СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2023 оны байдлаар

| № | Бодлогын зорилт | Мөр | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжилт | 2024 | 2021 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биеийн тамир, спортыг дэмжих замаар хүний дундаж наслалтыг уртасгана. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “Спортлог Сэлэнгэчүүд” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2.3.1 | Хүн амын 30 хувийг хамруулах | Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 174 секц дугуйлан 3400 гаруй хүүхэд, залуучууд хичээллэж чөлөөт бөх, самбо, жудо, шатар даам, софт волейбол, хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөг зэрэг төрлүүдээр 48 аймгийн аваргад 8420 тамирчинг, хүүхэд, залуучууд ахмадуудын дунд спортын 9 цогцолбор, спортын ордон, бусад сумдад биеийн тамирын арга хэмжээ, аян, өдөрлөг, гүйлт гимнастик зэрэг олон төрөлт арга хэмжээг үйл ажиллагааны хэлбэрээр 280 удаа явуулан тус үйлчилгээнд 82187 хүнийг хамруулан хөдөлгөөний дутагдал, таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Улсын аварга шалгаруулах 87 тэмцээн 3291 тамирчин, аймагт хүлээн авч зохион байгуулсан 26 удаагийн бүс, УАШТэмцээнд 9878 тамирчин дэлхийн аварга, гадаадын 16 тэмцээнд 101 тамирчинг хамруулж, усан спортоор 5412 хүнд үйлчиллэн, 2024 онд “Хөдөлгөөнөөр эрүүлжье” 1 сарын уралдаант зохион байгуулан түүнд 21 байгууллага, 6 ахмадын хорооны 270 гаруй иргэд хамрагдан оролцож сарын аянуудад нийт 19886 иргэдийг татан оролцуулсан. /2021- 2024 оны байдлаар нийт 382 арга хэмжээнд аймгийн хэмжээний нийт иргэдийн 117,4 хувь буюу 129175 хүнийг оролцуулсан | 10,2 | 117,4 |
| 2 | “Эрүүл иргэний төлөө хамтдаа” хөдөлгөөнийг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж, үр дүнг тооцно. | 2.3.2 | Оролцогчдын хүрээг нэмэгдүүлэх | 2021- 2024 онд бүх нийтийг хамруулсан биеийн тамирын спортын арга хэмжээг 280 удаа зохион байгуулан алхалт, гүйлт, эрүүл мэнд эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг голлох чиглэлээр явуулж үүнд сумдын хэмжээнд: Дасгалаар дархлаагаа дэмжих сарын аяныг 8 удаа Илүүдэл жингүй- Эртэч Монгол 1 Жингийн илүүдэлгүй- эртэч Сэлэнгэчүүд 1 Ахмадын дасгал хөдөлгөөн челлинз 4 Челлинз арга хэмжээг аймаг болон улсын хэмжээнд 8 удаа Цахим гүйлт 4 Цахим шатрын хойт бүсийн тэмцээн 2 Цаг гаргая эрүүл мэндийн аян2 Цасны баяр 20 Иргэдийн наадам 4 Хөдөлгөөнөөр эрүүлжье 1 Спортын өдөрлөг гэх мэт олон төрөлт арга хэмжээг явуулан давхардсан тоогоор 223 төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулсан. Эрүүл иргэний төлөө, дархлаагаа дэмжиж биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Соёлын яам, ЗГТАБТСУХорооны санаачлагаар Улс орон даяар зэрэг явагдах Иргэдийн наадам, УИХурлын гишүүн Ж.Эрдэнэбатын санаачлагаар 10 дахь удаагийн иргэдийн наадам, Ахмадын баярыг угтсан Монгол наадгай арга хэмжээ, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын ивээл дор сумдын төрийн албан хаагчдын спортын наадам, төрийн байгууллагуудын спортын наадам Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд Биеийн тамир спортын газраас “2022 оныг Биеийн тамирыг дэмжих жил болгон 17 сум, аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран спортын Цасны баяр, бүх нийтийн гүйлт, өдөрлөг, нэрэмжит тэмцээн, өртөөт марафон, аялал, аян зэрэг олон төрлөөр үйл ажиллагааг явуулж 14 зорилтот арга хэмжээнүүдэд 11200,000 төгрөгийн арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт, 2023-2024 онд 9 сумын цогцолборт 124 000 000 төгрөгийн хэрэглэл материал, техник тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж аймгийн хэмжээний биеийн тамирын арга хэмжээнд 82187 хүнийг татан оролцуулж уг арга хэмжээнд 223 байгууллага, спортын холбоо, клубүүдтэй хамтран ажилласан | 100 | 94,6 |
| 3 | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын дунд спортын олон төрөлт тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулна. | 2,3,3. | Оролцогчдын тоо хүрээг нэмэгдүүлэх | КОВИД -19 халдварын үед бүх албан байгууллагуудыг 30 хүртэл хувиар ажиллуулж биеийн тамирын арга хэмжээг бүрэн зогсоосон 2020, 2021 онд төрийн албан хаагчдын дунд спортын олон төрөлт тэмцээн явагдаагүй бөгөөд 2022 онд Ерөө сум, Цагааннуур сум, Жавхлант сумын Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын тэмцээнүүдийг спортын 2-5 / сагсан бөмбөг, волейбол, шатар, дардас/ төрлөөр нийт 90 гаруй албан хаагчид, Сайхан бусэд төрийн албан хаагчдын дундах тэмцээнийг 4 төрлөөр явуулан 110 гаруй албан хаагчид оролцож, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн төрийн албан хаагчдын дунд спортын олон төрөлт тэмцээнийг 17 сумдын дунд спортын 4 төрлөөр зохион байгуулж 110 гаруй төрийн албан хаагчид оролцсон. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын тэмцээнийг спортын 7 төрлөөр / сагс, волейбол, ширээний теннис, дартс, шатар, усан сэлэлт, ажлын байрны дасгал/ хэлтэс агентлагуудыг нэгтгэн 700 гаруй албан хаагчид 20 багт хуваан арга хэмжээнд оролцож тэргүүн байранд хилийн цэргийн 0101 –р ангийн баг тэргүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит сумдын ИТХурал, ЗДТГазрын төрийн албан хаагчдын тэмцээнийг спортын 7 төрлөөр / сагс, волейбол, ширээний теннис, шатар, усан сэлэлт, олс таталт, ажлын байрны дасгал/ явуулан 17 сум 6 тосгон бүрэн хамрагдаж 430 гаруй албан хаагчид оролцож Сайхан сумын ЗДТГазар 39 оноогоор тэргүүлэн, Ерөө сумын ЗДТГазар 60 оноогоор удаалсан. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын ажилчдын дунд “Энэ жилдээ- эрүүл жиндээ аяны хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагын бүх ажилчдын дунд спорт, биеийн тамир урлага, ажил мэргэжлийн 8 төрлөөр 17 сумын эмнэлгийн ажилчид 340 гаруй эмч, сувилагч, ажилчид хамрагдан Нэгдүгээр байранд Нэгдсэн эмнэлгийн баг тамирчид 30 оноогоор, Хоёрдугаар байранд Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн төв буюу Амин дусал баг 54 оноогоор, Гуравдугаар байранд Мандал нэгдсэн эмнэлгийн Хараа баг 56 оноогоор тус тус шалгарсан байна. УИХурлын гишүүн Ч.Ундрамын санаачлагаар Сэлэнгэ Бодонгууд сагсан бөмбөгийн холбоотой хамтран 17 сум 6 тосгоны ЕБоловсролын 34 сургуулиудын 10-12 ангиудын дунд “Сэлэнгэ лиг” тэмцээнийг Мандал бүс / Баянгол, Сайхан ,Орхон, Орхонтуул, Сант, Хушаат/ Сүхбаатар бүс /Алтанбулаг, Ерөө, Цагааннуур, Шаамар, Зүүнбүрэн, Түшиг, Жавхлант, Хүдэр/ хуваагдан нийт 480 гаруй тамирчдыг оролцуулан тоглож түрүүлсэн багт бусад багаас шигшин бүх оддын тоглолтыг 2 бүсийн дунд явуулан, Сэлэнгэ лиг” тоглолтонд бодонгууд баг тэргүүлсэн. Нийт давхардсан тоогоор 2150 төрийн албан хаагчдыг оролцуулсан. | 100 | 100 |
| 4 | Усан спортоор хүүхэд, залуучууд, иргэдийг хичээллэх боломжоор ханган усан сэлэлтийн тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулна. | 2,3,4. | Хичээллэгсдийн тоо | 2021 оны 11 дүгээр сарын 01 нээс эхлэн хүүхэд залуучуудад сургалт явагдаж түүнд 1321 иргэдэд үйлчилгээг үзүүлээд байсан бол 2023 онд 2855 иргэд, 2024 онд 1236 хүнийг татан оролцуулсан. Усан спортын чиглэлээр Улаанбаатар хотын Усан бассейн төвтэй хамтран багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх сарын сургалтанд 1 багшийг хамруулан секц дугуйланд 1231 тамирчинг сургалтанд хамруулж усан спортын Улсын аварга шалгаруулах 2022 оны тэмцээнд 10 тамирчинг оролцуулан 3 тамирчин улсын 2-р зэргийн норм биелүүлэн, 1 тамирчин алтан медаль 2023 онд 16 тамирчинг оролцуулан 3 тамирчин 1 зэргийн норм биелүүлж 3 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлж ХСНаадамд 13 тамирчинг оролцуулан багийн өвөр сэлэлтэнд 3 байр эзлэн хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн.Мөн ерөнхийлөгчийн цомын төлөөх тэмцээнд 27 тамирчинг оролцуулан алт 2, мөнгө 5, хүрэл 11 хүртсэн амжилтуудыг үзүүлээд байна. “Цаг гаргая” 2 сарын аянд өглөө бүр үнэ төлбөргүй үйлчилгээг хүргэн 1755 иргэн, 2024 онд Хөдөлгөөнөөр эрүүлжье 1 сарын аянд 890 иргэд үйлчилсэн байна. Өсвөр болон залуучууд насанд хүрэгчдийн тэмцээнүүдэд тамирчид тогтмол оролцох болсноор 2024 онд 2 мөнгө, 14 хүрэл медаль хүртсэн. Усан спорт сонирхогчдын дунд “Би сэлж сурсан” усан спортын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 5 удаа зохион байгуулан явуулж түүнд 230 гаруй тамирчдыг хамруулсан. Усан спортоор нийт 5412 иргэнд үйлчилгээг үзүүлсэн. | 100 |  |
| 5 | “Хүүхдийн олимп” наадмыг зохион байгуулна. | 2,3,5. | 8-10 төрлөөр зохион байгуулах | 2021 оны 11 сарын 1 ны өдрөөс эхлэн спортын сонгон шалгаруулалт болон зарим төрлөөр 50 хувийн дүүргэлтээр / ширээний теннис, шатар, даам, жудо бөх, чөлөөт бөх, сагсан бөмбөг, жюу жи цү гэх мэт/ тэмцээнүүдийг явуулан улсын аваргад өсвөр , залуучууд, насанд хүрэгчдийн 9 тэмцээнд оролцуулж 39 медаль хүртсэн. 2022 онд “ Хүүхдийн спортын наадам” –ыг спортын 6 төрлөөр явуулж шалгаруулсан боловч ХСНаадам хойшлогдон тамирчдыг улсын аваргад оролцуулсан бөгөөд МБАТНаадам, ҮСНаадам зэрэг спортын үйл ажиллагаанд 11456 тамирчинг оролцуулан улсын 64 тэмцээнээс 86 алт, 96 мөнгө, 108 хүрэл нийт 290 медаль хүртсэн 2023 онд Засгийн газрын 183 дугаар тогтоолын дагуу анх удаа хөдөө орон нутаг Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдсан “Хүүхдийн спортын YII наадам” –д анхан шатны тэмцээнүүдээс шалгарсан 230 гаруй тамирчид 30 гаруй албаны болон дасгалжуулагч багш нар аймгаа төлөөлөн 18 төрөлд оролцож 10 төрлөөс 13 алт, 10 мөнгө, 11 хүрэл медаль хүртэж 21 аймгаас тэргүүн байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. 2024 онд Хүүхдийн спортын наадамд амжилтыг бататгах зорилго тавин өсвөр үеийнхний дунд спортын 18 төрлөөр аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион явуулан улсад оролцуулснаар 25 алт, 20 мөнгө, 52 хүрэл медаль хүртэж 12 төрөлт багаараа эхний байруудад шалгарсан амжилтуудыг үзүүлсэн | 100 |  |
|  | Биеийн тамир, спортын салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, чадавхижуулах, мерит зарчмын дагуу шат шатны байгууллагуудад шатлан ажиллуулах бодлого хэрэгжүүлнэ. | 2,3,6. | Керидеттэй сургалтанд хамруулж мэргэжлийн зэрэгтэй болгох | 2021-2024 онд мэргэжил, сургалт дасгалжуулалт, мэдлэг чадварын талаарх сургалт бүрийн 115 сургалтанд 100 хувь багш, ажилчид хамрагдсан. - Биеийн тамир улсын хорооноос - 46 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас – 18 сургалт - Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс-17 - Дасгалжуулагч, арга зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 3 - Туршлага судлах сургалт 2 - Арга зүйч нарын сургалт 3 - Сорилын сургалт 4 - МСБХолбооны шүүгчийн сургалт - Байгууллагын доторх 22 сургалт - БТБагш, спортын холбоод, ЭМГазар, СӨБоловсролын байгууллагын багш, арга зүйчдын нэгдсэн сургалт, Мэргэжлийн багш нарыг спортын чиглэлийн дагуу сумдад ажиллуулан хоорондын туршлагаа солилцож хамтарсан бэлтгэлээр хангуулан мэргэжлийн тамирчдыг бэлтгэх зорилтыг хангуулахаар ажиллаж байна. Арга зүйч багш дасгалжуулагч нарын мэргэжил, зэрэг шатлал дээшлүүлэх цуврал сургалтанд хамрагдах багш нарын судалгааг гаргаж эхний ээлжинд 20 хүнийг туршлага судлах сургалтанд Улаанбаатар хотын Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн БТСХороотой хамтарсан 2 хоногийн сургалтанд хамруулсан. Мэргэжлийн багш нарыг спортын чиглэлийн Улсын нэгдсэн зөвлөгөөнд 47 хүн оролцож 21 аймаг 9 дүүргээс 3 дугаар байр /Хэнтий/, Арга зүйч нарын Улсын зөвлөгөөний ББТТСорилын судалгаанд 11 арга зүйч нар оролцож ур чадвараараа тэргүүн байр, Төвиин бүсийн мэргэжлийн багш нарын ур чадварын тэмцээнд 17 багш дасгалжуулагч ажилтан оролцож тэргүүн байр, арга зүйч нарыг судалгааны чиглэлээр баг болгон тойргын сумдад ажиллуулан хоорондын туршлагаа солилцож, дасгалжуулагч нарыг хамтарсан бэлтгэлээр хангуулан мэргэжлийн тамирчдыг бэлтгэх зорилтыг хангуулахаар хамтран ажиллуулж байна. БТСпортын салбарын 100 жилийн ойн хүрээнд БТСУХороотой хамтран “Биеийн тамир спортын шинэ сэргэлт, шинэ бодлого” сэдэвт нэгдсэн сургалтыг аймгийн ЕБоловсролын 34 сургууль, СӨБ-ын 36 цэцэрлэг, спортын холбоо клуб, спортын цогцолборуудын нийт 137 албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан. | 100 |  |
| 7 | Үндэсний спортын төрлөөр хичээллэгсэд болон сонирхогчдын тоог нэмэгдүүлж, хүүхэд залуучуудад өвлүүлэх бодлогын хэрэгжүүлнэ. | 2,3,7. | Хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | . Монголын морин спорт уяачдын нэгдсэн холбоо үүсгэн байгуулагдсаны 25 жилийн ой, Монголын Үндэсний хурдан морьдыг Дэлхийн Геннисийн амжилтанд бүртгүүлсэний 8 жилийн ойн “Сэлэнгэ хурд-2021” Төвийн бүсийн хурдан морины уралдаанд 1403 хурдан морьд уралдсан. ҮСНаадмаар жороо морь, хэт холын өртөөт уралдаанд оролцож жороо морины уралдаанд алт мөнгөн медаль, хэт холын өртөөт уралдаанд манай аймгаас оролцсон тамирчин түрүүлж улсын аварга болсон.Уяачдын холбоо 2023 онд үйл ажиллагаагаар улсад тэргүүлэн ажлыг сайжруулан хаврын бооцоот уралдааныг уламжлал болгон явуулж 6 насанд 500 гаруй морьдыг тогтмол уралдуулж байна. Үндэсний спортын төрөл шагайн харвааны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2 жилд 4 удаа зохион байгуулан уг тэмцээнүүдэд 17 сумын багийн 450 гаруй тамирчид цэц мэргэнээ уралдуулан харваж Улсын чанартай тэмцээнүүдэд оролцуулан ахмадууд улсад хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Шагайн спортын хөгжүүлэн олон арга хэмжээг явуулснаар үлэмж дархан мэргэн 1 төрөн гарсан. Үндэсний сурын халх харваа, буриад харваа, уламжлалт харваа, урианхай сурын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг 9 удаа 3 суманд зохион байгуулан 450 гаруй харваачид цэц мэргэнээ сорин хана хасаа харваанд харваж уралдсан байна. Сурын холбооны шинэчлэлийн дагуу өвлийн төрлийг хөгжүүлэх чиглэлээр мөсөн сурын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг анх удаа зохион байгуулан тэмцээнд 17 сум, 6 тосгоны 40 гаруй тамирчид оролцож анхны тэмцээнийг зохион байгуулалтын өндөр хэмжээнд зохион байгуулж Үндэсний спортын их наадмын мөсөн сурын харваа, мөсөн шагайн харваанд тамирчдыг бэлтгэн оролцуулж 21 аймаг 9 дүүргээс 7 дугаар байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлж Ерөө кап мөсөн сурын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Ерөө суманд зохион байгуулан аймгийн харваачид улсад 2 байранд шалгарсан. ҮСНаадмын урианхай сурын харваанд аймгийн баг тамирчид багаараа түрүүлэн, ганцаарчилсан харваанд 1, 2, 3 –р байрыг аймгийн тамирчид тэргүүлсэн амжилтыг үзүүлсэн. Ардын хувьсгалын 101 жил, аймаг байгуулагдсаны 91 жилийн ойн баяр наадмаар Сэлэнгэ аймагт Мандал сумын харьяат аймгийн заан Э.Батэрдэнэ түрүүлж аймгийн арслан цол, Сант сумын харьяат Аймгийн харцага Б.Ганбаяр үзүүрлэж аймгийн заан цол, Цагааннуур сумын харьяат сумын начин Ц.Лхагвамягмар 5 даван шөвгөрч аймгийн начин цол хүртсэн бол Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын харьяат Улсын харцага Б.Орхонбаяр нь Улсын баяр наадмаар 9 давж үзүүрлэн Улсын арслан цол хүртсэн. Аймаг орон нутагт уламжлал болон тэмдэглэдэг “Ургацын баяр” арга хэмжээний үндэсний бөхийн барилдааныг улс, аймаг, цэргийн цолтой нийт 64 бөхийн барилдааныг зохион байгуулан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын харьяат Улсын начин Баярбаатар түрүүлж наадамчин олноо баярлуулсан. Билгийн улирлын XYII жарны үзэсгэлэн болгогч Усан туулай жилийн сар шинийн баярт зориулсан Улс, аймгийн цолтой үндэсний бөхийн барилдаанд 64 бөх барилдаж Улсын арслан Э.Оюунболд, Улсын арслан Р.Пүрэвдагва, Улсын заан Н.Жаргалбаяр, Улсын начин Н.Баярбаатар нар шөвгөрч Улсын заан Н.Жаргалбаяр түрүүлж, Улсын арслан Р.Пүрэвдагва үзүүрлэн баяр наадмыг чимж, наадамчин олныг баярлууллаа. Тус барилдааны үеэр Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Н. Лхагвадорж ахмад Бөхчүүд, Уяачид, Үндэсний сурын харваа Үндэсний шагайн харваачдад хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг гардууллаа. 2024 онд аймгийн хэмжээнд үндэсний бөхийн өсвөр залуучуудын дунд явуулсан 2 барилдаан 220 бөхчүүд, өсвөрийн УАШТэмцээнд 8 бөхчүүдийг оролцуулан 1 хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн 2021-2024 онд нийт үндэсний спортын 4 төрөлд 23 секц сургалтанд 510 гаруй тамирчид хичээллэн 29 тэмцээнд 4543 тамирчинг хамруулсан. | 100 |  |
| 8 | 2.3.8 Тамирчдын ур чадварыг ахиулж, улс, тив, дэлхийд өрсөлдөхүйц тамирчдыг бэлтгэнэ. | 2,3,8 | Спортын төрлийг нэмэгдүүлж хичээллэгсдийн тоог өсгөх | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18,1 дэх заалтийн дагуу аймаг орон нутагт спортын 5 төрлөөр /чөлөөт бөх, шатар, бокс, таеквондо, волейбол/ шигшээ багийн үйл ажиллагааг 67 тамирчин 5 дасгалжуулагч багштай явуулж хуулийн заалтын дагуу 8 төрөл болгохоор / сагсан бөмбөг, жудо, хөл бөмбөг/ ИТХурал болон Засаг даргад танилцуулан Спортлог-Сэлэнгэчүүд аймгийн хөтөлбөрийн чиглэлээр хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.Үндэсний шигшээ багт аймаг орон нутгийн харьяатай 6 тамирчин хичээллэж тамирчдаас жудо бөхийн төрлөөр Хэрлэн Л.Энхрийлэн, хүндийн өргөлтийн төрлөөр Э.Билэгсайхан, боксын спортоор О.Есүүгэн нар олимп болон дэлхийн аваргад оролцох эрхийн төлөө өрсөлдөж О.Есүүгэн мэргэжлийн боксын Ази, Номхон далайн орны бүсийн аварга, Ази тивийн аваргад мөнгөн медаль, жудо бөхийн төрлөөр Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын харьяат улсын шигшээ багийн тамирчин Л.Энхрийлэн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хошой хүрэл медаль, Ази тивийн аваргын алтан медаль хүртэж олимпод оролцох эрхээ авч бэлтгэлээ хангаж байна. 2024 оны байдлаар Монгол улсын зэрэг цолын нэгдсэн ангиллаар ОУХМастер 5, спортын мастер 14 , спортын дэд мастер 22 нийт 41 тамирчинд цол хүртээсэн байна. Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх эх үүлсэд оруулсан нэмрийг үнэлэн Монгол улсын төрийн дээд шагнал хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 1, Алтан гадас одонгоор 3, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 3, биеийн тамирын тэргүүний ажилтанаар 11 хүнийг шагнаж урамшуулсан. | 100 |  |
| 9 | 2.3.9 Иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулна. |  | Төрийн болон төрийн бус байгууллагын зүгээс биеийн тамир спортын талаар оруулж байгаа үйл ажиллагааг бүрэн дэмжин ажиллах | Мандал суманд соёл, амралт, биеийн тамирын иж бүрэн талбайг шинээр байгуулан ашиглалтанд оруулж бүх талбайн хэмжээгээр бүрэн ашиглахад / сагсан бөмбөг, волейбол, элсний волейбол, чийрэгжүүлэх тренежорууд, хүүхдийн тоглоом / зөвхөн 1 цагт 52 хүн хамрагдаж ажлын 8 цагт 416 хүнийг чийрэгжүүлэн, бие бялдрыг хөгжүүлэн жилд 151840 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх боломж нээгдсэн. Алтанбулаг суманд шинээр спорт цогцолборын барилга баригдаж ашиглалтанд хүлээн авч ашиглалтыг сайжруулахаар орон тооны арга зүйчтэй болгох чиглэлээр Биеийн тамир спортын Улсын хороонд саналаа хүргүүлэн үр дүнд 4 арга зүйчтэй болон ажиллаж байна. Аймгийн ахмадын хороотой хамтран Грандгольфын спортыг шинээр хөгжүүлэх чиглэлээр техник хэрэгслийг авчран/ 12 цохиур, 10 бөмбөг, 5 ширхэг тугтай үүр,/ Сүхбаатар сумын 8 багуудын дунд хуваарь гарган зааж сурган, шинэ төрлийн спортын дүрэм, тоглох аргачлалыг зааж нийтдээ 200 гаруй иргэд хамрагдаж үр дүнг харуулсан анхны нээлттэй тэмцээнийг Сүхбаатар суманд зохион байгуулсан. 2022- 2023 онд аймаг орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг спортын 8 цогцолборт үйл ажиллагааг нь хэвийн хангах чиглэлээр 500000 төгрөгийн спортын бараа /сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейбол, волейболын тор, секундомер, шүгэл, онооны самбар/ материалыг 2 удаа нийлүүлэн 8000000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн 2021 онд Орхон суманд Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр спортын цогцолбор барих газрын асуудал, зураг төслийг боловсруулан төсвийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн. Сүхбаатар сум, Мандал суманд сагсан бөмбөгийн 3х3 талбайг ХААН банк нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж бүтээн ашиглалтанд оруулан хамрах хүрээг нэмэгдүүлэн 2 жил дараалан 3х3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг явуулж байна. 2022 онд Сайхан 20,0, Ерөө 18,0, Цагааннуур 300,0 , Баянгол 71,0 , Спортын ордонд үйл ажиллагаа, 350,0 эдэлгээг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын тендеруудыг зарлан нийтдээ 750 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн засвар үйлчилгээний ажил хийгдэж дууссан. 2023 онд Баянгол сумын спортын цогцолборт Бороогоулдын ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 250 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж барилгын засварын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Сайхан сумын спортын цогцолборын ариун цэврийн өрөөг 20 сая төгрөгөөр засварлан ашиглалтанд оруулсан. Спортын ордонд УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат сагсан бөмбөгийн стандартын иж бүрэн шитыг 28 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж авч өгсөн. Тайлант онд аймгийн спортын 8 цогцолборын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 124 сая төгрөгийг БТСУХорооны санхүүжилтээс гарган бүх сумдыг компьютержуулан, ширээ сандал тавилга хэрэгслээр гарган сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейболын тор, секундомер, шүгэл, онооны самбар зэрэг захиалсан спортын хэрэгслүүдийг 40,000,000 төгрөгөнд багтаан хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Хүдэр суманд 2,1 тэрбум төгрөгөөр спортын цогцолбор, Сүхбаатар суманд 1,2 тэрбум төгрөгийн хөл бөмбөгийн талбай байригдаж ашиглалтанд оруулсан. | 100 |  |
| 10 | 2.3.10 Хүүхэд, залуучуудын бие бялдрын хөгжлийг дэмжих зорилгоор заавал биелүүлэх спортын норм, нормативыг насны ангиллаар тогтоож мөрдүүлнэ. | 2,3,9 | Нэг стандартын чиглэлтэй болох | Биеийн тамирын олимпиадыг уламжлан явуулсаны үр дүнд эхний ээлжинд ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхдийн дунд бие бялдрын 5 чанарыг агуулсан заавал хийж гүйцэтгэх дасгал хөдөлгөөний нормативыг боловсруулж эхлэн секц сургалтууд бүрт ашиглан мөрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн сургуулиудад бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын программыг биеийн тамирын хичээлд оруулж өгснөөр тухайн насны хүүхэд ямар түвшинд байгаа нь судалгаагаар харагдаж байна. 2023 онд сорилд 6-64 насны 6327 иргэдийг хамруулж хамрагдсан хүүхдийн 0,3 хувь хэт таргалалт, хөдөлгөөний хомсдолтой, 2024 онд 11094 иргэнийг хамруулан А,В,С үнэлгээтэй 10880 иргэн нийт 43041 иргэнээс сорил авч холбогдох материалыг сорилын программд оруулснаар судалгаа авсан иргэдийн тоо тайлант онд 11094 иргэнээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Спортын анагаах ухаан эрдэм шинжилгээний төвтэй хамтран тамирчдын ажиллах чадварын бүтцийн судалгааг иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй ирж шигшээ багийн нийт 60 гаруй тамирчдад судалгааг явуулан багш дасгалжуулагч тамирчдад ачааллын түвшинг тодорхойлон гаргаж өгсөн. Биеийн тамир спортын улсын хорооноос бүх сумдын арга зүйч нарт шинэ сорил болох иргэдийн бие бялдрын ерөнхий хөгжил, хөдөлгөөний идэвхийг тодорхойлох сургалтанд хамруулан Танида / Антропометр/ хэмжих багажыг бүрэн эзэмшүүлэн орон нутгийн хэмжээнд 1 багажтай болж жилдээ иргэдээс хэмжилтийг хийж үр дүнг тооцон эхний ээлжинд 8 цогболбортой сумдаас нийт 70 гаруй хүнд хэмжилтийг хийж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. | 33,1 |  |
| 11 | 2.3.11 Аймгийн биеийн тамир, спортын газрыг түшиглэн бөхийн спортын нэгдсэн төвийг байгуулна. | 2,3,10 | Нэг хүн амд ноогдох талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ. | Аймгийн биеийн тамир, спортын газрыг түшиглэн бөхийн спортын нэгдсэн төвийг байгуулахаар газрын асуудлыг шийдвэрлэн зураг төслийг боловсруулахаар ажиллаж байна. | 20 |  |
| 12 | Өвлийн спортыг дэмжих Ерөө сумын Бугант тосгоныг түшиглэн хоккейн төрлийг хөгжүүлнэ. |  | Хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | Цар тахлын улмаас Бугант тосгоныг түшиглэн хоккейн спортын төрлийн сургалт явагдаагүй 11 сарын 01 нээс эхлэн хоккейн талбайн үйл ажиллагааг засварлан хийж усаа тавьж бэлтгэлийг эхлүүлсэн. 2022 оны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд баг тамирчдыг бэлтгэн оролцуулснаар өсвөрийн тамирчид Улсын аварга болсон амжилтыг үзүүлсэн. 2023 оны МБАТНаадмын өвлийн төрөлд оролцуулан шилдэг 8 багт шалгарсан бол ХСНаадмын тэмцээнд өсвөрийн тамирчид оролцож 4 байранд шалгарсан амжилтуудыг үзүүлсэн. 2024 оны цана, хоккейн төрлүүдээр 57 тамирчинг Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулан цанын төрлөөр мөнгө, хүрэл медаль хүртэж хоккейн төрлөөр 4 насаар явуулан бага насны тамирчид тэргүүн байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. Мөсөн сурын хойт бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Ерөө суманд хүлээн авч тэмцээнд 7 аймаг 2 дүүргээс 200 гаруй харваачид оролцож манай аймгийн баг тамирчид 2 байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. | 100 |  |

# БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН ..................................

# ХЯНАСАН ..........................................................

## “Эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг” алсын хараа 2050 хөтөлбөр

| № | Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин |  | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | он | түвшин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Иргэн бүрд нийтийн биеийн тамир спортын үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй уян, хатан тогтолцоог бүрдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5,1 | Биеийн тамирыг бүх нийтийн хүртээл болгох, иргэн гэр бүлийн хүрээнд нийцсэн идэвхтэй амьдралын дадал хэвшил төлөвшүүлэх, насан туршийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх |  | Бүх нийтийг хамарсан арга хэмжээний тоог нэмэгдүүлж, хүний оролцоог өсгөх | 2022 | 70448 | 2020-2030 он | Цар тахлын үед биеийн тамир спортын төрөл бүрийн арга хэмжээг хорьж үйл ажиллагаа хэдий явагдахгүй байгаа ч иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд зориулан “Дасгалаар дархлаагаа дэмжэе залуучууд, ахмадын ”Чалленж”, Эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021, БТСУХорооноос зохион байгуулж буй “Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” Илүүдэл жингүй эртэч Монгол Жингийн илүүдэлгүй-эртэч Сэлэнгэчүүд, спорт аялал, Цаг гаргая аян, иргэд болон төрийн албан хаагчдын иргэдийн наадам зэрэг нийт 167 арга хэмжээнд усан спортын төв, спортын 8 цогцолбор, 22 спортын холбоо клубтэй хамтран 77887 хүнийг цаг гаргая аянд 19616 хамруулан хөдөлгөөний дутагдал, таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж 174 секц дугуйланд давхардсан тоогоор 3450 хүүхэд хичээллэж 8 цогцолбор, спортын ордонд биеийн тамирын үйлчилгээ үзүүлэн хувиараа алхаж, гүйж, дугуйтай явж байгаа иргэдэд зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллан өдөрт аймгийн хэмжээнд тогтмол 1500-2000 хүн биеэ чийрэгжүүлэн дархлаагаа дэмжихэд туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. |
| 3,5,2 | Улс орныг хамарсан бүх нийтийн спорт, спартакиадыг 4 жил тутамд зохион байгуулах |  | Иргэдийн спортын наадмыг өргөжүүлэх | 2019 | 8 сум оролцсон | Бүх сумдыг хамруулах | Шатрын спортын холбооноос зохион байгуулж буй хойт бүсийн аварга шалгаруулах онлойн цуврал тэмцээнд Сэлэнгэ аймгийн шатрын холбоо, клубүүд байнга амжилттай оролцож ирлээ. Эрүүл иргэний төлөө, дархлаагаа дэмжиж биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Соёлын яам, ЗГТАБТСУХорооны санаачлагаар Улс орон даяар зэрэг явагдах Иргэдийн наадмыг Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 8-н хэлтэс, агентлагтай хамтран 17 сум, аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран спортын 3 төрөл Цасны баяр өртөөт марафоныг 6 этапаар спортын цогцолбортой сумдуудыг орон нутагтаа үйл ажиллагааг явуулах чиглэл өгч ажилласнаар уг арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 37 байгууллага, 14 сумын баг хороодын 4212 гаруй иргэдийг хамруулсан томоохон арга хэмжээг зохион байгуулсан. 2023 онд 17 сум 6 тосгоныг хамруулсан “Сэлэнгэ лиг” иргэдийн наадам 1340 хүн, Монгол наадгай хүүхэд, ахмадуудын дунд 920 хүн, Төрийн албан хаагчдын иргэдийн спортын наадам /430 хүн/, ЕБСургуулиудын дунд “Сэлэнгэ лиг” 450 хүн зэрэг томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Мандал суманд “Цаг гаргая” аяны хүрээнд 9 баг хороодын дунд спортын уралдаан тэмцээнд оролцдоггүй иргэдийн дунд Мандал иргэдийн спортын бага наадмыг спортын 6 төрлөөр нийт 320 гаруй иргэдийг хамруулан зохион байгуулсан. 2023 оны байдлаар спортын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж Аймгийн аварга шалгаруулах 16 тэмцээнийг зохион байгуулан улсын болон ХСНаадам, МБАТНаадмын өвлийн төрөлд 3 төрлөөр оролцуулснаар цанын төрөлд 3 мөнгөн медаль хүртэж зуны 19 төрлөөр 220 тамирчинг оролцуулан 13 алт 10 мөнгө 11 хүрэл медаль хүртэж Улсад тэргүүн байранд шалгарсан. 2021- 2023 онд нийтдээ 64 УАШТэмцээнээс 86 алт, 96 мөнгө, 108 хүрэл нийт 290 медаль хүртсэн. |
| 3,5,3. | Хүүхэд залуучуудын бие бялдрын хөгжлийг дэмжих зорилгоор заавал биелүүлэх спортын норм, нормативыг насны ангиллаар тогтоож мөрдүүлэх |  | норм, нормативыг боловсруулан гаргах | 0 | 0 | Аймгийн хүн амын 10 хувь | Биеийн тамирын олимпиадыг уламжлан явуулсаны үр дүнд эхний ээлжинд ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхдийн дунд бие бялдрын 5 чанарыг агуулсан заавал хийж гүйцэтгэх дасгал хөдөлгөөний нормативыг боловсруулж эхний ээлжинд спортын секц дугуйлангийн нээлтээр мөрдүүлэн ажиллаж эхэлсэн. 2023 оныг байгуулагаас “Хүүхдийн бие бялдрыг дэмжих жил” болгон бүх сумдыг хамруулан зорилтот бүлгийн 3 чиглэлээр нэг сумдад явуулах норм аргачлалыг гарган хүргүүлснээр сумдын саналыг хүлээн авч эхний ээлжинд / Мандал, Түшиг, Сүхбаатар, Зүүнбүрэн ,Сант, Дулаанхан, Түшиг, Орхон/ зэрэг сумд орон нутгийнхаа хэмжээнд арга хэмжээгээ явуулж 3234 иргэнийг хамруулсан. Нэг арга хэмжээг явуулахад байгууллагаас 800000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж одоогоор 15200000 төгрөгийн санхүүжилтийг давхардсан тоогоор 11 суманд олгоод байна. Спортын анагаах ухаан эрдэм шинжилгээний төвтэй хамтран тамирчдын ажиллах чадварын бүтцийн судалгааг иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй ирж шигшээ багийн нийт 60 гаруй тамирчдад судалгааг явуулан багш дасгалжуулагч тамирчдад ачааллын түвшинг тодорхойлон гаргаж өгсөн. |
| 3,5,4 | Хүн амын идэвхтэй амьдралын хэв маягийг дэмжиж, идэвхтэй амьдралын аж төрөх ёсны хэрэглээ хэрэгсэл болгох судалгаа, сургалт сурталчилгааны механизм бүрдүүлнэ. |  | Иргэн бүрт биеийн тамир спортын ач холбогдлыг таниулах | 2020 | 52 | 2020-2030 | Орон нутагт ажиллаж байгаа дасгалжуулагч багш, арга зүйч нарын судалгааг бүрэн авч зэрэг дэвийг олгох журманд хамруулахаар хүргүүлэн, орон тооны бус болон арга зүйчгүй сумдаас хүний нөөцийн судалгаа 12 сум тосгоны 21 хүний материалыг бүрдүүлэн явуулсан. Ажилтан ажилчдад мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтанд бүрэн хамруулах чиглэл баримтлан ажиллаж нийт 94 сургалтанд давхардсан тоогоор 270 гаруй хүнийг хамруулсан байна. - Биеийн тамир улсын хорооноос - 40 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас – 15 сургалт - Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс-16 - Дасгалжуулагч, арга зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 2 - Туршлага судлах сургалт 2 - Арга зүйч нарын сургалт 1 - Сорилын сургалт 1 - МСБХолбооны шүүгчийн сургалт - Байгууллагын доторх 20 сургалт Сумдуудад иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр “Хандлагаа өөрчилж, хамтдаа хөгжие” аяныг зохион байгуулан гэр бүлийн тэмцээн, засвар үйлчилгээ, орчины цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийлгэн 100 гаруй иргэдийг хамруулсан байна. |
| 3,5,5 | Олон улсын шаардлага, стандарт нийцсэн орчинд нийтийн биеийн тамир, спортын үйлчилгээ үзүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх орчин нөхцөл бүрдүүлнэ. |  | Хүн бүрийг чийрэгжүүлэх хүртээмжтэй орчныг бий болгох | 2020 | 7 сум спортын цогцолбортой 17 суманд Төрөлжсөн болон тоглоомын талбай | 2020-2030 | Мандал суманд 50х110 м талбайд хүүхэд залуучуудын амралт зугаалга спортын иж бүрэн цогцолбор баригдаж ашиглалтанд орсон. Энэ талбай ашиглалтанд орсоноор өдөрт 250 хүн чийрэгжих бөгөөд жилд 91250 хүн чийрэгжих боломж бүрдэж тэдэнд тухайн орон нутгийн мэргэжлийн байгууллага дасгал хөдөлгөөнийг зөв зохистой хийлгэх талд анхааран ажиллаж байна. / Жич. Сум бүрт ийм иж бүрэн талбайг байгуулвал хөдөлгөөний хомсдол, болон хэт таргалалт багасаж хүний дундаж наслалт нэмэгдэнэ./ Сумдад биеийн тамир спортын үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Алтанбулаг суманд спортын цогцолбор ашиглалтанд орж үйл ажиллагааг жигдрүүлэн арга зүйчтэй болгон, Орхон суманд спортын цогцолборын барилга баригдахаар газар, зураг төслийн ажил бүрэн хийгдэж төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. Сүхбаатар сум, Мандал суманд сагсан бөмбөгийн 3х3 талбайг ХААН банк нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж бүтээн ашиглалтанд оруулан хамрах хүрээг нэмэгдүүлсэн. Спортын 8 цогцолбортой сумдын орчин нөхцөл, спортын хэрэглэл материалын хүрэлцээг сайжруулах чиглэлээр нэг байгууллагад 500000 төгрөгөнд багтаан 4 сая төгрөгийн хэрэглэл материалыг 2022, 2023 онд 2 удаа олгосон. Сайхан, Ерөө, Цагааннуур, Баянгол спортын цогцолборуудын үйл ажиллагаа, эдэлгээг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын тендеруудыг зарлан засварын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. |
| Биеийн тамир спортын үйлчилгээний чанар гүйцэтгэлд тулгуурласан санхүүжилт, даатгалын тогтолцоо боловсронгуй болгох |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биеийн тамир спортын үйлчилгээний чанар гүйцэтгэлд тулгуурласан санхүүжилт, даатгалын тогтолцоо боловсронгуй болгох |
| 3,5,6 | Биеийн тамир спортын үйлчилгээний төрөл гүйцэтгэлтэй уялдсан хараат бус магадлан итгэмжлэл бүхий чанарын удирдлагыг нэвтрүүлнэ. |  | Санхүүгийн чанарын хүртээмжийг сайжруулах | 2020 | 36,0 сая | 2020-2030 | 2023 онд үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж жилд биеийн тамир, спортын 132 арга хэмжээнд 238044630 төгрөгийг зарцуулсан байна |
| 3,5,7 | Нийтийн биеийн тамир спортын санхүүжилтийг боловсронгуй болгох хүвь хүний хэрэгцээг хангасан байдал, чанартай үйлчилгээ, гарц болон гүйцэтгэлд тулгуурлан санхүүжүүлэх механизм бүрдүүлнэ. |  | Мэдээллийг цаг тухай бүрт шуурхай хүргэх | 0 | 0 | 2020-2030 | Эрүүл иргэний төлөө, дархлаагаа дэмжиж биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Соёлын яам, ЗГТАБТСУХорооны санаачлагаар Улс орон даяар зэрэг явагдах Иргэдийн наадмыг Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд спортын 3 төрөл Цасны баяр өртөөт марафоны төрлөөр зохион байгуулахад улсаас 8,3 сая төгрөгийн санхүүжилтээр явагдсан, Үйл ажиллагаа жигдрэн биеийн тамир спортын арга хэмжээг хэвийн явуулснаар Улсын аварга болон улсын чанартай 64 тэмцээнд 11456 тамирчин, ААШалгаруулах 42 тэмцээнд 19855 тамирчин, биеийн тамир нэрэмжит баяр ёслолын 167 арга хэмжээнд 77887 иргэд, цаг гаргая аянд 19616 хамруулан нийт 294 арга хэмжээнд 113135 иргэнийг татан оролцуулж хүн амын 101,2 хувийг хамруулан,давхардсан тоогоор 82 аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллаж 2023 онд аймгаас 113887400 төгрөг. улсаас 124157280 төгрөг нийт 238044630 төгрөгийн санхүүжилтийг хийгээд байна. |
| Биеийн тамир спортын салбарт цахим үйлчилгээ нэвтэрч үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биеийн тамир спортын салбарт цахим үйлчилгээ нэвтэрч үндэсний нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх |
| 3,5,8 | Биеийн тамир спортын салбарын мэдээллийн технологийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, мэдээллийн нэгдсэн бааз, платформ бий болгох |  | Мэдээллээр тогтмол хангах | 2020 | 0 | 2021-2024 | Ажилтан ажилчдад цар тахлын улмаас 30 хувиар ажиллаж байгаа өнөө үед тэдний мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтанд бүрэн хамруулах чиглэл баримтлан ажиллаж нийт 94 сургалтанд 100 хувь багш, ажилчид хамрагдсан. - Биеийн тамир улсын хорооноос - 40 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас – 15 сургалт - Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс-16 - Дасгалжуулагч, арга зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 2 - Туршлага судлах сургалт 2 - Арга зүйч нарын сургалт 1 - Сорилын сургалт 1 - МСБХолбооны шүүгчийн сургалт - Байгууллагын доторх 20 сургалт Мэргэжлийн багш нарыг спортын чиглэлийн дагуу сумдад ажиллуулан хоорондын туршлагаа солилцож хамтарсан бэлтгэлээр хангуулан мэргэжлийн тамирчдыг бэлтгэх зорилтыг хангуулахаар ажиллаж байна. Арга зүйч багш дасгалжуулагч нарын мэргэжил, зэрэг шатлал дээшлүүлэх цуврал сургалтанд хамрагдах багш нарын судалгааг гаргаж хамруулахаар ажиллаж байна |
| 3,5,9 | Нийтийн биеийн тамир спортын технологийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих |  | Орчин үеийн технологийг нэвтрүүлэх | 0 | 0 | 2021-2024 | Биеийн тамир спортын улсын хорооны хөрөнгө оруулалтаар байгууллага дээр шинэ дэвшилтэт технологи ухаалаг дэлгэцтэй хурал зөвөлгөөн сургалтанд ашиглахаар ирүүлсэн тоног төхөөрөмжийг сургалтын танхимд байрлуулан ашиглаж эхэлсэн. |
| Биеийн тамир спортын салбарын хүний нөөцийн хөгжил, чадавхжуулалт, дэмжлэг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биеийн тамир спортын салбарын хүний нөөцийн хөгжил, чадавхжуулалт, дэмжлэг нэмэгдүүлэх |
| 3,5,10 | Биеийн тамир спортын үйлчилгээг хүн амын нягтрал, газар зүйн байршил, хүн ам зүйн бүтэц, шилжилт хөдөлгөөн тусламж үйлчилгээний эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулан зохион байгуулах |  | Хүн амын оролцоог нэмэгдүүлэх | 0 | 0 | 2020-2030 | Цасны баяр- Өртөөт марафоныг спортын цогцолбортой сумдыг хамруулан зохион байгуулж 6 өртөөгөөр явуулж уг арга хэмжээнд 26 байгууллага, 8 сумын 462 иргэнийг хамруулсан томоохон арга хэмжээг зохион байгууллаа.Бүх сумдыг хамруулан зорилтот 3 чиглэлээр нэг сумдад явуулах норм аргачлалыг гарган хүргүүлснээр сумдын саналыг хүлээн авч эхний ээлжинд / Мандал, Түшиг, Сүхбаатар, Зүүнбүрэн ,Сант, Сайхан, Алтанбулаг, Орхон / зэрэг сумд орон нутгийнхаа хэмжээнд арга хэмжээгээ явуулсан билээ, Нэг арга хэмжээг явуулахад байгууллагаас 800000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж одоогоор 2 зорилтот бүлгүүдийн дунд 18 үйл ажиллагааг явуулж 15200000 төгрөгийн санхүүжилтийг давхардсан тоогоор 11 суманд олгоод байна. |
| 3,5,11 | Хүүхэд залуучуудын авьяасын нээх, шилдэг тамирчдыг бэлтгэх, хөгжүүлэх |  | Тамирчдыг урамшуулах | 2020 | 8 | 10 | 2021-2023 онд Хүүхэд залуучуудын авьяасын нээх, шилдэг тамирчдыг тодруулан Монгол улсын цол зэргийн нэгдсэн ангиллын дагуу тодорхойлон хүргүүлж Шатрын фидэ мастер 1, ОУХМ-4 /Учрал, Хэрлэн, Есүгэн, Энхрийлэн/ Спортын мастер 10 /сагсан бөмбөг, таеквондо/ Спортын дэд мастер 15 төрөн /таеквондо, сагсан бөмбөг волейбол, бүжгийн спорт/-оос төрөн гарсан. Биеийн тамир спортын төлөө гавьяа зүтгэл гаргасан иргэдийг Төрийн дээд шагнал, Засгийн газрын шагналаар 7 хүн,/ Ц.Батболд, С.Дашдаваа, Д.Энхбат, Ц.Ганхуяг, Д.Оюунтөмөр, С.Отгонбат, М.Баатар/ Биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 6 /Болд, Батхуяг, О.Ялалт, С.Насанжаргал, Э.Нямгэрэл, Г.Амархүү, / хүнийг шагнаж урамшуулсан. Улсын шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд бокс, таеквондогийн төрлөөр 3 тамирчин сонгон шалгарч таеквондогийн төрлөөр багтсан 4 тамирчин Солонгос улсад болох дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож ирсэн. Үндэсний шигшээ багт аймаг орон нутгийн харьяатай тамирчдаас жудо бөхийн төрлөөр Хэрлэн, Л.Энхрийлэн, хүндийн өргөлтийн төрлөөр Э.Билэгсайхан, боксын төрлөөр О.Есүүгэн, таеквондогийн төрлөөр Учрал нар хичээллэж байгаа бөгөөд дэлхийн аваргын тэмцээнд 2022 онд оролцож шилдэг 8 шалгарч, 2023 онд бокс, жудогийн төрлөөр дэлхийн болон ,азийн наадмаас хүрэл медаль хүртсэн Л.Энхрийлэн, О.Есүүгэн нар 2024 оны олимпод оролцох эрхээ авсан. УИХурлын гишүүн Ч.Ундрамын санаачлагаар Сэлэнгэ Бодонгууд сагсан бөмбөгийн холбоотой хамтран шилдэг тамирчдыг тодруулахаар 17 сум 6 тосгоны ЕБоловсролын 34 сургуулиудын 10-12 ангиудын дунд “Сэлэнгэ лиг” тэмцээнийг Мандал бүс / Баянгол, Сайхан ,Орхон, Орхонтуул, Сант, Хушаат/ Сүхбаатар бүс /Алтанбулаг, Ерөө, Цагааннуур, Шаамар, Зүүнбүрэн, Түшиг, Жавхлант, Хүдэр/ хуваагдан нийт 480 гаруй тамирчдыг оролцуулан тоглож түрүүлсэн багт бусад багаас шигшин бүх оддын тоглолтыг 2 бүсийн дунд явуулан, Сэлэнгэ лиг” тоглолтонд бодонгууд баг тэргүүлсэн. |
| 3,5,12 | Биеийн тамир спортын нэн шаардлагатай болон тэргүүлэх чиглэл, мэргэшлээр хүний нөөц бэлтгэх, орон нутгийн хэрэгцээ хангах чиглэлээр хүний нөөцийг төлөвлөх, сургах, урамшуулах, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  | Сэлэнгэ аймгийн 108800 гаруй иргэнд спортын газар, спортын 8 цогцолбор, спортын болон сургуулийн нийт 160 багш дасгалжуулагч, арга зүйч, албан хаагчдад үйлчилгээг үзүүлж, цаг үеийн асуудлаар мэргэжлийн сургалтуудад хамруулан, мөн орон тооны арга зүйчгүй сумдын судалгааг гаргаж арга зүйчээр ажиллуулах чиглэлээр 10 сумын 21 хүний материалыг хүргүүлсэн. |

БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН ..................................

ХЯНАСАН ..........................................................

## Төрөөс биеийн тамир спортын  талаар баримтлах бодлого

| № | Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин |  | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | он | түвшин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 Биеийн тамир спортын хүн амын зөв амьдралын хэв маяг, эрүүл аж төрөх ёсны хэрэглээ, ажиллах чадварыг дээшлүүлэх хэрэглүүр болгох зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1,1 | Биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөр, агуулгыг хүүхэд, залуучуудын бие бялдрын хөгжил, боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглүүлэх, биеийн тамирын секц, дугуйланд тогтмол, тасралтгүй хамрагдан хичээллэх орчин, нөхцөлөөр хангах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургуулиудыг спортын заал талбай, хэрэглэлээр хангах, холбогдох стандартыг тогтоох хэрэгжүүлэх |  | Шинэ тулгар хөгжиж байгаа төрөл, хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | 2019 | 172 секц 3100 | 3500 | Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 53 спортын заал, 54 төрөлжсөн болон задгай талбайн, 174 секц дугуйланд 3450 гаруй хүүхэд залуучууд, иргэд хамрагдан хичээллэж байна.Аймгийн хэмжээнд 3х3 сагсан бөмбөгийн стандартын 3 талбай/ Сүхбаатар, Мандал, Сайхан/ шинээр ашиглалтанд орсон. Спортын цогцолбортой сумдад хөгжиж байгаа төрлүүдээр нь саналыг авч нэг суманд 500000 төгрөгөөр тооцон 8 цогцолборт 4000000 төгрөгийн спортын хэрэглэл материалыг 2022, 2023 онд 2 удаа олгосон. 2022 онд Биеийн тамир спортоор хичээллэх орчин, нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр Сайхан, Ерөө, Цагааннуур, Баянгол, Спортын ордонд урсгал засварын тендеруудыг зарлан нийтдээ 730 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн засвар үйлчилгээний ажил хийгдсэн. 2023 онд спортын ордонд 28 сая төгрөгийн сагсан бөмбөгийн стандартын шит, Баянгол сумын спортын цогцолборт 650 сая төгрөгийн их бүрэн засвар, Сайхан суманд ариун цэврийн өрөөг 20сая төгрөгийн засвар үйлчилгээний ажил хийгдэж ашиглалтанд оруулсан. |
| 4,1,2 | Биеийн тамирыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгох, хүн бүлэг нас ажил, амьдралын онцлогт нийцсэн идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, орчин бүрдүүлэх |  | Дасгалын ач холбогдлыг сурталчилан мэдээллээр хангах | 0 | 0 | 1 | Спортлог –Сэлэнгэчүүд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд зориулан “Дасгалаар дархлаагаа дэмжэе залуучууд, ахмадын ”Чалленж”, Эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021, БТСУХорооноос зохион байгуулж буй “Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” сарын аяныг 3 удаа, өртөөт марафон, цахим болон бусад олон өдрийн гүйлтүүд, илүүдэл жингүй эртэч монгол аян, цаг гаргая аян, иргэдийн наадмууд, ААШТэмцээн, УАШТэмцээн, гадаадын уралдаан тэмцээн зэрэг нийт 294 арга хэмжээг зохион байгуулан нийт 113135 иргэдийг, ЭМСайдын гаргасан албан тоотын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан ажиллаж спортын 174 секц дугуйланд давхардсан тоогоор 3450 хүүхэд хичээллэж, биеийн тамир спортын чиглэлээр 8 цогцолбор, спортын ордонд спортын 167 арга хэмжээнд 77887 хүн, цаг гаргая аянд 19616 хамруулан, хувиараа алхаж, гүйж, дугуйтай явж байгаа иргэдэд зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллан өдөрт аймгийн хэмжээнд 1500-2000 хүн биеэ чийрэгжүүлэн дархлаагаа дэмжихэд туслан ажиллаж байна.. |
| 4,1,3 | Стандартад нийцсэн заал, талбай, дэд бүтцийг аймаг, нийслэл, бүсийн хэмжээнд төрөлжүүлэн барьж байгуулах, энэ чиглэлээр байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс гаргасан санал, санаачлагыг дэмжих |  | Заал талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | 2019 | 1 | 2 | Мандал суманд 50х110 м талбайд хүүхэд залуучуудын амралт зугаалга спортын иж бүрэн цогцолбор баригдаж ашиглалтанд орсон. Энэ талбай ашиглалтанд орсоноор өдөрт 250 хүн чийрэгжих бөгөөд жилд 91250 хүн чийрэгжих боломж бүрдэж тэдэнд тухайн орон нутгийн мэргэжлийн байгууллага дасгал хөдөлгөөнийг зөв зохистой хийлгэх талд анхааран ажиллаж байна Алтанбулаг суманд спортын цогцолбор ашиглалтанд орж үйл ажиллагааг жигдрүүлэн арга зүйчтэй болгох талаар төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн 4 орон тоотой болгон ажиллаж байна. Сүхбаатар сумын 1-р баг, Мандал суманд 3х3 сагсан бөмбөг, Сайхан сумын 2-р багт 3х3 тэмцээний стандартын талбайг байгуулсан. Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагаас Гаалийн газар, ХЦ-ийн 0243-р анги спортын заал барьж ашиглалтанд оруулан хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлсэн. |
| 4,1,4 | Ахмад настны дунд биеийн тамираар хичээллэх арга хэмжээг тогтмолжуулах, спортын хэрэглэлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |  | Ахмадын холбоо Ахмад мастеруудын холбооны үйл ажиллагааг дэмжих | 2019 | 1 | 1 | Ахмад настануудын бие бялдар, дархлааг сайжруулах чиглэлээр хийн дасгал, өрөнхий хөгжлийн дасгалаар 1 сарын аяныг зохион байгуулан аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан челлэнжид 9 сумын 83 ахмадууд оролцоод байна. Аймгийн ахмадын өргөө баригдан түүнд ахмадын бие бялдар, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр даам, шатар, ширээний теннис, грандгольфийн төрлүүдийн хэрэглэл материалтай болгож өргөөний нээлтэнд зориулан 4 төрлийн буухиачилсан арга хэмжээг 8 багийн ахмадуудын дунд зохион байгуулж 40 гаруй ахмадыг оролцуулсан. Мандал суманд Волейболын спортын мастер ахмад тамирчин С.Одмаагийн нэрэмжит тэмцээнийг зохион байгуулан 24 багийн 192 тамирчин оролцож тэмцээний чанар, оролцогчдын тоо нэмэгдсэн. Ахмадын софт волейболын тэмцээнийг Сайхан суманд зохион байгуулан түүнд 6 сумын 9 багийн 40 гаруй ахмадууд оролцсон. 2022 онд ахмад настаны баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 2 сарын аяныг зохион байгуулан спортын 8 цогцолбортой сум бүрт ахмадуудын дунд 3-5 арга хэмжээтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулж нийт 320 гаруй ахмадыг оролцуулан ахмадын нэгдсэн арга хэмжээг Цагааннуур суманд зохион байгуулан 5 сумын 60 гаруй ахмадуудыг оролцуулан Шагай шүүрэх, няслах, Софт волейбол, гимнастикийн төрлөөр арга хэмжээг зохион байгуулсан. Ахмад тамирчдын алдрыг мөнхжүүлэх тэдний гавьяа зүтгэлийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, ахмадаас суралцах, ахмад багш нараа сурталчилан ОУХМ, залуучуудын дэлхийн аваргын анхны мөнгөн медальт С.Батсүх агсаны нэрэмжит чөлөөт бөхийн U-17 насны УАШТэмцээн, ахмад багш, БТСТАжилтан, АБТАжилтан С.Алтанчимэг багшийн нэрэмжит аймгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн хөнгөн атлетикийн тэмцээнийг зохион байгуулсан. Ахмадуудын дунд ахмадын дунд нийт 12 төрлийн тэмцээнийг зохион байгуулан нийт 1041 ахмадуудыг хамруулсан. |
| 4,1,5 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг биеийн тамир, спортоорхичээллэх үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих | 2019 | 1 | 1 | Улсаас зохион байгуулж буй шатар, даамын онлайн тэмцээнд 6 тамирчныг оролцуулан Мандал сумын тамирчин Анхзаяа даамын тэмцээнд тэргүүн байр, С.Сундуй шатарын тэмцээнд улсад 1-р байранд шалгаран Ази тивд болсон “цагаан таягтны наадамд оролцон 2-р байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. Мандал суманд ХБИргэдийн суугаа волейболын Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулан 5 багийн 40 гаруй иргэдийг оролцуулан улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох багийг сонгон шалгаруулан оролцуулсан. Монголын бүх ард 15 дугаар наадмын ХБИргэдийн 5 төрөлд тамирчдыг оролцуулах зорилгоор ХБИргэдийн наадмыг 3 төрлөөр зохион байгуулж тус арга хэмжээнд 11 сумын 120 гаруй тамирчинг оролцуулан төрөл тус бүрд шалгарсан тамирчдыг шигшээ тэмцээнд оролцуулан төрөл тус бүрд шалгарсан тамирчдыг шигшээ тэмцээнд бэлтгэн оролцуулж паражудогийн төрлөөр 2 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл /Б.Мэндбаяр, Мэндбаяр,Б. Цогбаяр,М.Идэр/ парахөнгөн атлетикийн төрөлд 1 хүрэл / Ж.Батчимэг / хүртсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн насанд хүрэгчдийн улсын аварга шалгаруулах жудогийн тэмцээнд 11 тамирчинг оролцуулан 2 алт 2 мөнгөн медаль хүртэж багаараа 2 дугаар байранд шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. ХБИргэдийн ХСНаадамд аймгаа төлөөлөн парахөнгөн атлетик, жудо ширээний теннисний төрлөөр 11 тамирчинг оролцуулан 2 алт / ширээний теннис, хөнгөн / 2 хүрэл /хөнгөн/ медаль хүртсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн. ХБИргэдийн суугаа волейболын тэмцээнийг Мандал суманд зохион байгуулан арга хэмжээнд 4 сум 1 тосгоны 7 багийн холимог 49 тамирчин оролцож Мандал сумын 1-р баг тэргүүлсэн. Нийт 6 арга хэмжээнд 242 ХБИргэдийг татан оролцуулсан. |
| 4,1,6 | Биеийн тамир, спортын чиглэлд төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний дагуу төрийн бус байгууллагад шилжүүлэн ажлын байр бий болгох, бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах |  | Спортын холбоодтой хамтран ажиллах | 2020 | 12 | 14 | Иргэдийн эрүүл мэнд, хөдөлгөөний дутагдал, халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр онлайн болон биет хэлбэрээр арга хэмжээ, сарын аянуудыг зохион 2021- 2023 онд 167 арга хэмжээг явуулан төрийн болон төрийн бус байгууллаг давхардсан тоогоор 82 байгууллага / ЗДТГазар, ЭМГ, ОБГазар, БСУГ, Аймгийн ахмадын зөвлөл, ЦГазар, СДЧуулга, АЗЗА, Төмөр зам, Монголын СБХолбоо, Волейболын холбоо, ХАХолбоо, Аймгийн 21 спортын холбоо, спортын 8 цогцолбор, 17 сумдын ЗДТГ, аж ахуйн нэгж байгууллага гэх мэт / хамтран ажилласан. |
| 4.2 Үндэсний шигшээ багийн бүх түвшинд тамирчдын ур чадварыг ахиулах, тив, дэлхий, олимпод өрсөлдөхүйц чадварыг бий болгох спортын сургалт-дасгалжуулалт, тэмцээн наадмыэн шаталсан тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,1 | Хүүхэд залуучуудын спортын авьяасыг илрүүлж, шилдэг тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх шаталсан тогтолцоог боловсронгуй болгох, сургалт-дасгалжуулалтад дэмжлэг үзүүлэх |  |  | 2020 | 173 секц 2870 хүүхэд | 3200 | Чөлөөт бөх, самбо, жудо, бокс, совт волейбол, хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөг, шатар, таеквондо, хөл бөмбөг зэрэг топ төрлүүдээр дунд шатны хэмжээнд сургалтыг тогтмол явуулж үйл ажиллагааг жигдрүүлэн аймгийн хэмжээний спортын 174 дугуйлан секцэнд 3450 тамирчид хичээллэж залгамж халааг бэлтгэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд чөлөөт бөх, жудо, волейбол, хөнгөн атлетик, таеквондо бокс шатар зэрэг спортын төрлүүдээр улсад эхний гурван байранд өрсөлдөж байна. |
| 4,2,2 | Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж, төрийн зарим чиг үүргийг шилжүүлэх, спортын клуб, холбоодыг чадавхжуулах |  | Спортын 21 холооны үйл ажиллагааг дэмжих | 2020 | 21 | 22 | Аймгийн хэмжээнд спортын 21 холбоо ажиллаж шинээр алхалтын холбоо, дартсын холбоо шинээр нэмэгдэн ард иргэдэд хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд өөрийн холбооны чиглэлээс бага ч гэсэн тусламж үзүүлж байна. Дартсын холбоо аймгийн хэмжээний онлайн арга хэмжээг явуулан улсын хэмжээнд зохион байгуулсан арга хэмжээнд багаараа 3 байранд шалгарсан. Сурын холбоо, Морин спорт уяачдын холбоо нь улсад үзүүлсэн амжилт, ажлын чиг үүргээрээ улсад эхний байранд эрэмблэгдэж байна. Аймгийн сагсан бөмбөгийн холбоо, волейболын холбоо, чөлөөт бөхийн холбоо, үндэсний бөхийн холбоод нь бие даасан үйл ажиллагааг явуулан аймаг, улсын чанартай тэмцээнүүдэд бие даан оролцуулж байгаа нь холбоод өргөжиж байгаагийн илрэл юм. |
| 4,2,3 | Спортын цол зэрэг, урамшуулал олголтыг хариуцлага ёс зүйтэй уялдуулах талаар холбогдох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох |  | Тамирчин дасгалжуулагч багш нарын хандлагыг өөрчлөх |  | 0 | 0 | Короновирус цар тахлын үед иргэд тамирчдаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн Монгол улсын цол зэргийн нэгдсэн ангиллаар норм биелүүлсэн тамирчдыг тодорхойлон хүргүүлснээр ОУХМастер 4, Спортын мастер 10, спортын дэд мастер 15 төрөн гарч 5 хүний материалыг Төрийн шагналд, 9 хүний материалыг БТСТА цол тэмдгээр шагнуулахаар тодорхойлон ондоо багтааж шагналыг гардуулсан. Аймаг орон нутгаас цол зэрэг биелүүлсэн 142 тамирчинд 1-р зэрэг, 82 тамирчинд 2-р зэрэг, 139 тамирчинд 3-р зэрэг олгоод байна. |
| 4,2,4 | Олимп тивийн наадам, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, дасгалжуулагчдад олгох урамшууллын хэмжээг нэмэгдүүлэх |  | Тамирчдад урамшууллын хөшүүргийг бий болгох |  | 0 | 0 | Монгол улсын Засгийн газрын 173 дугаар тогтоолын дагуу Олимп тивийн наадам, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, олон улсын тэмцээнд амжилт гаргаж, медаль хүртэн аймаг орон нутаг, улсынхаа нэрийг дуурсгасан Сэлэнгэ аймгийн харьяат тамирчин О.Есүгэн, Л.Энхрийлэн нарын амжилтыг урамшуулан шагнаж цаашид орон нутаг улсынхаа нэрийг гаргасан тамирчдад шагналын журмыг боловсруулан аймгийн ИТХурлаар батлуулахаар өргөн барьсан. Байгууллагаас МБАТНаадам, Улсын аваргаас медаль авсан багш нар, үйл ажиллагаагаа сайн явуулсан албан хаагчдыг ур чадвар болон үр дүнгийн урамшууллыг улирал бүр 20-40 хувийн урамшууллыг олгосон |
| 4,2,5 | Биеийн тамир, спортын чиглэлээр ажиллаж байгаа ажилтан, арга зүйч, багш, дасгалжуулагчдыг гадаад, дотоодод бэлтгэх, мэргэшүүлэх сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх. |  | Мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх талаар байнгын дэмжлэг үзүүлэх | 2020 | 51 багш ажилчид | 51 | Короновирус цар тахлын үед хөл хорио тогтоож мэргэжилтэн багш, арга зүйч, дасгалжуулагчдыг гадаадад сургах бололцоо байхгүй байгаач дотоодын сургалтанд онлайн хэлбэрээр хамруулан төгсөлтийн дараах дасгалжуулагчдын сургалтанд 1, БТСУХороо, ТАЗөвлөл, Аймгийн ЗДТГазар, дотоодын зохион байгуулсан 94 сургалтанд нийт ажилчдыг 100 хувь хамруулсан |
| 4.3 Спортын шинжлэх ухаан болон анагаах ухааны судалгаа, шинжилгаа туршилтад суурилсан биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3,1 | Биеийн тамир, спортын чиглэлээр мэргэжилтан бэлтгэж байгаа их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын түвшинд хүргэж, төгсөгчдийн чанарыг дээшлүүлэх |  | Байнгын мэдээллээр хангах |  | Багш арга зүйч 21 | 21 | Мэргэжилтэн багш, арга зүйч, дасгалжуулагчдыг гадаадад сургах бололцоо байхгүй байгаач дотоодын сургалтанд онлайн хэлбэрээр хамруулан төгсөлтийн дараах дасгалжуулагчдын сургалтанд 1, бакалаварын сургалтанд 1 ажилтан, арга зүйч нарын сургалтанд нийт 9 арга зүйчийг 2 удаа сургалтанд хамруулан ажиллаж байна. |
| 4,3,2 | Биеийн тамир, спортын мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоог бий болгох |  | Ур чадварыг нэмэгдүүлэх |  | 1 | 1 | Орон нутагт ажиллаж байгаа багш дасгалжуулагч, арга зүйч нарыг төгсөлтийн дараах давтан сургалтанд хамруулахаар судалгааг гарган арга зүйч нарын сургалтанд 11 хүнийг хамруулан ББТТСорилын мэргэжил арга зүйн уралдаанд оролон 21 аймаг 9 дүүргээс 2 байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. Биеийн тамирын салбарын ажилчдын Улсын зөвлөгөөнд 47 албан хаагчидтай оролцож ажил мэргэжлийн уралдаанд 10 төрлөөр оролцож 2 алт 3 хүрэл медаль хүртэж Улсад 3 байранд шалгарсан.Төвийн бүсийн ажил мэргэжлийн уралдаанд 6 төрөлд оролцож Тэргүүн байранд шалгарсан. |
| 4,3,4 | Биеийн тамирын арга зүйч, дасгалжуулагчдын мөрдөх стандарт, жишиг хөтөлбөр боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлж, хяналтын дэд тогтолцоог бүрдүүлэх |  | Хууль дүрэм зааврыг мөрдүүлэн сумдын 80 хувийг арга зүйчтэй болгох | 2020 | 7 | 9 | Сэлэнгэ аймгийн 108800 гаруй иргэнд спортын газар, спортын 8 цогцолбор, спорт сургуулийн нийт 82 багш дасгалжуулагч, арга зүйч, албан хаагчид үйлчилгээг үзүүлж, цаг үеийн асуудлаар мэргэжлийн сургалтуудад хамруулан, мөн орон тооны арга зүйчгүй сумдын судалгааг гаргаж арга зүйчээр ажиллуулах чиглэлээр 10 сумын 21 хүний материалыг хүргүүлж Хүдэр суманд баригдаж байгаа Спорт цогцолборын 3-4 орон тоог шийдвэрлүүлэхээр хөөцөлдөж байна. |
| 4,3,5 | Спортын шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний төв байгуулах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Бөхийн нэгдсэн сургалтын төвийг 2021-2024 онд байгуулахаар зураг төслийн ажлыг боловсруулж байна. |
| 4,3,6 | Аймаг нийслэлд төрөлжсөн сургалттай спортын дунд сургууль байгуулахыг дэмжих |  | Анги дүүргэлтийг нэмэгдүүлэх | 2020 | 4 | 5 | Спортын бүрэн дунд сургуулийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бусад сургуулиудыг түшиглэн волейбол, сагсан бөмбөгийн төрөлжсөн ангиудыг нээн ажилуулж эхэлсэн. Үүний үр дүнд өсвөрийн сагсан бөмбөгийн спортоор сүүлийн 2 жил дараалан Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд медальт байр, волейболын идэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд баг эхний байруудад шалгарсан нь түүний үр дүн гэж үзэж байна. |
| 4,3,7 | Допингийн эсрэг үндэсний дүрмийг баталж хэрэгжүүлэх |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ямар нэгэн арга хэмжээ бүрт зөрчлийн тухай хуулийн 6,19 дахь заалтыг баримтлан мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. БТСУХорооноос зохион байгуулж буй Говьсүмбэр аймагт болсон “Спортын холбоодын допингийн эсрэг үйл ажиллагааг сайжруулах бэхжүүлэх” төслийн сургалтанд байгууллага, сумдын спорт цогцолборын 5 ажилтанг оролцуулан хэлэлцүүлэг хийсэн. |
| Биеийн тамр, спортын салбарт зохистой түншлэл, салбар хоорондын хамтын ажиллагаанд тулгуурласан удирдлагын оновчтой тогтолцоогсайжруулах, санхүүжилтийн бодлогыг боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4,1 | Гадаад, дотоодын болон олон улсын байгууллагын тусламж, дэмжлэг,төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтийг биеийн тамир, спортын орчин нөхцөл, тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад чиглүүлж, төсвийн бус санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх |  | Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах | 0 | 0 | 1 | Биеийн тамир спортыг аймаг орон нутагт хөгжүүлэх чиглэлээр “Спортлог – Сэлэнгэчүүд” 5 зорилт 27 зүйлтэй хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн ИТХурлаар батлуулж хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаанд чиглүүлэн ажиллаж байна.Төсөл хөтөлбөрийн дагуу жил бүр үйл ажиллагааны чиглэлээр санхүүжилтийг улс болон аймгийн төсвөөр хэлэлцэн батлуулж ажиллахаар санхүүжилтийн талаар тусган 2023 оны байдлаар 238044630 төгрөгийг үйл ажиллагаанд зарцуулан хөтөлбөрийн хэрэгжилт 80 хувьтай байна. |
| 4,4,3 | Биеийн тамир, спортын салбарын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг боловсронгуй болгох мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах |  | Хяналт шинжилгээ үнэлгээний албыг байгуулна. | 0 | 1 | 1 | Сэлэнгэ аймгийн спортын 8 цогцолбор, бусад спортын холбоодын үйл ажиллагаа, тайланг нэгтгэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийн үеийн асуудлаар мэргэжлийн сургалтуудад хамруулан ажиллаж байна. |

БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН ..................................

ХЯНАСАН ..........................................................

#### МОНГОЛ УЛСЫГ 2020- 2025  ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

| Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зорилт 3.5, Биеийн тамир, спортын чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ: |  |  |  |
| Зорилт 3.5.1. | Хүн амд биеийн тамир, спортын үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2020-2025 | 2022-2024 онд иргэд аж ахуйн нэгж, аймгийн хэмжээнд эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа, сарын аян, биеийн тамирын арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан, улсын аварга зэрэг нийт 389 арга хэмжээг зохион байгуулан 133550 иргэдийг хамруулж спортын 9 цогцолбор, 21 спортын холбоод, аж ахуйн нэгж байгууллагууд зэрэг давхардсан тоогоор 252 байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулж ирсэн. |
| Зорилт 3.5.2. | Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмж нэмэгдэнэ. |  | Мандал суманд соёл, амралт, биеийн тамирын иж бүрэн талбайг шинээр байгуулан ашиглалтанд оруулж бүх талбайн хэмжээгээр бүрэн ашиглахад / сагсан бөмбөг, волейбол, элсний волейбол, чийрэгжүүлэх тренежорууд, хүүхдийн тоглоом / зөвхөн 1 цагт 52 хүн хамрагдаж ажлын 8 цагт 416 хүнийг чийрэгжүүлэн, бие бялдрыг хөгжүүлэн жилд 151840 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх боломж нээгдсэн. Алтанбулаг суманд шинээр спорт цогцолборын барилга баригдаж ашиглалтанд хүлээн авч ашиглалтыг сайжруулахаар 4 орон тооны ажилтантай болгож сум орон нутагтаа биеийн тамир спортын чиглэлээр үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна. ХААН банкны 30 жилийн ойн хүрээнд Сүхбаатар, Мандал, Сайхан суманд 3 х3 сагсан бөмбөгийн стандартын талбайг барьж ашиглалтанд оруулсан. 2022 онд Сайхан, Баянгол, Цагааннуур, Ерөө спортын цогцолборууд Спортын ордоны ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын ажлыг 730 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг асуудлыг шийдвэрлэн тендер зарлагдан ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. Спортын 8 цогцолбортой сумдын орчин нөхцөл, спортын хэрэглэл материалын хүрэлцээг сайжруулах чиглэлээр нэг байгууллагад 500000 төгрөгөнд багтаан 2022, 2023 онд нийт 8 сая төгрөгийн хэрэглэл материалыг олгосон. 2023 онд Баянгол, Спортын ордонд үйл ажиллагаа, эдэлгээг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын тендеруудыг зарлан Баянгол суманд 650 сая төгрөгөөр засвар, Сайхан суманд 20 сая төгрөгийн ариун цэврийн өрөөний бүрэн засвар, спортын ордонд 28 сая төгрөгөөр сагсан бөмбөгийн шит авхуулан нийтдээ 698 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн засвар үйлчилгээний ажил хийгдэж дуусан. 2024 онд аймгийн спортын 9 цогцолборын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 124 сая төгрөгийг БТСУХорооны санхүүжилтээс гарган бүх сумдыг компьютержуулан, ширээ сандал тавилга хэрэгслээр гарган сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейболын тор, секундомер, шүгэл, онооны самбар зэрэг захиалсан спортын хэрэгслүүдийг 40,000,000 төгрөгөнд багтаан хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Тайлант онд Хүдэр суманд 2,1 тэрбум төгрөгөөр спортын цогцолбор, Сүхбаатар суманд 1,2 тэрбум төгрөгийн хөл бөмбөгийн талбай баригдаж ашиглалтанд оруулсан Орхон суманд Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр спортын цогцолбор барих газрын асуудал, зураг төслийг боловсруулан төсвийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн бол Түшиг суманд спортын цогцолборыг орон нутгийн уул уурхайн компани барьж байгуулахаар шийдвэрлэгдсэн. |
| Зорилт 3.5.3. | Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон хөгжүүлнэ. |  | Цар тахлын дараах дасгалаар дархлаагаа дэмжих чиглэлээр биеийн тамирыг иргэдийн эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон хөгжүүлэхээр “Дасгалаа хийж дархлаагаа дэмжэе өсвөр, залуучууд, ахмадын ”Чалленж”, Эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021, цахим болон олон өдрийн гүйлтүүд, илүүдэл жингүй эртэч Монгол аян, Жингийн илүүдэлгүй Эртэч Сэлэнгэчүүд, өртөөт марафон, сэлэнгэ марафон, нийтийн биеийн тамирын төрөл бүрийн арга хэмжээ, аялал, иргэдийн наадам зэрэг 167 арга хэмжээг явуулан 77887 гаруй иргэд, Эрүүл иргэний төлөө, дархлаагаа дэмжиж биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Соёлын яам, ЗГТАБТСУХорооны санаачлагаар Улс орон даяар зэрэг явагдах Иргэдийн наадмыг Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 8-н хэлтэс, агентлаг, 17 сумтай хамтран спортын 3 төрөл Цасны баяр өртөөт марафоныг 6 этапаар, аялал, бүх нийтийн кросс, спортын цогцолбортой сумдуудыг орон нутагтаа үйл ажиллагааг явуулах чиглэл өгч ажилласнаар олныг хамруулсан томоохон арга хэмжээг зохион байгуулсан. Спортын 176 төрлүүдээр бүх шатны хэмжээнд сургалтыг явуулан дугуйлан секцэнд давхардсан тоогоор 4500 хүүхэд хичээллэж, 9 цогцолбор спортын ордонд биеийн тамир болон спортын нийт 389 төрлийн үйлчилгээг явуулан 133550 иргэдэд үйлчилж, хувиараа алхаж, гүйж, дугуйтай явж байгаа иргэдэд зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллан өдөрт аймгийн хэмжээнд 2500-3000 хүн биеэ чийрэгжүүлэн дархлаагаа дэмжиж байна. Аймгийн ахмадын хороотой хамтран Грандгольфын спортыг шинээр хөгжүүлэх чиглэлээр техник хэрэгслийг авчран/ 12 цохиур, 10 бөмбөг, 5 ширхэг тугтай үүр,/ Сүхбаатар сумын 8 багуудын дунд хуваарь гарган зааж сурган, шинэ төрлийн спортын дүрэм, тоглох аргачлалыг зааж нийтдээ 200 гаруй иргэд хамрагдаж үр дүнг харуулсан анхны тэмцээнийг Сүхбаатар суманд зохион байгуулсан. Мөн шинээр хөгжиж буй дартс, грандгольфийн спортыг дэмжин холбоог байгуулан анхны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг хамтран зохион байгуулж эдгээр төрлөөр 9 секц дугуйлан нэмэгдэн хичээллэж байна. |
| Зорилт 3.5.4. | мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын чадвар, амжилт дээшилсэн байна. |  | Спортын бүрэн дунд сургууль, гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудыг нээн хичээллүүлснээр Сагсан бөмбөг, волейбол, хоккейн спортын төрлөөр мэргэжлийн сургалтыг явуулан сонгон шалгаруулалтыг хийж өсвөрийн улсын аваргад оролцуулснаар сагсан бөмбөгийн U-15 U -17 насны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэй 2,3 дугаар байр, волейболын тэмцээнд эрэгтэй хоёрдугаар байр, эмэгтэй 3 дугаар байр, хоккейн тэмцээнд баг тамирчид улсын аварга, U-17 насны чөлөөт бөхийн улсын аваргад эмэгтэй баг 3 байр, жүдо бөхийн өсвөрийн улсын аваргад багаараа тэргүүн байр гэсэн эрхэм цолуудыг хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Мэргэжлийн багийн спортыг дэмжих чиглэлээр волейболын идэрчүүдийн УАШТэмцээн, сагсан бөмбөгийн U-17 насны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг аймгийн ЗДТГазрын дэмжлэгтэйгээр орон нутагтаа хүлээн авч эхний байруудад шалгарсан амжилтуудыг үзүүлснээр түүнд хичээллэх тамирчдын тоо эрс нэмэгдсэн. Үндэсний шигшээ багт аймаг орон нутгийн харьяатай тамирчдаас жудо бөхийн төрлөөр Хэрлэн, Л.Энхрийлэн, хүндийн өргөлтийн төрлөөр Э.Билэгсайхан, боксын спортоор О.Есүүгэн нар хичээллэж, олимп болон дэлхийн аваргад оролцох эрхийн төлөө өрсөлдөж бэлтгэлээ ханган оролцож дэлхийд шилдэг 8 тамирчинаар шалгарч, мөн мэргэжлийн боксын ОУХМастер О.Есүүгэн Ази, Номхон далайн орны бүсийн аварга /Япон улс/, , Азийн наадмын хүрэл медаль хүртэж, жудо бөхийн төрлөөр Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын харьяат улсын шигшээ багийн тамирчин Л.Энхрийлэн дэлхийн аваргын хос хүрэл медаль хүртэж 2024 олимпод оролцох эрхээ баталгаажуулсан. Таеквондогийн спортын төрлөөр 2 тамирчин шигшээ багт хамрагдан Солонгос улсад болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцож тусгай байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлээд ирсэн. |

Биелэлтийг гаргасан

Ахлах дасгалжуулагч ...................................С.Дашдава

Хянасан

Дарга                                            У.Батмөнх

#### СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2020 -2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин |  | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | он | түвшин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Зорилт. Ард иргэд хүүхэд залуучуудаа бялдаржуулан чийрэгжүүлж, эрүүлжүүлэх зорилт хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4,1, | Нийтийн биеийн тамирыг иргэдийн эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон хөгжүүлнэ. |  | Бүх нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг өргөжүүлэх | 2020 | 10933 | Хүн амын 30 хувийг хамруулах | Цар тахлын дараах дасгалаар дархлаагаа дэмжих чиглэлээр биеийн тамирыг иргэдийн эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон хөгжүүлэхээр “Дасгалаа хийж дархлаагаа дэмжэе өсвөр, залуучууд, ахмадын ”Чалленж”, Эрүүл мэндийн цахим гүйлт 2021, цахим болон олон өдрийн гүйлтүүд, илүүдэл жингүй эртэч Монгол аян, өртөөт марафон, сэлэнгэ марафон, нийтийн биеийн тамирын төрөл бүрийн арга хэмжээ, аялал иргэдийн спортын наадам, төрийн албан хаагчдын наадам, Сэлэнгэ түмэн зэрэг 203 арга хэмжээг явуулан 90887 гаруй иргэд, цаг гаргая аянд 30616 хамруулан Эрүүл иргэний төлөө, дархлаагаа дэмжиж биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Соёлын яам, ЗГТАБТСУХорооны санаачлагаар Улс орон даяар зэрэг явагдах Иргэдийн наадмыг Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 8-н хэлтэс, агентлаг, 17 сумтай хамтран спортын 3 төрөл Цасны баяр өртөөт марафоныг 6 этапаар, аялал, бүх нийтийн кросс, спортын цогцолбортой сумдуудыг орон нутагтаа үйл ажиллагааг явуулах чиглэл өгч ажилласнаар уг арга хэмжээнд 82 байгууллага, баг хороодын томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Спортын 175 төрлүүдээр бүх шатны хэмжээнд сургалтыг явуулан дугуйлан секцэнд давхардсан тоогоор 4500 хүүхэд хичээллэж 9 цогцолбор, спортын ордонд биеийн тамир болон спортын 382 төрлийн үйлчилгээг явуулан 133550 хүнд үйлчилж, хувиараа алхаж, гүйж, дугуйтай явж байгаа иргэдэд зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллан өдөрт аймгийн хэмжээнд 2500-3000 хүн биеэ чийрэгжүүлэн дархлаагаа дэмжиж байна. Аймгийн ахмадын хороотой хамтран Грандгольфын спортыг шинээр хөгжүүлэх чиглэлээр техник хэрэгслийг авчран/ 12 цохиур, 10 бөмбөг, 5 ширхэг тугтай үүр,/ Сүхбаатар сумын 8 багуудын дунд хуваарь гарган зааж сурган, шинэ төрлийн спортын дүрэм, тоглох аргачлалыг зааж нийтдээ 200 гаруй иргэд хамрагдаж үр дүнг харуулсан анхны тэмцээнийг Сүхбаатар суманд зохион байгуулан улсад оролцуулан 1 тамирчин хүрэл медаль хүртсэн. Мөн шинээр хөгжиж буй дартсын спортыг дэмжин холбоог байгуулан анхны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг хамтран зохион байгуулан улсад амжилттай оролцуулж байна. |
| 3,4,,2 | Хүн амд биеийн тамир, спортын үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулан хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ. |  | Спортын холбоодыг бүрэн оролцуулах | 2020 | 15 | 21 | 2021-2024 онд цахим болон иргэд аж ахуйн нэгж, аймгийн хэмжээнд эрүүл мэнд эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа, сарын аян, биеийн тамирын арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан, улсын аварга зэрэг нийт 382 арга хэмжээг зохион байгуулан оролцуулж нийт 133550 иргэнийг хамруулан давхардсан тоогоор 252 байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулсан байна. |
| 3,4,3 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн олон төрөлт тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулна |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх | 2020 | 1 | 1 | Короновирус цар тахлын улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг явуулах боломжгүй бөгөөд Улсаас зохион байгуулж буй шатар, даамын тэмцээнд 6 тамирчныг оролцуулан Мандал сумын тамирчин Анхзаяа даамын тэмцээнд тэргүүн байр, С.Сундуй шатарын тэмцээнд улсад 1-р байранд шалгаран Ази тивд болсон “цагаан таягтны наадамд оролцон 2-р байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. Мандал суманд ХБИргэдийн суугаа волейболын Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулан 5 багийн 40 гаруй иргэдийг оролцуулан улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох багийг сонгон шалгаруулан оролцуулсан. Монголын бүх ард 15 дугаар наадмын ХБИргэдийн 5 төрөлд тамирчдыг оролцуулах зорилгоор ХБИргэдийн наадмыг 3 төрлөөр зохион байгуулж тус арга хэмжээнд 11 сумын 120 гаруй тамирчинг оролцуулан төрөл тус бүрд шалгарсан тамирчдыг шигшээ тэмцээнд оролцуулан төрөл тус бүрд шалгарсан тамирчдыг шигшээ тэмцээнд бэлтгэн оролцуулж паражудогийн төрлөөр 2 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл /Б.Мэндбаяр, Мэндбаяр,Б. Цогбаяр,М.Идэр/ парахөнгөн атлетикийн төрөлд 1 хүрэл / Ж.Батчимэг / хүртсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн насанд хүрэгчдийн улсын аварга шалгаруулах жудогийн тэмцээнд 11 тамирчинг оролцуулан 2 алт 2 мөнгөн медаль хүртэж багаараа 2 дугаар байранд шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. ХБИргэдийн ХСНаадамд аймгаа төлөөлөн парахөнгөн атлетик, жудо ширээний теннисний төрлөөр 11 тамирчинг оролцуулан 2 алт / ширээний теннис, хөнгөн / 2 хүрэл /хөнгөн/ медаль хүртсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн. ХБИргэдийн суугаа волейболын тэмцээнийг Мандал суманд зохион байгуулан арга хэмжээнд 4 сум 1 тосгоны 7 багийн холимог 49 тамирчин оролцож Мандал сумын 1 баг тэргүүлсэн. Нийт 6 арга хэмжээнд 242 ХБИргэдийг татан оролцуулсан. ХБИргэдийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Цагааннуур суманд зохион байгуулан 12 сумын 154 тамирчин оролцуулан спортын 4 / жудо, хөнгөн, дардас, суугаа волейбол/ төрлөөр зохион байгуулсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр спортын 4 төрлөөр / суугаа волейбол, паражудо, парахөнгөн, ширээний теннис, / 30 гаруй тамирчинг сургалтанд тогтмол хамруулан хичээллэж байна. |
| 3,4,4 | Мэргэжлийн, багийн, өвлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын чадвар, амжилтыг ахиулахад дэмжлэг үзүүлнэ. |  | Хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | 2020 | 3 | 3 | Спортын бүрэн дунд сургууль, гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудыг нээн хичээллүүлснээр Сагсан бөмбөг, волейбол, хоккейн спортын төрлөөр мэргэжлийн сургалтыг явуулан сонгон шалгаруулалтыг хийж өсвөрийн улсын аваргад оролцуулснаар сагсан бөмбөгийн U-15 U -17 насны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэй 2,3 дугаар байр, волейболын тэмцээнд эрэгтэй тэргүүн байр, эмэгтэй 3 дугаар байр, хоккейн тэмцээнд баг тамирчид улсын аварга гэсэн эрхэм цолуудыг хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн.Өвлийн багийн спорт хоккейн талбайг засварлан хийж тамирчдын бэлтгэлийг хангуулан өсвөрийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд тэргүүн байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. Мэргэжлийн багийн спортыг дэмжих чиглэлээр өөрийн орон нутагтаа, чөлөөт бөхийн U-17, сагсан бөмбөгийн U-18 насны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, U- 14 насны волейбол, Таеквондо пүмсэ, Уулын дугуйн УАШТэмцээн, Үндэсний бөх, Үндэсний сур, Буудлагын улсын аварга зэргийг аймгийн ЗДТГазар, бусад байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр орон нутагтаа хүлээн авч эхний байруудад шалгарсан амжилтуудыг үзүүлээд байна. УИХурлын гишүүн Ч.Ундрамын санаачлагаар Сэлэнгэ Бодонгууд сагсан бөмбөгийн холбоотой хамтран мэргэжлийн чадварлаг тамирчдыг төрүүлэн гаргах чиглэлээр 17 сум 6 тосгоны ЕБоловсролын 34 сургуулиудын 10-12 ангиудын дунд “Сэлэнгэ лиг” тэмцээнийг Мандал бүс / Баянгол, Сайхан ,Орхон, Орхонтуул, Сант, Хушаат/ Сүхбаатар бүс /Алтанбулаг, Ерөө, Цагааннуур, Шаамар, Зүүнбүрэн, Түшиг, Жавхлант, Хүдэр/ хуваагдан нийт 480 гаруй тамирчдыг оролцуулан тоглож түрүүлсэн багт бусад багаас шигшин бүх оддын тоглолтыг 2 бүсийн дунд явуулан, Сэлэнгэ лиг” тоглолтонд бодонгууд баг тэргүүлсэн. |
| 3,4,5 | Бүх сумд, байгууллагыг орон тооны бус биеийн тамирын арга зүйчтэй болгоно. |  | Арга зүйчдыг үе шаттайгаар ажиллуулах | 2020 | 7 сум | Бүх сумдын 80 хувийг хамруулах | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 8,1,4 дэх заалтын дагуу Биеийн тамир спортын Улсын хорооноос ирүүлсэн 2021-2024 онд улсын хэмжээнд 273 арга зүйч ажиллуулах чиглэлийн дагуу арга зүйчгүй сумдаас бүртгэл мэдээллийг 12 сум тосгоноос 23 хүний материалыг авч явуулсан. Алтанбулаг суманд спортын цогцолбор ашиглалтанд орж байгууламжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чиглэлээр арга зүйчтэй болгон, төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж хэвийн горминд шилжүүлэн ажлыг эхлүүлсэн. Хүдэр суманд баригдсан спорт цогцолборын 3 орон тоог холбогдох газруудтай ярилцаж шийдвэрлүүлэн өөрийн харьяанд шилжүүлэн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. |
| 3,4,6 | Клуб холбоо, багш дасгалжуулагчдын ажлын үр дүнд суурилсан урамшууллын хөшүүрэг нэвтрүүлнэ. |  | ЗГазрын 173 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх | 0 | 0 | Журмыг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлж ажиллах | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 6,1,6 дахь заалт, Засгийн газрын 173 дугаар тогтоолын дагуу тамирчин, багш дасгалжуулагчдыг урамшуулах талаар журам боловсруулан ИТХурлаар батлуулахаар ажиллаж байна.Мөн дасгалжуулагч болон арга зүйч нарыг үнэлэх, зэрэг дэвтэй болгох цуврал сургалтанд хамруулахаар нэрсийг явуулан ажиллаж байна. Орон нутагт ажиллаж арга зүйч нарыг Улсын сургалтанд 11 хүнийг хамруулан ББТТСорилын мэргэжил арга зүйн уралдаанд оруулан 21 аймаг 9 дүүргээс 2 байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. Биеийн тамирын салбарын ажилчдын Улсын зөвлөгөөнд 47 албан хаагчидтай оролцож ажил мэргэжлийн уралдаанд 10 төрлөөр оролцож 2 алт 3 хүрэл медаль хүртэж Улсад 3 байранд шалгарсан.Төвийн бүсийн ажил мэргэжлийн уралдаанд 6 төрөлд оролцож Тэргүүн байранд шалгарсан зэрэг амжилтуудыг үнэлэн үр дүнг 31 хүнд, ур чадварын нэмэгдлийг 56 албан хаагчдад 2-3 сараар олгож ажиллаж ирлээ. |
| 3,4,7 | Спортын төрлүүдийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг аймагтаа зохион байгуулна. |  | Жилд 1-2 тэмцээнийг хүлээн авч зохион байгуулах |  |  |  | Монголын хэт холын зайн гүйлтийн холбоотой хамтран Сэлэнгэ аймгаас сонгогдсон Улсын их хурлын гишүүн Ч.Ундрамын санаачлагаар “Сэлэнгэ Марафон ” тэмцээнийг нээлттэй улсын хэмжээнд 2 удаа Сүхбаатар сумын партизаны талбайгаас Сайханы хөтөлийн чиглэлд нээлттэй хэлбэрээр 4 насны ангилаар явуулан тус тэмцээнд Сэлэнгэ аймгийн 14 сум, Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг,/ дархан орхон, говьалтай, хэнтий, дорнод, төв, булган, баянөлгий гэх мэт/ 12 аймгийн 560 гаруй тамирчид оролцлоо. Эрүүл иргэний төлөө, дархлаагаа дэмжиж биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Соёлын яам, ЗГТАБТСУХорооны санаачлагаар Улс орон даяар зэрэг явагдах Иргэдийн наадмыг Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 8,3 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулсан. Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд Монголын автомашин мотоциклын холбоотой хамтран “ Хөвчийн хүчтэн” сонирхогчдын Улсын аварга шалгаруулах ЗИЛ 131 автомашины бартаат замын уралдааныг зохион байгуулсан. Волейболын идэрчүүдийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Монголын волейболын холбоотой хамтран аймаг орон нутагтаа хүлээн авч тэмцээнд 21 аймаг 9 дүүргээс 66 багийн 1500 гаруй тамирчид оролцож манай аймгаас 3 баг оролцуулан эрэгтэй баг Улсын аварга болж, эмэгтэй баг 3 дугаар байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн Таеквондогийн пүмсэ улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Мандал суманд хүлээн авч зохион байгуулан түүнд 16 аймаг 9 дүүргийн 500 гаруй тамирчин оролцож манай аймгийн баг тамирчид багаараа тэргүүлсэн амжилтыг үзүүлсэн. Сагсан бөмбөгийн U-17 насны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг аймгийн ЗДТГазрын дэмжлэгтэйгээр орон нутагтаа хүлээн авч тамирчид шилдэг 8 байруудад шалгарсан амжилтуудыг үзүүлээд байна. Чөлөөт бөхийн залуучуудын Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний анхны мөнгөн медальт, ОУХМ Санжаагийн Батсүх агсны нэрэмжит чөлөөт бөхийн 2023 оны U17 насны ангиллын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний гуравдугаар сарын 17-19-нд Сэлэнгэ аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын зааланд боллоо. Тэмцээнд хот, хөдөөгийн 34 багийн 500 гаруй тамирчин хөвгүүд, охидын тус бүр 10 жинд өрсөлдөж эмэгтэй баг 3 байр шалгарсан. Монголын волейболын холбооны U13-14 насны ангиллын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Мандал суманд зохион байгуулагдаж тэмцээнд 19 аймаг 7 дүүргийн 124 багийн 1200 гаруй тамирчид хурд хүчээ сорин өрсөлдөж Анар ахлагчтай эмэгтэй баг тамирчид тэргүүн байр эзэлсэн. Үндэсний бөхийн өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 3 насны ангиллаар 20 аймаг 9 дүүргийн 87 бөхчүүд оролцож хурд хүч, уран мэхээ уралдуулан барилдлаа. Тэмцээний үед Үндэсний бөхийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга оролцож У.Батмөнхийг улсын хөлийн цэцээр, гарын даагаар Г.Амархүү, Д.Энхбат, дэд гарын даагаар Ж.Төмөрсүх нарыг үндэсний бөхийг зохион байгуулахад жаяг дэгийн цолоор шагнагдсан. Сагсан бөмбөгийн U-18 насны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 14 /Дархан, Орхон, Говьсүмбэр, Баянхонгор, Төв, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорноговь, Архангай, Сүхбаатар, Дундговь, Дорнод/ аймаг 6 дүүрэг 5 клуб холбоодын 28 багийн 332 тамирчид оролцлоо. Тэмцээнийг аймгийн ЗДТГазар, Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо, Сэлэнгэ аймгийн сагсан бөмбөгийн холбоо, Эрч майнинг ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан. Сэлэнгэ аймгаас 2 баг оролцож “Сэлэнгэ-Бодонгууд” өсвөрийн тамирчид шилдэг 8 багт шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. 2024 онд Буудлага, үндэсний сур, Уулын дугуйн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг орон нутагтаа хүлээн авч зохион байгуулан буудлагын спортын төрлөөр багаараа тэргүүн байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. |
| 3,4,8 | Иргэд, хүүхэд залуучууд үйлчлэх спортын зориулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулна |  | Алтанбулаг, Орхон суманд спортын цогцолбор барьж ашиглалтанд оруулах | 2020 | 52 заал | 2021 онд 53 заал Алтанбулаг сумын спорт цогцолбор ашиглалтанд орсон байна. | Мандал суманд соёл, амралт, биеийн тамирын иж бүрэн талбайг шинээр байгуулан ашиглалтанд оруулж бүх талбайн хэмжээгээр бүрэн ашиглахад / сагсан бөмбөг, волейбол, элсний волейбол, чийрэгжүүлэх тренежорууд, хүүхдийн тоглоом / зөвхөн 1 цагт 52 хүн хамрагдаж ажлын 8 цагт 416 хүнийг чийрэгжүүлэн, бие бялдрыг хөгжүүлэн жилд 151840 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх боломж нээгдсэн. Алтанбулаг суманд шинээр спорт цогцолборын барилга баригдаж ашиглалтанд хүлээн авч ашиглалтыг сайжруулахаар орон тооны арга зүйчтэй болгох чиглэлээр Биеийн тамир спортын Улсын хороонд саналаа хүргүүлэн үр дүнд 4 орон тоотой болгон ажиллаж байна. Сүхбаатар сум, Мандал сум Сайхан суманд сагсан бөмбөгийн 3х3 талбайг ХААН банк нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж бүтээн ашиглалтанд оруулан хамрах хүрээг нэмэгдүүлсэн. Аймгийн ахмадын хороотой хамтран Грандгольфын спортыг шинээр хөгжүүлэх чиглэлээр техник хэрэгслийг авчран/ 12 цохиур, 10 бөмбөг, 5 ширхэг тугтай үүр,/ Сүхбаатар сумын 8 багуудын дунд хуваарь гарган зааж сурган, шинэ төрлийн спортын дүрэм, тоглох аргачлалыг зааж нийтдээ 200 гаруй иргэд хамрагдаж үр дүнг харуулсан анхны нээлттэй тэмцээнийг Сүхбаатар суманд зохион байгуулсан. Аймаг орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг спортын 9 цогцолборт үйл ажиллагааг нь хэвийн хангах чиглэлээр 132,0 сая төгрөгийн техник хэрэгсэл, тавилга тоног төхөөрөмж, спортын хэрэгсэл /сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейбол, волейболын тор, секундомер, шүгэл, онооны самбар/ нийлүүлсэн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн 2023 онд Баянгол, Спортын ордонд үйл ажиллагаа, эдэлгээг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын тендеруудыг зарлан Баянгол суманд 650 сая төгрөгөөр засвар, Сайхан суманд 20 сая төгрөгийн ариун цэврийн өрөөний засвар,спортын ордонд 28 сая төгрөгөөр сагсан бөмбөгийн шит авхуулан нийтдээ 698 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн засвар үйлчилгээний ажил хийгдэж дууссан. Тайлант онд Хүдэр суманд 2,1 тэрбум төгрөгөөр спортын цогцолбор, Сүхбаатар суманд 1,2 тэрбум төгрөгийн хөл бөмбөгийн талбай баригдаж ашиглалтанд оруулсан. Орхон суманд Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр спортын цогцолбор барих газрын асуудал, зураг төслийг боловсруулан төсвийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлж, Түшиг суманд спортын цогцолбор баригдахаар барилгын шавь тавигдсан. |

Биелэлтийг гаргасан

Ахлах дасгалжуулагч ...................................С.Дашдава

Хянасан

Дарга                                            У.Батмөнх

## ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

| ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт | Арга хэмжээний дугаар | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ | Зорилтот түвшин үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр) |  | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт насан туршийн дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог үндэсний хэмжээнд бүрдүүлнэ | 2.2.1 | Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын үр дүнд заавал биелүүлэх норм, нормативыг насны ангиллаар тогтоох, мөрдүүлэх насны бүлэг ажил амьдралын онцлогт нийцсэн идэвхтэй хөдөлгөөн спортоор хичээллэх хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | 2020 2024 | БТСГ | сая | Хүн амын 5 хувийг хамруулна. | Төрөөс биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлогыг гаргаж энэ чиглэлийн дагуу “Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөр” батлагдсан. Аймаг орон нутагт үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр “Спортлог-Сэлэнгэчүүд “ хөтөлбөрийг 2020-2028 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр боловсруулан гаргаж ИТХурлаар батлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин 85 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд болон цар тахлын үед биеийн тамир спортын төрөл бүрийн арга хэмжээг хорьсон 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа хэдий явагдахгүй байсан ч иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд зориулан насны бүлэг бүрт тохирсон 10 жорыг боловсруулан 44 аж ахуйн нэгж байгууллага, 2745 гаруй иргэдэд хүргэж үйлчилсэн. “Дасгалаа хийж дархлаагаа дэмжэе залуучууд, ахмадын ”Чалленж”, Эрүүл мэндийн цахим гүйлтүүд аян, 2021 оноос халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан спортын 175 секц дугуйланд бүх шатны сургалтыг явуулан дугуйлан секцэнд давхардсан тоогоор 4500 хүүхэд хичээллэж 9 цогцолбор, спортын ордонд 2022 онд “Биеийн тамирыг дэмжих жил” 2023-24 онд “Хүүхдийн бие бялдрыг дэмжих жил” болгон биеийн тамир, спортын ажил үйлчилгээг нэмэгдүүлэн 133550 хүнд хүргэж, хувиараа алхаж, гүйж, дугуйтай явж байгаа иргэдэд зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллан өдөрт аймгийн хэмжээнд 2500-3000 хүн биеэ чийрэгжүүлэн дархлаагаа дэмжиж байна. | 100 |
|  |  | Сумдад орон тооны биеийн тамирын арга зүйчийг үе шаттай ажиллуулж эхлүүлнэ. | 2020 2024 | БТСГ |  | Алтанбулаг суманд арга зүйчтэй болно. | Монгол улсын Ерөнхий сайдын 39 тоот захирамжийн дагуу тохируулагч агентлагын хүрээнд Биеийн тамир спортын Улсын хороонд босоо удирдлаганд хамааруулан дасгалжуулагч багш, арга зүйч нарын судалгааг бүрэн авч зэрэг дэвийг олгох журманд хамруулахаар хүргүүлэн, орон тооны бус болон арга зүйчгүй сумдаас хүний нөөцийн судалгаа 12 сум тосгоны 21 хүний материалыг бүрдүүлэн явуулсан. Алтанбулаг суманд спортын цогцолбор баригдаж байгууллагад харьяалуулан ирсэн тул үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чиглэлээр 4 орон тоо, Хүдэр суманд спортын цогцолбор баригдаж 3 ажилчидтай болгож үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. | 100 |
|  |  | Биеийн тамир, спортын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, мэдээллийн технологийн бааз платформ бий болгож хэрэгжүүлнэ. | 2020 2024 | БТСГ |  | Мэдээллийн технологи нэвтрүүлэн бүх сумдыг цахимжуулж сургалт явуулах ухаалаг дэлгэц, иж бүрэн төхөөрөмжтэй болсон | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10,1,8 дахь заалтын дагуу 21 аймгийн биеийн тамир спортын цахим мэдээллийн санг үүсгэх, бүрдүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулахаар Биеийн тамир спортын Улсын хорооноос ирүүлсэн чиглэлээр ажлын хэсгийг томилон дараах чиглэлээр ажлыг гүйцэтгэн мэдээ мэдээллээр баяжилт хийн ажиллаж байна. /2019-2024/ - Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа - Бүтэц зохион байгуулалт - Статистик мэдээлэл - Уралдаан тэмцээний мэдээлэл - БТС-1 - БТС-2 - Архивын баримт бичиг - Барилга байгууламжийн мэдээлэл - Төсөв санхүүгийн ил тод байдал - Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны мэдээлэл - Бүх мэдээ, мэдээлэл, судалгааг онлайнаар хүргэж нийт 2518 мэдээллийг иргэдэд хүргэж үйлчилж байна. | 100 |
|  |  | Биеийн тамир, спортын чиглэлд төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний дагуу төрийн бус байгууллагад шилжүүлэн дэмжлэг үзүүлж, ажлын байр бий болгоно. | 2020 2024 | БТСГ |  | Спортын 12 холбоотой хамтран үйл ажиллагаанд 17 сум, 43 байгууллагыг хамруулсан | 2021-2024 онд арга хэмжээг хэвийн явуулан алхалт, эрүүл мэнд эрүүл мэндэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээ, сарын аян, иргэдийн наадам биеийн тамирын алхалт гүйлт, марафон болон спортын уралдаан тэмцээн зэрэг нийт 382 арга хэмжээнд 133550 хүнийг хамруулан 252 байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулсан байна. | 100 |
|  |  | Үндэсний шигшээ багийн залгамж халааг сайжруулах тив, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх залуучуудын шигшээ багийн спортын төрлийг нэмэгдүүлнэ. | 2020 2024 | БТСГ | 51,3 сая | Спортын 5 төрлөөр явагдаж байна. | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18,1 дэх заалтийн дагуу аймаг орон нутагт спортын 5 төрлөөр /чөлөөт бөх, шатар, бокс, таеквондо, волейбол/ шигшээ багийн үйл ажиллагааг 67 тамирчин 5 дасгалжуулагч багштай явуулж хуулийн заалтын дагуу 8 төрөл болгохоор / сагсан бөмбөг, жудо, хөл бөмбөг/ ИТХурал болон Засаг даргад танилцуулан Спортлог-Сэлэнгэчүүд аймгийн хөтөлбөрийн чиглэлээр хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.Үндэсний шигшээ багт аймаг орон нутгийн харьяатай тамирчдаас жудо бөхийн төрлөөр Хэрлэн, Л.Энхрийлэн, хүндийн өргөлтийн төрлөөр Э.Билэгсайхан, боксын төрлөөр О.Есүүгэн нар хичээллэж, тив дэлхийн аваргын тэмцээнүүдэд оролцож Л.Энхрийлэн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хошой хүрэл медаль хүртэж, О.Есүүгэн Азийн наадмаас хүрэл медаль хүртэж 2024 оны Парисын олимпийн наадамд оролцох эрхээ баталгаажуулсан сайхан амжилтыг үзүүлсэн байна. | 100 |
| Монгол үндэсний уламжлалт спортыг дэлхий нийтэд таниулахад төрөөс бодлогоор дэмжиж, үндэсний спортын төв байгуулах, гадаад улсын баг тамирчдыг оролцуулах тэмцээн, наадмын тогтолцоог хөгжүүлнэ | 2,2,2 | Бөх сурын харваа, шагайн харваа, морин болон тэмээн пологийн спортын төв байгуулах, үндэсний төвтэй болно. |  |  | 17,3 сая хэрэглэл | 17 сумыг шагайн харвайн хэрэглэлээр хангаж, шагайн наадгайн спортын хэрэглэлээр 7 цогцолборыг хангахаар ажиллаж байна. | Шагайн харваан спортыг аймаг орон нутагт хөгжүүлэх оролцогчдын хүрээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын санаачлагаар бүх сумдыг шагайн хэрэглэл материалтай болгох зорилтын дагуу сумдын 80 хувийг хэрэглэлтэй болгосон. Спортын цогцолбортой сумдад шагайн наадгайн спортын төрлийн хэрэглэл ширээнүүдийг стандартын дагуу хийлгэж 50 хувийг хангаж ажиллаж байна. Үндэсний сурын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Ерөө суманд хүлээн авч зохион байгуулан тэмцээнд 21 аймаг 9 дүүргийн 1020 гаруй харваачид оролцсон. Үндэсний спортын 4 төрлийн 23 секц сургалтанд 510 гаруй тамирчид хичээллэн 22 тэмцээнд 4543 хүнийг хамруулсан. | 100 |
|  |  | Улсын хэмжээнд иргэдийн дунд нийтийн спортын төрөлжсөн наадмыг 2-4 жил тутамд зохион байгуулна. | 2020 2024 | БТСГ |  | Цар тахлын улмаас тэмцээн наадмыг бүрэн хориглосон | 2021 оны Хүүхдийн спортын жилтэй холбогдуулан 2 жил тутамд аймгийн хэмжээнд “Бага олимп” нэртэйгээр спортын 10 төрлөөр өсвөр үеийнхний дунд, ХБИргэд, ахмадын дундах арга хэмжээ, иргэдийн спортын наадам явуулахаар төлөвлөсөн боловч халдварт өвчний улмаас хойшлогдон 2022 онд “Бага олимп” нэртэйгээр спортын 6 төрлөөр өсвөр үеийнхний дунд, ХБИргэд наадмыг 3 төрлөөр, ахмадын дундах наадмыг спортын 4 төрлөөр, иргэдийн спортын наадмыг 6 төрлөөр үйл ажиллагааг явуулж ирсэн. 2023 онд ХСНаадамтай холбогдуулан өсвөр үеийнхний дунд спортын 12 төрлөөр цуврал бага наадам, иргэдийн дунд төрийн албан хаагчдын дундах наадам, Сэлэнгэ лиг иргэдийн спортын наадам 3 насны ангиллаар, Мандал сумын иргэдийн наадам, Сэлэнгэ марафон, Мандал 2023 марафон, дуатлен, замд гарья зэрэг томоохон наадмуудыг зохион байгуулсан. Шатрын спортын холбооноос зохион байгуулж буй хойт бүсийн аварга шалгаруулах онлойн цуврал тэмцээнд Сэлэнгэ аймгийн шатрын холбоо, клубүүд байнга амжилттай оролцож ирлээ. Дартсын холбоо нь аймаг орон нутагтаа аймгийн чанартай тэмцээнийг онлайн хэлбэрээр явуулж Улсын чанартай тэмцээнд баг тамирчдаа оролцуулан багаараа 3 байранд шалгарсан 2024 онд иргэдийн наадамыг бүсчилсэн хэлбэрээр,Сэлэнгэ түмэн наадам, Монгол наадгай, ХБИргэдийн наадам зэрэг томоохон арга хэмжээг зохион байгуулан 3012 иргэдийг хамруулсан. | 100 |
|  |  | Үндэсний уламжлалт спортоор олон улсын спортын наадмын брэнд бий болгох. | 2020 2024 | БТСГ |  | Цар тахлын улмаас хойшлогдсон | Аймгийн хэмжээнд хүн амын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх чиглэлээр хийн дасгал, ажлын байрны дасгалыг бренд болгохоор сургалт, заавар зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллаж хэвшин, хийн дасгалын аймгийн аварга шалгаруулах уралдааныг 2 жил дараалан зохион байгуулж цаашид уламжлал болгон явуулахаар шийдвэрлэсэн. Уралдаанд 17 сумын 6 тосгоны нийт 460 хүн хамрагддаг. Цар тахлын үед челлинзээр ахмадуудын дунд хийн дасгалаар арга хэмжээг зохион байгуулан 40 гаруй ахмадуудыг хамруулсан. Илүүдэл жингүй эртэч Монгол аяны хаалтын ажиллагаанд зориулан сум, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагын ажилчдын дунд шугман бүжиг ахмадуудын дунд хийн дасгалын уралдааныг явуулж 11 байгууллагын 165 хүнийг хамруулсан. 2022 онд ахмад настаны баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 2 сарын аяныг зохион байгуулан спортын 8 цогцолбортой сум бүрт ахмадуудын дунд 3-5 арга хэмжээтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулж нийт 320 гаруй ахмадыг оролцуулан ахмадын нэгдсэн арга хэмжээг Цагааннуур суманд зохион байгуулан 5 сумын 60 гаруй ахмадуудыг оролцуулан Шагай шүүрэх, няслах, Софт волейбол, гимнастикийн төрлөөр арга хэмжээг зохион байгуулсан. 2022-2023 оны төрийн албан хаагчдын дундах спортын наадамд ажлын байрны дасгалыг оруулснаар төрийн албан хаагчдын 80 хувь нь сурч, мөн ажлын байрны дасгалын чиглэлээр аймгийн хэмжээний уралдааныг 2удаа явуулж уг арга хэмжээнд 17 сум аж ахуйн нэгж байгууллагын 480 гаруй иргэд хамрагдан ЭМГазар, СДЧуулга тэргүүлж байсан.Жил бүр уламжлал болгон явуулдаг Сэлэнгэ түмэн арга хэмжээг орон нутагтаа зохион байгуулан уг арга хэмжээнд зохион байгуулалт, оролцоо, ур чадварыг гарган Мандал сумын баг тамирчид тэргүүлсэн. | 100 |
| Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, олон улсын жишигт нийцсэн спортын барилга байгууламжийг барина. | 2,2,3 | Тив дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, наадмыг зохион байгуулах шаардлага хангасан, олон улсын жишигт нийцсэн 30000-40000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэн барьж ашиглалтанд оруулна. | 2020 2024 | БТСГ | 758,0 сая | Бүтээн байгуулалтын 2 ажил | Мандал суманд соёл, амралт, биеийн тамирын иж бүрэн талбайг шинээр байгуулан ашиглалтанд оруулж бүх талбайн хэмжээгээр бүрэн ашиглахад / сагсан бөмбөг, волейбол, элсний волейбол, чийрэгжүүлэх тренежорууд, хүүхдийн тоглоом / зөвхөн 1 цагт 52 хүн хамрагдаж ажлын 8 цагт 416 хүнийг чийрэгжүүлэн, бие бялдрыг хөгжүүлэн жилд 151840 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх боломж нээгдсэн, Алтанбулаг суманд спортын цогцолбор ашиглалтанд орсон. Сүхбаатар сум, Мандал, Сайхан суманд ХААН банк нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхэд залуучууд, сонирхогчдын дунд сагсан бөмбөгийн 3х3 тэмцээний стандартын талбайг байгуулсан. Сайхан суманд алхалтын зам, бүжгийн талбай байгуулагдан ашиглалтанд орсон Сүхбаатар суманд стандартын хөл бөмбөгийн талбайг барьж ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. | 100 |
|  |  | Спортын төв ордон барих ажлыг эхлүүлнэ. | 2020 2024 | БТСГ |  | 2024 онд ашиглалтанд орно | Орхон суманд Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр спортын цогцолбор барих газрын асуудал, зураг төслийг боловсруулан төсвийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн. Хүдэр суманд сумын хөрөнгө оруулалтаар спортын цогцолбор баригдаж ашиглалтанд орсон. | 10 |
|  |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор байгуулна. | 2020 2024 | БТСГ |  |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх спортод өргөнөөр татан оролцуулахаар үндэсний монгол өв уламжлал шагайн наадгайн төрлөөр Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг уламжлал болгон 2 жил дараалан зохион байгуулж цаашид бүрэн хамруулах чиглэлээр спортын цогцолбортой сумдад шагайн наадгайн спортын төрлийн хэрэглэл ширээнүүдийг стандартын дагуу хийж хангахаар ажиллаж байна. Улсаас зохион байгуулж буй сарын аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Даамын тэмцээнд мандал сумын тамирчин Анхзаяа тэргүүн байр, шатрын тэмцээнд шатрын холбоотой хамтран 6 тамирчинг оролцуулан С.Сундуй улсад тэргүүлэн ази тивийн “Цагаан таягтны наадамд оролцон” 2-р байранд шалгарсан. Мандал суманд ХБИргэдийн суугаа волейболын Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулан 5 багийн 40 гаруй иргэдийг оролцуулан улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох багийг сонгон шалгаруулан оролцуулсан. Монголын бүх ард 15 дугаар наадмын ХБИргэдийн 5 төрөлд тамирчдыг оролцуулах зорилгоор ХБИргэдийн наадмыг 3 төрлөөр зохион байгуулж тус арга хэмжээнд 11 сумын 120 гаруй тамирчинг оролцуулан төрөл тус бүрд шалгарсан тамирчдыг шигшээ тэмцээнд бэлтгэн оролцуулж паражудогийн төрлөөр 2 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл /Б.Мэндбаяр, Мэндбаяр,Б. Цогбаяр,М.Идэр/ парахөнгөн атлетикийн төрөлд 1 хүрэл / Ж.Батчимэг / хүртсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн. ХБИргэдийн суугаа волейболын тэмцээнийг Мандал суманд зохион байгуулан арга хэмжээнд 4 сум 1 тосгоны 7 багийн холимог 49 тамирчин оролцож Мандал сумын 1 баг тэргүүлсэн. ХБИргэдийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Цагааннуур суманд зохион байгуулан 12 сумын 154 тамирчин оролцуулан спортын 4 / жудо, хөнгөн, дардас, суугаа волейбол/ төрлөөр зохион байгуулсан. Нийт 7 арга хэмжээнд 396 ХБИргэдийг татан оролцуулсан. | 100 |
|  |  | Үндэсний шигшээ багийн бэлтгэл сургалтын төв байгуулна. | 2020 2024 | БТСГ |  | 8 төрөл | Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бөхийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр бөхийн спортын нэгдсэн төвийг байгуулахаар тусган ажиллаж байна. | 10 |
|  |  | Захиалгын дагуу барилга байгууламжийн нэг маягийн болон давтан хэрэглэх зураг төсөл боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. | 2020 2024 | БТСГ |  | 1 | 2022 онд Орхон суманд спортын цогцолбор барихаар зураг төсөл, газрын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэн ажлыг хийж эхлүүлэх чиглэлээр төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар саналаа боловсруулан хүргүүлсэн. Сайхан 20,0, Ерөө 18,0, Цагааннуур 300,0 , Баянгол 650,0 , Спортын ордонд үйл ажиллагаа, 350,0 эдэлгээг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын тендеруудыг зарлан нийтдээ 1.335.000.000 гаруй төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн засвар үйлчилгээний ажил хийгдэж дууссан. 2023 онд Баянгол сумын спортын цогцолборт Бороогоулдын ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 650 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүрэн хэмжээний барилгын засварын ажил хийгдэж ашиглатанд оруулсан. Спортын ордонд УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат сагсан бөмбөгийн стандартын иж бүрэн шитыг 28 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Хүдэр суманд сумын 2,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар спортын цогцолбор баригдаж ашиглалтанд орсон. Тайлант онд 124 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг БТСУХорооны санхүүжилтээс гарган бүх сумдыг компьютержуулан, ширээ сандал тавилга хэрэгслээр гарган сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейболын тор бөмбөг, секундомер, шүгэл, онооны самбар зэрэг захиалсан спортын хэрэгслүүдийг 40,000,000 төгрөгөнд багтаан хөрөнгө оруулалт 100 хувь хийгдсэн. Сүхбаатар суманд 1,2 тэрбум төгрөгийн хөл бөмбөгийн талбай байригдаж ашиглалтанд оруулсан | 100 |

Биелэлтийг гаргасан

Ахлах дасгалжуулагч ...................................С.Дашдава

Хянасан

Дарга                                            У.Батмөнх

## ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

| Шийдвэрийн дэс дугаар |  |  | Зүйл заалтын дэс дугаар | Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга | Хэрэгжилтийн явц | Үнэлгээ /хүчингүй болсон хяналтаас хасуулсан тухай санал/ | Тасарсан болон удааширч буй шалтгаан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | САЛБАР ЧИГЛЭЛ:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.а. Монгол Улсын хууль |  |  |  |  |  |  |
| Шинэчилсэн найруулга |  |  | 5 бүлэг 29 зүйл, 158 заалт | Биеийн тамир спортын тухай хууль | Биеийн тамир спортын тухай хуулийг орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа БТСГазар , Усан спортын төв, спортын 9 цогцолбор, спортын холбоод хуулийн хүрээнд мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийн 6-8 дугаар зүйлийн хэрэгжилтээр 2022 онд Үндэсний спортын 7 дугаар наадам. Бүх ард түмний 15 дугаар наадам, ХСпортын YII наадамтай холбогдуулан аймагтаа анхан шатны уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан. МБАТНаадам, ҮСНаадмын өвлийн спортын төрлүүдэд оролцож 21 аймаг, 9 дүүргээс 7 байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлж МБАТНаадмын зуны 20 төрөлд 120 гаруй тамирчинг оролцуулж 16 медаль хүртэж багаараа шагналт 6 байр эзэлсэн. ХСпортын YII наадам, Бүх ард түмний 16 дугаар наадмын өвлийн төрлөөр /Цана, хоккей/ оролцож цанын спортын төрлөөр 3 мөнгөн медаль хүртсэн амжилтыг үзүүллээ. ХСпортын YII наадмын зуны спортын 19 төрөлд 230 тамирчин сонгон шалгаруулж оролцуулан 13 алт, 11 мөнгө 14 хүрэл медаль хүртэж улсад Тэргүүн байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн. |  | Үйл ажиллагаа жигдэрч эхэлсэн |
|  | 1.б. Улсын Их Хурлын тогтоол |  |  |  |  |  |  |
| 2017оны 7 сарын 6 |  |  | 5 бүлэг 29 зүйл, 158 заалт | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг биеийн тамир спортын салбарын ажилчдын зөвөлгөөн, сургалтаас гарсан шийдвэр, санал асуулгын дагуу бэлтгэн найруулж их хуралд өргөн бариснаар 2017оны 07дугаар сарын 06-ны өдөр Монгол улсын их хурлаас батлан гаргаж мөрдөн ажиллаж байна. Энэ хуулийн чиглэлийн дагуу гарах журмыг боловсруулах ажлын хэсэг томилогдон энэ онд эхлэн хэрэгжихээр сумдын орон тооны арга зүйчдын судалгааг явуулан, зэрэг дэвийг олгуулах талаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Хуулийн хүрээнд биеийн тамир спортын цахим санг бий болгохоор Аймгийн засаг даргын захирамжаар урьдчилсан улсын нэгдсэн тооллого явуулан цахимжуулан аймгийн хэмжээнд нийт спортын заал 46, гадаа талбай, цэнгэлдэх, төрөлжсөн талбай 52, спортын зэрэг цолтой 350 тамирчин тоологдож жил бүр нэмэгдүүлэн 2024 онд спортын заал 55, цэнгэлдэх хүрээлэн төрөлжсөн талбай 54 тоологдон статистик мэдээнд бүртгэгдсэн. |  | 2021 оны 11 сарын 1 нээс эхлэн үйл ажиллагаа жигдэрч төсөв, санхүүжилт хийгдэн үйл ажиллагаа жигдэрч эхэлсэн |
| 2020 оны 07 сар |  |  | 07 тоот тогтоол | Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай | Ерөнхий сайдын 39 тоот захирамж, их хурлын тогтоолоор Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн тамир спортын Улсын хорооны харьяанд босоо удирдлагатай болж шилжин бүтцэнд өөрчлөлт орсон.Бүтцийн шинэчлэлтийн дагуу 2024 оны |  | Спортын 8 цогцолборыг өөрийн харьяанд шилжүүлсэн |
|  | 1.г. Ерөнхийлөгчийн зарлиг |  |  |  |  |  |  |
| 2010 3,26 |  |  | 53 тоот | Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх тухай | Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 53 тоот албан даалгаврын дагуу жил бүр сургалтыг зохион байгуулан 2005 оноос хойш аймагт 124 удаагийн сургалт, зөвлөмж зааварчилгаа гарган давхардсан тоогоор 312 арга зүйч ,багш, сайн дурын ажилтануудыг сурган, улсаас зохион байгуулсан 12 удаагийн семинарт ;давхардсан тоогоор 99 багш нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэн ажиллаж 2021 оны байдлаар бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг 19800 иргэний судалгааг авч, 2022 онд 6020 гаруй иргэний сорил судалгаа, 2023 онд 6327 иргэн, 2024 онд 11744 иргэнээс авч нийт 43891 хүнийг материалыг сорилын программд оруулан |  | 2020-2021 онд Биеийн тамирын арга хэмжээ явагдаагүй, судалгаа авах боломж нөхцөл бүрдээгүй зөвхөн 2022 онд 6024 хүн 2023 онд 6327 хүн 2024 онд 11744 иргэн |
|  | 1.е. Засгийн газрын тогтоол |  |  |  |  |  |  |
| 2019,04,17 153 тоот тогтоол |  |  | 4 бүлэг 31 заалт | Төрөөс биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлого | Төрөөс биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлогын дагуу аймаг орон нутагт биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр “Спортлог сэлэнгэчүүд” хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн ИТХурлаар батлагдан мөрдөн ажиллаж 2024 оны байдлаар 85 хувьтай байна. |  | Хөл хориотой байгаад гүйцэтгэл бага зэрэг удааширсан |
| 2009,01,07 05 тоот тогтоол |  |  | 15 заалт | Нийтийн биеийн тамир спортын талаар авах зарим арга хэмжээний талаар | Биеийн тамир спортын үйл ажиллагааг зохицуулах журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулан Монгол улсын засгийн газрын 05 тоот тогтоолоор яамдын харьяа байгууллагуудтай хамтран ажилласнаар Аймгийн хэмжээний 108,800 гаруй хүнд Биеийн тамир спортын газар, спортын цогцолбор 9, спортын холбоод 22, чийрэгжүүлэх фитнесс клуб 9 хамтран ажиллан цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, хэт таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд 5-н арга хэмжээ, улсын хэмжээнд цахим гүйлт, даам, жудо бөх, сагсан бөмбөг, таеквондо, чөлөөт бөх, шатар дардасын 8 тэмцээн, аймгийн хэмжээнд цуврал арга хэмжээг зохион байгуулж 2023 оны байдлаар нийтийн уралдаан тэмцээн баяр ёслол биеийн тамирын арга хэмжээ, спортын уралдаан тэмцээн зэрэг 382 арга хэмжээнд хүн амын 141,2 хувь буюу 133550 хүнийг татан оролцуулж сургалт сурталчилгааг орон нутгийн телевиз, МҮОНРТ, ТВ-9, ЕТВ телевизээр явагдсан арга хэмжээнүүдийг Сэлэнгэ аймгийнхаа иргэдэд хүргэж үйлчиллээ |  | Хэвийн явагдаж эхэлсэн |
| 2018,6,13 173 |  |  | 5 бүлэг | Монгол улсынхаа нэрийг дуурсгасан тамирчдад мөнгөн шагнал олгох тухай | Сумдын Засаг дарга нар болон аймгийн Засаг дарга дэмжин үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж тэмцээнд амжилт гаргасан 117 хүнийг шагнаж урамшуулсан.ХСНаадамд медаль хүртэж амжилт гаргасан 47 тамирчинг 47000000 төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. |  | Шагнал урамшууллын журам боловсруулан ИТХуралд шийдвэрлүүлэхээр өгсөн |
| МУЗГ 2018,6,20 183 |  |  | 4 бүлэг | Улсын хэмжээний спортын наадам зохион байгуулах журам | Аймгийн хэмжээний 108,800 гаруй хүнд Биеийн тамир спортын газар, спортын цогцолбор 8, спортын холбоод 22, чийрэгжүүлэх фитнесс клуб 9 хамтран ажиллан цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, хэт таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн хэмжээнд 280-н арга хэмжээ, аймаг, улсын хэмжээнд 102 арга хэмжээнд оролцуулсан. МБАТүмний 15 наадам, Үндэсний спортын 7 наадамд оролцох тамирчдыг сонгон шалгаруулж наадамд оролцуулан 9 алт, 9 мөнгө, 7 хүрэл хүртсэн амжилтуудыг үзүүлсэн байна. ХСпортын YII наадам, Бүх ард түмний 16 дугаар наадмын өвлийн төрлөөр /Цана, хоккей/ оролцож цанын спортын төрлөөр 3 мөнгөн медаль хүртсэн амжилтыг үзүүллээ. ХСпортын YII наадамд спортын 19 төрөлд 230 тамирчин оролцуулж 13 алт, 11 мөнгө, 14 хүрэл медаль хүртэж улсад Тэргүүн байранд шалгарсан амжилтуудыг үзүүлээд байна 2024 онд улсын аварга шалгаруулах 26 тэмцээнд оролцуулан 25 алт, 20 мөнгө, 52 хүрэл медаль хүртэж 12 төрөлд багийн дүнгээр эхний 3 байранд шалгарсан. |  | Байгууллагын хамт олны хурлаар журмыг гаргасан |
| МУЗГазар 2003.09.14 189 |  |  |  | Үндэсний шигшээ баг байгуулах тухай | Аймаг орон нутгийн онцлог, боловсон хүчний хангамж спортын материаллаг баазад түшиглэн волейбол, бокс, чөлөөт бөх, жудо, шатар, таеквондогийн төрлүүдийг түлхүү хөгжүүлэн алдар цуутай тамирчдыг төрүүлэн гаргахаар хэсэгчилсэн болон Улсын шигшээ багтай хамтарсан бэлтгэлүүдийг хийлгэн ажиллаж байна.Улсын шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд Сэлэнгэ аймгаас волейбол, хүндийн өргөлт, бокс, жудо бөхийн төрлүүдээр 9 тамирчин хичээллэж 2024 оны олимпод бокс, жудо бөхийн спортоос 2 тамирчин эрх аван оролцохоор болсон. |  | Аймгийн засаг даргын А/469 тоот захирамж |
| МУЗГазрын 2019 ,1,23 33 |  |  | 8 бүлэг | Дүрэм батлах тухай | Байгууллагын хэмжээнд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ёс зүйн хороог байгуулан БТСГазрын хөдөлмөрийн дотоод журам, усан спорт төвийн үйлчилгээний стандарт,биеийн тамир спортын арга хэмжээг зохицуулах журманд ёс зүйн талаар нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан багш ажилчид, хичээллэгч, үйлчлэгчдийн мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллах нөхцөл стандартыг боловсруулан гаргасан. |  | Байгууллагын хамт олны хурлаар журмыг гаргасан |
| 15 |  |  | 20 | 2022 оны 2 дугаар сарын 16 ны өдөр 11 дүгээр тэмдэглэл | “Шинэ сэргэлтийн бодлого” цахим Хүний нөөцийн ил тод байдал зэрэг мэдээллүүдийг тусган оруулж өргөжүүлэн ажиллаж байна. БТСУХорооноос аймгуудад өгсөн ухаалаг дэлгэцийг сургалтын танхимд байршуулан цахим болон танхимаар 115 сургалтын үйл ажиллагааг явуулан давхардсан тоогоор 644 хүнд хүргэж үйлчилсэн. - Биеийн тамир спортын улсын хорооноос - 46 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас – 18 сургалт - Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс-17 - Дасгалжуулагч, арга зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 3 - Туршлага судлах сургалт 2 - Арга зүйч нарын сургалт 1 - Сорилын сургалт 1 - МСБХолбооны шүүгчийн сургалт - Байгууллагын доторх 22 сургалт - Галын аюулгүй байдлын тухай /ОБХ/ - Хэв журам, хулгайгаас урьдчилан сэргийлэх талаар / Цагдаагийн газар/ - Халдвар хамгааллын талаар /ЭМГазар/ 3 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар - Хөдөлмөрийн шинэчилсэн хууль 3 - ХАБ-ийн хөдөлмөр хамгаалал /ХХҮГазар 2 - Хаан банкны сургалт - ГБХЗХГазрын хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай 3 - Шинэчилсэн хөдөлмөрийн хуулийн талаар / АЗДТГ/ - Халдварт болон халдварт бус өвчлөлийн талаар, - Эрт элрүүлгийн ач холбогдол ЭМГазар 2 |  |  |
| Монгол улсын засгийн 2024 оны 491, 82, 128 дугаар тогтоол |  |  |  |  | Биеийн тамир спортын газар нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Хүдэр сумын шинэ баригдсан спортын цогцолборыг өөрийн харьяанд авч нийт 62 орон тоотой бүтцийг батлуулан ТҮ болон ТҮСБ шинэ шаталбараар цалинжуулж байна. |  |  |
|  | 1.ё. Ерөнхий сайдын захирамж |  |  |  |  |  |  |
| 2020 оны 8 сарын 28 ны 39 тоот |  |  | 8 зорилт | БТСУХорооны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтцийг батлах тухай. | Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн тамир спортын Улсын хороонд босоо удирдлагаар харчяалагдан аймаг орон нутагт биеийн тамир спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа спортын холбоо, клуб 22, сумдын 9-н спортын цогцолборуудыг өөрийн харьяанд шилжүүлэн ажиллаж байна. |  |  |

Биелэлтийг гаргасан

Ахлах дасгалжуулагч ...................................С.Дашдава

Хянасан

Дарга                                           У.Батмөнх

### ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

| № | Шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжилт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- |
| Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал |  |  |  |
| 1 | Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратеги зорилт, зорилго тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүнйи үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн самбарыг шинээр хийж байгууллагын хэмжээнд явагдаж байгаа үйл ажиллагаа, төсөв санхүүгийн байдлыг тухай бүрт нь спортын цолцолборуудад цахим хэлбэрээр мэдээллэн самбарт улирал бүр байршуулан гаргаж ажиллаж байна. | 100 |
| 2 | Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг / эх-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх./ | Биеийн тамир спортын талаар мэдээлэл авах, харилцаа холбоо хийхэд БТСГазрын бүх групп чат, байгууллагын хаяг нээлттэй ажиллаж байна Байгууллагын ажиллах цагийн хуваарийг цахим хуудсаар болон мэдээллийн самбарт байршуулан олон нийтэд ил тод байлган үйл ажиллагаатай холбоотой ажилд орох 18 санал хүсэлт, шагналын 9 санал, 2 өргөдөл гомдлын бүртгэлийг хөтлөн ажиллаж өргөдлийг ёс зүйн зөвлөлөөр оруулан асуудлыг шийдвэрлэсэн. | 100 |
| 3 | Үйлчилгээ авахад шаалдагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Байгууллагын үйлчилгээний хуваарийг хэтийн болон жилийн төлөвлөгөө, захирамж шийдвэрийн дагуу сар бүр шинэчлэн батлуулж мөрдлөг болгон ажилладаг. | 100 |
| 4 | Үйл ажллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Байгууллагын хэмжээнд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ёс зүйн хороог байгуулан БТСГазрын хөдөлмөрийн дотоод журам, усан спорт төвийн үйлчилгээний стандарт,биеийн тамир спортын арга хэмжээг зохицуулах журманд ёс зүйн талаар нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан багш ажилчид, хичээллэгч, үйлчлэгчдийн мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллах нөхцөл стандартыг боловсруулан гаргаж ажилчид, спортын цогцолборуудад хүргүүлэн ажиллаж байна.. | 100 |
| 5 | Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног ойлгомжтой байдлаар байршуулж,холбогдрх төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд тусгах | Биеийн тамир спортын байгууллагад тулгамдаж буй спортын уралдаан тэмцээн наадмыг зохион байгуулах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаа журманд өөрийн байгууллагын зүгээс тусгах бодлого, саналаа хүргүүлсэн | 100 |
| 6 | Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зоихон байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | Ажилчдын 2023 онд байгууллагаас зохион байгуулсан сарын аян, челленз, улсаас зохион байгуулсан гүйлт, иргэдийн наадам, өртөөт марафон, аялал, сарын аяны хүрээнд зурагт хуудас, 9 зөвлөмж мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд сурталчилсан | 100 |
| 7 | Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр сарын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухай төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээллэх | Спортын үйл ажиллагаа болон цахим болон үйл ажиллагаа нээгдсэн үед арга хэмжээнд хамтран ажилласан төрийн болон төрийн бус байгууллага, спортын холбоодын үйл ажиллагааг сурталчилан явуулсан арга хэмжээнд 82 байгууллага оролцсон, | 100 |
| 8 | Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа, эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр Дартсын холбоог байгуулах хүсэлтийн дагуу төрийн бус байгууллагыг дэмжин хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэлд хамруулан эхний ээлжийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 100 |
| 9 | Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Биеийн тамир спортыг аймаг орон нутгийн хэмжээнд 2020 2028 он хүртэл хөгжүүлэх чиглэлээр 2021 онд ИТХурлаар “Спортлог – Сэлэнгэчүүд” хөтөлбөрийг боловсруулан баталж гаргаж үйл ажиллагааны чиглэлээр арга хэмжээг явуулж нийт 294 арга хэмжээнд 113135 иргэнийг хамруулан ажиллаж байна. | 100 |
| Хэсгийн дундаж хувь |  |  |  |
| Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал |  |  |  |
| 1 | Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах | 2023 онд үйл ажиллагаанд бүрэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан боловч өөрийн хүсэлтээр өөр ажилд шилжсэн 3 хүн, өндөр настаны тэтгэвэрт гарсан 1 хүний өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэн, сул орон тоог нөхөхөөр ажлын байрны шалгаруулалт хийгдсэн. Цагааннуур, Спортын газарт нийт 4 орон тоог нөхөн ажлын байрны шалгаруулалт хийн авч бүрэн ажиллаж байна. | 100 |
| 2 | Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Биеийн тамир спортын байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаачдын ажиллах ёс зүйн дүрэм, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах зохицуулах журмыг шинэчлэн баталсан. | 100 |
| 3 | Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх | Жил бүр хүний нөөцийн төлөвлөлт, судалгааг авч ажилладаг. Байгууллагын хэмжээнд хүний нөөцийн стратеги хэрэгжилтийг ажлын бүтээмжтэй, ил тод нээлттэй, багаар ажиллах чадвар зэргээр хангаж байна. | 100 |
| 4 | Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байршуулан мэдээллэж байх | Байгууллагын хүний нөөцийн стратегид багаар ажиллах чадварыг эрхэм болгон, шударга, төрийн үйлчилгээг хурдан шуурхай хүргэн, мэдлэг мэдээллээ бусадтай хуваалцах зарчмыг баримтлан ажилладаг. | 100 |
| 5 | Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарцахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байршуулан мэдээлж байх | Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр байгууллагын дотоод журамд өөрчлөлт оруулан мөрдөн ажиллаж байна. 2023 онд албан хаагчдын төлөвлөгөө тайланг сар, улирал, хагас жилээр дүгнэн дасгалжуулагч 3 багшийг улсад эхний 3 байранд шалгарсанд 20 хувь, ажлын үзүүлэлт үр дүнг улирал бүр тооцон дүгнэн нийт ажилчдын 80 гаруй хувийг үзүүлэлтийн дагуу 20-40 хувь хүртэл шагнаж урамшуулан ажиллаж байна. | 100 |
| 100% |  |  |  |
| 100% |  |  |  |

#### Төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг

хангах хөтөлбөрийн биелэлт. /2021-2023 он/

| № | Үйл ажиллагаа | № | Шалгуур үзүүлэлт | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хүний нөөцийг хөгжүүлэх идэвхжүүлэх |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Засгийн газар, төрийн байгууллага, бусад албан байгууллагаас албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт | 1.1 | Нийт сургалт, зөвлөгөөний тоо | 6 | 94 | - Биеийн тамир улсын хорооноос - 40 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас – 15 сургалт - Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс-15 - Дасгалжуулагч, арга зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 3 - Туршлага судлах сургалт 2 - Арга зүйч нарын сургалт 1 - Сорилын сургалт 1 - МСБХолбооны шүүгчийн сургалт - Байгууллагын доторх 20 сургалт |
|  |  | Үүнээс | Ажлын байран дахь сургалт | 1 | 20 |  |
|  |  |  | Мэргэшүүлэх сургалт | 0 | 4 |  |
|  |  |  | Туршлага солилцох арга хэмжээ | 1 | 10 |  |
|  |  |  | Бусад | 0 | 60 |  |
|  |  | 1.2 | Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо | 57 | 316 |  |
|  |  | Үүнээс | Эмэгтэй албан хаагч | 28 | 206 |  |
|  |  |  | Эрэгтэй албан хаагч | 29 | 110 |  |
|  |  |  | Удирдах албан тушаалтан | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Гүйцэтгэх албан тушаалтан | 56 | 315 |  |
|  |  | 1.3 | Албан хаагчдын сургалтад хамруулсан байдал Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь | 100% | 100% |  |
| 2 | Албан хаагчдыг хөгжүүлэх мэргэшүүлэх чиглэлээр байгууллагын болон зохион байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалт | 2.1 | Нийт гадаад сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо | 0 | 3 | Гадаадын тэмцээн болон шүүгчийн сургалтанд чөлөөт бөх, шатар төрлөөр 3 багш оролцсон Биеийн тамирын сорил судалгааны чиглэлээр 2 |
|  |  | 2.2 | Хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 0 | 5 |  |
|  |  | Үүнээс | Эмэгтэй албан хаагч | - | 1 |  |
|  |  |  | Эрэгтэй албан хаагч | - | 4 |  |
|  |  |  | Удирдах албан тушаалтан | - | 1 |  |
|  |  |  | Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан |  | 4 |  |
|  |  | 2.3 | Гадаад сургалтад хамруулсан байдал Нийт албан хаагчдын эзлэх хувь |  | 6,2% |  |
| 3 | Албан хаагчдыг хөгжүүлэх мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан зардал албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн | 3.1 | Албан хаагчдын сургалт хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын хэмжээ / сая төг/ | 0 | 8,2 сая |  |
|  |  | 3.2 | Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний хувь | 0 | 3 | Өөрийн хүсэлтээр өөр ажилд шилжсэн 3 |
| 4 | Цалин хөлс шагнал урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх | 4.1 | Цалин шагнал урамшуулалд зарцуулсан зардлын байгууллагын нийт төсвийн эзлэх хувь |  | 1,0 | Үндсэн цалингийн 20-40 хувиар 56 ажилчдын 80 хувь |
|  |  | 4.2 | Нэгж албан хаагчид олгох хоол унааны нэмэгдэл /мян төг/ | 0 | 57 | 56 ажилтанд сар бүр өдрийн 5000 төгрөгөөр |
| 5 | Албан хаагчдын албан байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх | 5.1 | Албан байрны таатай орчин сэтгэл ханамжийн санал асуулгын дүн | 100% | 100% | Өөрсдийн боломж нөхцөлөө ашиглан үйл ажиллагааг явуулж байгаа болохоор сэтгэл ханамжтай байна. Зөвхөн цалинг бага болохоор иргэд ажилд орж гарч тогтворгүй байна. |
| 6 | Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах урьдчилан сэргийлэх | 6.1 | эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг | 57 | 33.. | Байгууллагаас 100 хувь витаминжуулсан, БТСУХорооноос витаминжуулсан, ажилчдыг эрт элрүүлэг улсын эрүүл мэндийн үзлэгт 1 удаа хамруулсан. |
|  |  | 6.2 | Албан хаагчдын хамрагдалт | 100% | 100% | Байгууллагын ажилчид 100 хувь |
| 7 | Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал | 7.1 | Албан хаагчдын нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая төг / |  |  | Байгууллагын дотоод журмын дагуу төрсөн 2 хүн, ар гэрийн гачигдал гарсан 1 хүн, эмчилгээ хагалгаанд орсон 1 хүн, байгууллагын ахмад настай 13 хүн, нийт 1,2 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон |

Биелэлтийг гаргасан

Ахлах дасгалжуулагч ...................................С.Дашдава

Хянасан

Дарга                                            У.Батмөнх

## СПОРТЛОГ СЭЛЭНГЭЧҮҮД ХӨТӨЛБӨРИЙН  2021-2023 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Зорилт | Шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжилт | Зорилтот түвшин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2023 | 2028 |
| 1 | Хүн амын зорилтот бүлгүүдийн сонирхол бодит хэрэгцээнд нийцсэн биеийн тамир спортын үйл ажиллагаа бие бялдрын боловсролын хүртээжийг нэмэгдүүлэх | Хүүхэд залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бие бялдрын хөгжлийг тодорхойлох арга зүйг биеийн тамирын хичээлээр олгодог болох | Биеийн тамирын олимпиадыг уламжлан явуулсаны үр дүнд эхний ээлжинд ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхдийн дунд бие бялдрын 5 чанарыг агуулсан заавал хийж гүйцэтгэх дасгал хөдөлгөөний нормативыг боловсруулан спортын секц сургалтын хичээлийн шинэ жилийн нээлтээр мөрдүүлэн ажиллаж эхэлсэн. ХБИргэдийн нэгдсэн холбоотой хамтран нэгдсэн бэлтгэл сургалтыг зохион байгуулан аймгийн хэмжээнд 4 арга хэмжээ/ Мандал суманд суугаа волейбол, Сүхбаатар суманд парахөнгөн, паражудо, суугаа волейбол/ явуулан 160 гаруй иргэдийг хамруулж МБАТүмний 15 дугаар наадмын ХБИргэдийн 4 төрөлд 28 тамирчинг оролцуулан паражудогийн төрлөөр 2 алт, 1 мөнгө 1 хүрэл медаль хүртэж багаараа тэргүүн байр, парахөнгөн атлетикээр 1 хүрэл медаль хүртсэн амжилтуудыг үзүүлсэн. 2023 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн насанд хүрэгчдийн улсын аварга шалгаруулах жудогийн тэмцээнд 11 тамирчинг оролцуулан 2 алт 2 мөнгөн медаль хүртэж багаараа 2 дугаар байранд шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. ХБИргэдийн ХСНаадамд аймгаа төлөөлөн парахөнгөн атлетик, жудо ширээний теннисний төрлөөр 11 тамирчинг оролцуулан 2 алт / ширээний теннис, хөнгөн / 2 хүрэл /хөнгөн/ медаль хүртсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн. ХБИргэдийн суугаа волейболын тэмцээнийг Мандал суманд зохион байгуулан арга хэмжээнд 4 сум 1 тосгоны 7 багийн холимог 49 тамирчин оролцож Мандал сумын 1 баг тэргүүлсэн. Нийт 6 арга хэмжээнд 242 ХБИргэдийг татан оролцуулсан. | 100 | 100 |
|  |  | Хичээлээс гадуурх спортын дугуйлан удирдах, багш дасгалжуулагч нарт тавигдах шаардлагыг тогтоож ажиллах | Аймгийн хэмжээнд 175 секц дугуйланд 4500 гаруй тамирчид хичээллэж, тамирчин бүртэй гурвалсан гэрээг байгуулан, улсын шигшээ багт тамирчин бэлтгэж өгөх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 2022-2023 оны байдлаар Жудо, Бокс, Таеквондо, Волейбол, Хүндийн өргөлт зэрэг спортын төрлөөр 5 тамирчин улсын шигшээ багт шалгаран хичээллэж байна. Боксын ОУХМастер О.Есүгэн Хойд номхон далайн бүсийн орнуудын аварга, Азийн тивийн аваргын хүрэл Жудо бөхийн ОУХМастер Л.Энхрийлэн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хос хүрэл медаль хүртэж 2024 оны Олимпод оролцох эрхтэй болсон | 4000 | 4500 |
|  |  | Хөдөлгөөний хомсдол илүүдэл жинтэй иргэдийн судалгаа гаргаж тэдний биеийн онцлогт тохирсон дасгал хөдөлгөөн жор боловсруулан хүртээмжийг сайжруулах | Хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд зориулан насны бүлэг бүрт тохирсон 9 жорыг боловсруулан 24 аж ахуйн нэгж байгууллага, 2500 гаруй иргэдэд хүргэж үйлчилсэн. Цагаануур сумын арга зүйч нар илүүдэл жинтэй 200 гаруй иргэдийн судалгааг авч сарын аяны хугацаанд илүү жинтэй 20 хүнийг сонгон авч 2 сар өдөр бүр дасгал хөдөлгөөнийг хийлгэн 5-10 кг-ын жинг хаясан байна. Төрийн албан хаагчдийн нөхөрсөг тэмцээнд, эмнэлгийн ажилчдын арга хэмжээнд /сум, байгууллага/ ажлын байрны дасгалыг тусган оруулснаар тэдэнд дасгалын 1,2,3 жороор сидийг боловсруулан гаргаж нийт төрийн албан хаагч 1800 гаруй иргэд сурч тогтмол хийдэг болсон. Спортын анагаах ухаан эрдэм шинжилгээний төвтэй хамтран тамирчдын ажиллах чадварын бүтцийн судалгааг иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй ирж шигшээ багийн нийт 60 гаруй тамирчдад судалгааг явуулан багш дасгалжуулагч тамирчдад ачааллын түвшинг тодорхойлон гаргаж өгсөн. Биеийн тамир спортын улсын хорооноос бүх сумдын арга зүйч нарт шинэ сорил болох иргэдийн бие бялдрын ерөнхий хөгжил, хөдөлгөөний идэвхийг тодорхойлох сургалтанд хамруулан Танида / Антропометр/ хэмжих багажыг бүрэн эзэмшүүлэн орон нутгийн хэмжээнд 1 багажтай болж жилдээ иргэдээс хэмжилтийг хийж үр дүнг тооцож явуулж байхаар шийдсэн. | 15 | 9 |
|  |  | Спортын заал, задгай талбай, төрөлжсөн талбайн тоог нэмэгдүүлэх | Мандал суманд соёл, амралт, биеийн тамирын иж бүрэн талбайг шинээр байгуулан ашиглалтанд оруулж бүх талбайн хэмжээгээр бүрэн ашиглахад / сагсан бөмбөг, волейбол, элсний волейбол, чийрэгжүүлэх тренежорууд, хүүхдийн тоглоом / зөвхөн 1 цагт 52 хүн хамрагдаж ажлын 8 цагт 416 хүнийг чийрэгжүүлэн, бие бялдрыг хөгжүүлэн жилд 151840 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх боломж нээгдсэн. Алтанбулаг суманд шинээр спорт цогцолборын барилга баригдаж ашиглалтанд хүлээн авч ашиглалтыг сайжруулахаар 4 орон тооны ажилтантай болгож сум орон нутагтаа биеийн тамир спортын чиглэлээр үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна. ХААН банкны 30 жилийн ойн хүрээнд Сүхбаатар сум, Мандал суманд 3 х3 сагсан бөмбөгийн стандартын талбайг барьж ашиглалтанд оруулсан. Сайхан, Баянгол, Цагааннуур, Ерөө спортын цогцолборууд Спортын ордоны ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр урсгал засварын ажлыг 730 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг асуудлыг шийдвэрлэн тендер зарлагдан ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. Спортын 8 цогцолбортой сумдын орчин нөхцөл, спортын хэрэглэл материалын хүрэлцээг сайжруулах чиглэлээр 2022- 2023 онд 2 удаа нэг байгууллагад 500000 төгрөгөнд багтаан 8 сая төгрөгийн хэрэглэл материалыг олгосон. Орхон суманд Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр спортын цогцолбор барих газрын асуудал, зураг төслийг боловсруулан төсвийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлж, Хүдэр суманд спортын цогцолбор баригдаж ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. Нийгмийн хариулагын хүрээнд Түшиг суманд тухайн орон нутагт ажиллаж байгаа Уул уурхайн компани шинээр спортын цолцолбор барихаар төлөвлөн 2024 онд барьж ашиглалтанд өгөхөөр баримтжуулсан. 2023 онд Баянгол сумын спортын цогцолборт Бороогоулдын ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 350 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар, Сайхан сумын спорт цогцолборын ариун цэврийн өрөөг 20сая төгрөгөөр засвар хийгдэж дууссан. Спортын ордонд УИХ-ын гишүүн Ж.Эрдэнэбат сагсан бөмбөгийн стандартын иж бүрэн шитыг 28 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж авч өгсөн. | 105 | 103 |
|  |  | Биеийн тамираар хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | Аймгийн хэмжээнд 174 секц сургалтанд 3450 гаруй хүүхэд, залуучууд хичээллэж, спортын 8 цогцолбор, спортын ордонд биеийн тамирын арга хэмжээ аян, өдөрлөг, гүйлт гимнастик арга хэмжээг цахим болон бодит хэлбэрээр явуулан тус үйлчилгээнд хүнийг хамруулан хөдөлгөөний дутагдал, таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Спортын 8 цогцолбор, спортын ордон, бусад сумдад биеийн тамирын арга хэмжээ, аян, өдөрлөг, гүйлт гимнастик зэрэг олон төрөлт арга хэмжээг үйл ажиллагааны хэлбэрээр 167 удаа явуулан тус үйлчилгээнд 77887 хүнийг хамруулан хөдөлгөөний дутагдал, таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Улсын аварга шалгаруулах 127 тэмцээн 11266 тамирчин, аймаг болн хүлээн авч зохион байгуулсан 21 удаагийн бүс, УАШТэмцээнд 27855 тамирчин дэлхийн аварга, гадаадын 8 тэмцээнд 134 тамирчинг хамруулж, усан спортоор 4 076 хүнд үйлчиллэн, Цаг гаргая аяны хүрээнд 11 төрлийн биеийн тамирын арга хэмжээ болон үйл ажиллагаанд 42 байгууллагын 19616 хүн оролцсон байна. байна. /2021- 2024 оны байдлаар нийт 382 арга хэмжээнд хүн амын 133550 хүнийг оролцуулан 131,2 хувьд хүрсэн /Иргэдийн эрүүл мэндэд анхааран ажиллаж хувиараа алхаж, гүйж, дугуйтай явж байгаа иргэдэд нэг чиглэлийн маршрут гаргаж, биеийн тамирын зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллан өдөрт аймгийн хэмжээнд 2000-2500 хүн биеэ чийрэгжүүлэн дархлаагаа дэмжиж байна. | 101,2 | 100% |
|  |  | Аймгийн хэмжээнд хийн дасгал ажлын байранд хийх дасгалуудыг байгууллага, хувь хүн бүрийн хүртээл болгон нэмэгдүүлэх. | Дасгалаар дархлаагаа дэмжие, илүүдэл жингүй эртэч Монгол, гүйлтүүд, аялал зэрэг олон аяны хүрээнд хийн дасгал ажлын байранд хийх дасгал, иог, баясгал, гимнастик зэрэг 90 арга хэмжээг зохион байгуулан 42330 хүнийг хамруулан ажиллаж байна. Зөвхөн Илүүдэл жингүй- эртэч Монгол аян” , Энэ жилдээ- эрүүл жиндээ” иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага, төр төсвийн газар, иргэдийн дунд 1-3 сарын аяныг дасгал хөдөлгөөн эрүүл мэндийн зохион байгуулж ажилласнаар тус арга хэмжээнд хүн амын 34,0 хувийг хамруулсан байна. Жингийн илүүдэлгүй эртэч Сэлэнгэчүүд 1 сарын аянд 17 сум 6 тосгоныг хамруулан 12458 хүнийг дасгал хөдөлгөөнд оролцуулсан байна. Төрийн албан хаагчдын тэмцээнд ажлын байрны дасгалыг оруулснаар төрийн албаны 1200 гаруй хүнийг сургасан. 2023 онд ”Цаг гаргая” аяныг 3 сарын хугацаанд аймгийн хэмжээнд хөдөлгөөнийг өрнүүлэн ажиллаж иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулж 19616 хүн амыг хамруулсан | 110,7 | 8,0 |
|  |  | Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг стандарт үзүүлэлтээр жил бүр 4,10 сард тогтмол авч хэвшүүлэн хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | Спортын цогцолборуудын арга зүйч нарт өгсөн чиглэлийн дагуу хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг стандарт үзүүлэлтээр 6327 гаруй иргэний судалгааг авч сорилын програмд оруулж А,В,С үнэлгээтэй 6078 иргэд байна. Нийт 32147 хүн/ Биеийн тамир спортын улсын хорооноос бүх сумдын арга зүйч нарт шинэ сорил болох иргэдийн бие бялдрын ерөнхий хөгжил, хөдөлгөөний идэвхийг тодорхойлох сургалтанд хамруулан Танида / Антропометр/ хэмжих багажыг бүрэн эзэмшүүлэн орон нутгийн хэмжээнд 1 багажтай болгож жилдээ иргэдээс хэмжилтийг хийж үр дүнг тооцож явуулж байхаар шийдсэн | 28,6 % | 25,0 % |
| 2 | Уралдаан тэмцээнийг чанартай зохион байгуулж, ёс зүйн харилцааг сайжруулан, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дээшлүүлж,тив дэлхийн түвшинд өрсөлдөх тамирчдын тоог нэмэгдүүлэх | Биеийн тамирын багш, сургалт дасгалжуулагчдын тамирчин бэлтгэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, сургалтын хишиг хөтөлбөр боловсруулан мөрдүүлэн ажиллах | Эхний ээлжинд дасгалжуулагч багш нарыг жилийн сургалтын хөтөлбөрөөс татгалзаж олимпийн цикл хүүхдийн спортын наадмын цикл хөтөлбөрт шилжүүлэн сургалтыг чанаржуулж үр дүнг тэмцээн бүрийн амжилтаар тооцон гаргаж байхаар мөрдүүлэн ажиллаж эхэлсэн. Мөн сургалт дасгалжуулалтыг удирдах, спортын тэмцээн наадамд оролцуулах, үйл ажиллагааг эрхлэх журмын дагуу дасгалжуулагч багш нарыг зэрэг ахиулах сургалтанд хамруулж байна.Багш солилцоо буюу хамтарсан туршлаг солилцох бэлтгэлээр 3 багш, давтан сургаж мэргэжил дээшлүүлэхээр 2 арга зүйчдын давтан сургалтаар 12 багшийг хамруулаад байна. | 100 | 100 |
|  |  | Спортын тамирчин дасгалжуулагч ажилтаны ёс зүйн дүрмийг хамтран боловсруулж хэрэгжүүлэх | Засгийн газрын 33 дугаар тогтоолын дагуу Байгууллагын ажилчдын ёс зүйн дүрмийг боловсруулан жил бүр нэмэлт өөрчлөлт оруулан баримтлан ажиллаж ТАЗөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа чадавхжуулах болон ёс зүйн сургалтанд ажилчдыг бүрэн хамруулан ажиллаж байна.Спортын арга хэмжээ бүрт ГБХЗХГазар, Цагдаагийн газартай хамтран техникийн зөвлөгөөн бүрт дасгалжуулагч багш эцэг эхийн төлөөлөлтэй уулзаж аюулгүй байдал, хариуцлагын гэрээ, цагдаагийн мэдэгдэл зэргийг зааварчлан өгч ажиллаж хэвшил болгож байна. | 100 | 100 |
|  |  | Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг сайжруулан төрлийг нэмэгдүүлэх | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18,1 дэх заалтийн дагуу аймаг орон нутагт спортын 5 төрлөөр /чөлөөт бөх, шатар, бокс, таеквондо, волейбол/ шигшээ багийн үйл ажиллагааг 67 тамирчин 5 дасгалжуулагч багштай явуулж хуулийн заалтын дагуу 8 төрөл болгохоор / сагсан бөмбөг, жудо, хөл бөмбөг/ ИТХурал болон Засаг даргад санал оруулсан. Үндэсний шигшээ багт аймаг орон нутгийн харьяатай тамирчдаас жудо бөхийн төрлөөр Хэрлэн, хүндийн өргөлтийн төрлөөр Э.Билэгсайхан, боксын спортоор О.Есүүгэн ази тивийн аварга болж олимп болон дэлхийн аваргад оролцох эрхийн төлөө өрсөлдөж, Ази номхон далайн орны бүсийн аваргын төлөөх тэмцээнд түрүүлсэн амжилтыг гаргаж шигшээ багт хичээллэж байна. Таеквондогийн спортын төрлөөр 2 тамирчин шигшээ багт хамрагдан Солонгос улсад болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцож тусгай байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлээд ирсэн. Жудо бөхийн төрлөөр Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын харьяат улсын шигшээ багийн тамирчин Л.Энхрийлэн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хос хүрэл медаль, шигшээ багийн тамирчин боксын ОУХМастер О.Есүгэн Ази тивийн наадмаас хүрэл медаль хүртэж 2024 оны олимпод оролцох эрхээ авсан байна. 2023 оны байдлаар Монгол улсын зэрэг цолын нэгдсэн ангиллаар ОУХМастер 4, спортын мастер 10 /пауролифтинг/ , спортын дэд мастер 15 /таеквондо 2,волейбол 4, пауролифтинг 2, бокс 1,бүжгийн спорт 1 / зэрэг нийт 29 тамирчин цол хүртсэн байна. | 5 | 8 |
|  |  | Бүх чиглэлийн уралдаан тэмцээний менежментийг сайжруулан тогтолцоог боловсронгуй болгож чанаржуулах | Монгол улсын засгийн газрын 183 дугаар тогтоолын дагуу уралдаан тэмцээний менежментийг сайжруулан тогтолцоог боловсронгуй болгож иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх чиглэлээр төлөвлөлт үр дүнг сайжруулан хяналттай ажиллаж байна. 2020 онд 16 арга хэмжээ, 2021 онд жилд 49 арга хэмжээ, 2022 онд жилд 93 арга хэмжээг 2023 оны хагас жилд 136 арга хэмжээг явуулсан. | 294 | 45 |
|  |  | Аймгийн хэмжээнд явагдах спортын уралдаан тэмцээний төрлүүдийн тоог нэмэгдүүлэх | Сумдын спортын 8 цогцолбор, спортын ордонд биеийн тамирын арга хэмжээ аян, өдөрлөг, гүйлт гимнастикийн арга хэмжээг цахим болон бодит хэлбэрээр 2022-2023 онд 167 явуулан тус үйлчилгээнд 77887 хүнийг хамруулан цаг гаргая аяны хүрээнд 19616 хүнийг хөдөлгөөний дутагдал, таргалалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Спортын арга хэмжээг явуулж эхлэн аймаг, улсын хэмжээний нийт 127 арга хэмжээг хийж нийтдээ 11245 хүн, дэлхийн аварга, гадаадын 6 тэмцээнд 87 тамирчин, усан спортоор 4076 хүнийг хамруулаад байна. / 2023 оны байдлаар нийт 294 арга хэмжээнд хүн амын 113135 хүнийг оролцуулан 101,2 хувьд хүрсэн / Давуу тал нь санхүүжилт тавигдан, үйл ажиллагаа жигдрэн иргэдийн хүсэн хүлээсэн арга хэмжээ эхлэхэд оролцоо нэмэгдсэн. | 101,2 % | 25 % |
| 3 | Салбарын хүний нөөцийг мэргэшүүлэх хяналтын механизмыг оновчтой болгох | Биеийн тамирын багш, арга зүйч мэргэжлийн дасгалжуулагч багш нарыг чадваржуулах гадаад дотоодын сургалтад хамруулж ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах | 2021-2023 онд биеийн тамирын багш, арга зүйч мэргэжлийн дасгалжуулагч багш нарыг чадваржуулах 94 сургалтад 316 хувь багш, ажилчид хамрагдсан. - Биеийн тамир улсын хорооноос - 40 - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас – 15 сургалт - Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс-16 - Дасгалжуулагч, арга зүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 3 - Туршлага судлах сургалт 2 - Арга зүйч нарын сургалт 1 - Сорилын сургалт 1 - МСБХолбооны шүүгчийн сургалт - Байгууллагын доторх 20 сургалт Арга зүйч багш дасгалжуулагч нарын мэргэжил, зэрэг шатлал авах цуврал сургалтанд 1 багшийг хамруулан цаашид суралцах багш нарын судалгааг гаргаж хамруулахаар ажиллаж байна. Байгууллагын ажилчдын дунд цаг үеийн холбогдолтой сургалтуудыг ЭМГазар, ОБГазар, ГБХЗХГазар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Цагдаагийн газар, ЗДТГазар гэх мэт хамтран 20 удаа зохион байгуулж оролцуулсан. БТСУХорооноос аймгуудад өгсөн МАХП маркийн ухаалаг дэлгэцийг сургалтын танхимд байршуулан үйл ажиллагаанд бүрэн ашиглаж байна.. | 100 | 100 |
| 4 | Биеийн тамир спортын үйлчилгээ үзүүлэх төрийн зарим чиг үүргийг аймаг сумдын ЗДТГ, спортын клуб, холбоогоор гүйцэтгүүлэх | Биеийн тамир спортын орон тооны арга зүйчдын тоог нэмэгдүүлэх | Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 8,1,4 дэх заалтын дагуу Биеийн тамир спортын Улсын хорооноос ирүүлсэн 2021-2024 онд улсын хэмжээнд 273 арга зүйч ажиллуулах чиглэлийн дагуу арга зүйчгүй сумдаас бүртгэл мэдээллийг 10 сум тосгоноос 21 хүний материалыг хүргүүлсэн. Алтанбулаг суманд спортын цогцолбор ашиглалтанд орж байгууламжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чиглэлээр арга зүйчтэй болгож, төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэн 4 орон тоотой ажиллаж байна. | 9 | 17 |
|  |  | Төрийн байгууллагын зүгээс дэмжлэг үзүүлэн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | Короновирус цар тахлын улмаас хэдийгээр төсөв санхүү тусгагдаагүй ч ард иргэдийн эрүүл мэнд, хөдөлгөөний дутагдал, халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр онлайн хэлбэрээр 8 арга хэмжээ, үйл ажиллагаа жигдрэн 294 гаруй уралдаан тэмцээнийг төрийн болон төрийн бус 82 байгууллага / ЗДТГазар, ЭМГ, ОБГазар, Аймгийн ахмадын зөвлөл, ЦГазар, СДЧуулга, Дугуйн холбоо, Бүжгийн холбоо, Дартсын холбоо, Шатрын холбоо, Алхалтын холбоо ,Сумдын ЗДТГ гэх мэт олон байгууллагатай хамтран ажилласан. | 100 | 100 |
| 5 | Биеийн тамир спортын санхүүгийн бодлогыг сайжруулах, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх замаар төсвийн бус санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх | Биеийн тамир спортын арга зүйч дасгалжуулагчдад мэргэжлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл хөлс олгодог болох | 2021-2023 онд байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 5 ажилтанд төрийн одон медаль, өндөр амжилт үзүүлсэн 3 дасгалжуулагч нийт 6 ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл, ажилчдыг сар бүр үр дүн, ур чадварыг нь дүгнэн 80 хувьд нэмэгдлийг олгож, Монгол улсын цол зэргийн нэгдсэн ангиллаар ОУХМастер, спортын мастер цол хүртэн ажиллаж байгаа 7 хүнд Биеийн тамир спортын тухай хуулинд заасны дагуу цолны нэмэгдэл, бүх ажилтанд хоолны нэмэгдэл урамшуулал үзүүлэн ажиллаж байна. | 100 | 50 |
|  |  | Салбарын хэмжээнд спорт цогцолборуудыг улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтийг хүн амын тоотой уялдуулан тооцох аргачлалыг боловсруулан хэрэгжүүлэх | Тэмцээн уралдааны санхүүжилтийг нэмэгдүүлэн уралдаан тэмцээнийг төлөвлөгөөний дагуу явуулан нийт 2023 онд 136 арга хэмжээнд жилд 238044680 төгрөгийн санхүүжилт гаргаж зарцуулаад байна.. Биеийн тамир спортын газраас 2023 оныг “Хүүхдийн бие бялдрыг дэмжих жил” болгон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтийг Хүүхдийн наадмын жилтэй холбогдуулан өсвөр үеийнхний дунд 12 төрлөөр аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг явуулан 4500 гаруй хүүхдийг хамруулан, хүүхдийн сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 8 цогцолбортой суманд 4000000 төгрөгийн спортын хөрөнгө оруулалт хийж спортыг дэмжин ажиллаж байна. | 100 | 100 |

### Сэлэнгэ аймгийн биеийн тамир спортын газар

СПОРТЛОГ СЭЛЭНГЭЧҮҮД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД  2023 ОНД ХЯНАЛТ

ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ  ХИЙСЭН ТАЙЛАН

| № | ЗОРИЛТЫН НЭР | Арга хэмжээний тоо | Дундаж үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- |
| Биеийн тамир спортоор дамжуулан хүн амын амьдралын хэв маягт эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлж, хүн амыг эрүүл чийрэг болгох замаар хүн амын дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэн төрөөс иргэдэд чанартай үйлчилгээг үзүүлснээр хүн амын амьдралын чанарт өөрчлөлт орж идэвхтэй хөдөлгөөн, биеийн тамир спортын хөгжлийн түвшингөөр тэргүүлэх зэрэгт хүргэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино |  |  |  |
| 1 | Хүн амын зорилтот бүлгүүдийн сонирхол бодит хэрэгцээнд нийцсэн биеийн тамир спортын үйл ажиллагаа бие бялдрын боловсролын хүртээжийг нэмэгдүүлэх | 8 | 72,1 |
| 2 | Уралдаан тэмцээнийг чанартай зохион байгуулж, ёс зүйн харилцааг сайжруулан, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дээшлүүлж,тив дэлхийн түвшинд өрсөлдөх тамирчдын тоог нэмэгдүүлэх | 5 | 85,2 |
| 3 | Салбарын хүний нөөцийг мэргэшүүлэх хяналтын механизмыг оновчтой болгох | 6 | 89,2 |
| 4 | Биеийн тамир спортын үйлчилгээ үзүүлэх төрийн зарим чиг үүргийг аймаг сумдын ЗДТГ, спортын клуб, холбоогоор гүйцэтгүүлэх | 7 | 90,0 |
| 5 | Биеийн тамир спортын санхүүгийн бодлогыг сайжруулах, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх замаар төсвийн бус санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх | 3 | 70,0 |
|  | Зорилтын дундаж | 29 | 80,5 |

Үр дүн,     Байгууллагын дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээний албанаас аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 12 сарын 25 ны өдрийн 84 тоот тогтоолоор батлагдсан “Спортлог –Сэлэнгэчүүд”аймгийн хөтөлбөрийн 5 зорилт 29 арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд хяналт шинжилгээ  үнэлгээ хийж  үр дүнд хүрсэн ажил нь 80,5 хувьтай байна.

Дүгнэлт      -Спортлог –Сэлэнгэчүүд”аймгийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа нь 2020 -2028 он хүртэл хэрэгжүүлэх бөгөөд 2021 оны зорилт, арга хэмжээний жилийн хэрэгжилтийн хувийг 80,5 хувьтай байна гэж дүгнэлээ

- Спортлог –Сэлэнгэчүүд”аймгийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны 2021 оны хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийснээр Ковид цар тахлын улмаас үйл ажиллагаа зогссон, удааширч явагдсан, арга хэмжээний зардал тавигдаагүй зэрэг олон шалгаанаар

-   Барилга байгууламж, спортын талбай, хэрэглэл материалын үйл ажиллагаа нь төсөв санхүүтэй холбоотойгоор төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаа хойшилж 2022- 2023 он хийгдэхээр төсөвлөгдсөн

СПОРТЛОГ СЭЛЭНГЭЧҮҮД ХӨТӨЛБӨРИЙН

2023 ОНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

| № | Зорилт | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин 2019 | Зорилтот түвшин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2028 |
| 1 | Хүн амын зорилтот бүлгүүдийн сонирхол бодит хэрэгцээнд нийцсэн биеийн тамир спортын үйл ажиллагаа бие бялдрын боловсролын хүртээжийг нэмэгдүүлэх | Хүүхэд залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бие бялдрын хөгжлийг тодорхойлох арга зүйг биеийн тамирын хичээлээр олгодог болох | хувь | 0 | 30 | 100 |
|  |  | Хичээлээс гадуурх спортын дугуйлан удирдах, багш дасгалжуулагч нарт тавигдах шаардлагыг тогтоож ажиллах | тоо | 2870 | 3450 | 4500 |
|  |  | Хөдөлгөөний хомсдол илүүдэл жинтэй иргэдийн судалгаа гаргаж тэдний биеийн онцлогт тохирсон дасгал хөдөлгөөн жор боловсруулан хүртээмжийг сайжруулах | хувь | 0 | 9 | 30 |
|  |  | Спортын заал, задгай талбай, төрөлжсөн талбайн тоог нэмэгдүүлэх | тоо | 97 | 108 | 103 |
|  |  | Биеийн тамираар хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх | хувь | 19850 21,8 | 113135 101,2% | 30 |
|  |  | Аймгийн хэмжээнд хийн дасгал, ажлын байранд хийх дасгалуудыг байгууллага, хувь хүн бүрийн хүртээл болгон нэмэгдүүлэх. | хувь | 3,7% | Ах- 4 ТА- 6 Аян- 1-3сар 3 у Нийт 62330 57,3 % | 8,0% |
|  |  | Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг стандарт үзүүлэлтээр жил бүр 4,10 сард тогтмол авч хэвшүүлэн хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | хувь | 18,7 | 32147хүн 35,0 % | 25,0 |
| 2 | Уралдаан тэмцээнийг чанартай зохион байгуулж, ёс зүйн харилцааг сайжруулан, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дээшлүүлж,тив дэлхийн түвшинд өрсөлдөх тамирчдын тоог нэмэгдүүлэх | Биеийн тамирын багш, сургалт дасгалжуулагчдын тамирчин бэлтгэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, сургалтын хишиг хөтөлбөр боловсруулан мөрдүүлэн ажиллах | хувь | 0 | 50 | 100 |
|  |  | Спортын тамирчин дасгалжуулагч ажилтаны ёс зүйн дүрмийг хамтран боловсруулж хэрэгжүүлэх | хувь | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг сайжруулан төрлийг нэмэгдүүлэх | тоо | Дас 5 57 тамирчин | Дас 5 70 тамирчин | Дас 8 100 тамирчин |
|  |  | Бүх чиглэлийн уралдаан тэмцээний менежментийг сайжруулан тогтолцоог боловсронгуй болгож чанаржуулах | тоо | 176 | 2020- 16 2021- 49 2022- 93 2023- 136 294 | 180 |
|  |  | Аймгийн хэмжээнд явагдах спортын уралдаан тэмцээний төрлүүдийн тоо. | тоо | 21 | 2022-20 2023- 47 | 25 |
| 3 | Салбарын хүний нөөцийг мэргэшүүлэх хяналтын механизмыг оновчтой болгох | Биеийн тамирын багш, арга зүйч мэргэжлийн дасгалжуулагч багш нарыг чадваржуулах гадаад дотоодын сургалтанд хамруулж ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах | хувь | 10 | 2022-9 2023- 11 | 30 |
| 4 | Биеийн тамир спортын үйлчилгээ үзүүлэх төрийн зарим чиг үүргийг аймаг сумдын ЗДТГ, спортын клуб, холбоогоор гүйцэтгүүлэх | Биеийн тамир спортын орон тооны арга зүйч | тоо | 7 | 9 | 17 |
|  |  | Төрийн байгууллагын зүгээс дэмжлэг үзүүлэн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | тоо | 65 | 2022- 42 2023- 82 | 80 |
| 5 | Биеийн тамир спортын санхүүгийн бодлогыг сайжруулах, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх замаар төсвийн бус санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх | Биеийн тамир спортын арга зүйч дасгалжуулагчдад мэргэжлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл хөлс олгодог болох | хувь | 0 | 100 | 50 |
|  |  | Салбарын хэмжээнд спорт цогцолборуудыг улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтийг хүн амын тоотой уялдуулан тооцох аргачлалыг боловсруулан хэрэгжүүлэх | хувь | 0 | 100 | 100 |

### СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ

### ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

| д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв |  | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин | Гүйцэтгэлийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилээр |  |  |
| Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1: Идэвхтэй хөдөлгөөн биеийн тамираар хичээллэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй арга хэлбэрээр зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1 Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдралын зан төлөв насан туршийн дадал олгох зорилт бүхий биеийн тамирын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх |  | 43.6 сая |  | Иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн түвшин дээшилсэн, идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх орчин нөхцөл сайжирч биеийн тамирын үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байх | Биеийн тамир, өдөрлөгийн арга хэмжээ-12, сорил хүн амын 15,1%, спорт заал- 52, мэдээллийн сан-80 %. | 2024 онд Биеийн тамир, өдөрлөгийн арга хэмжээ-20, шинэ сорил хүн амын 1,4%, спорт заал-55, мэдээллийн сан-80%. | 2024 оныг байгуулагаас “ Хүүхдийн бие бялдрыг дэмжих жил” болгон 2025 онд Хүүхдийн спортын наадамтай уялдуулан аймгийн хэмжээнд насанд хүрэгчдийн 7 тэмцээн 710 иргэн, 15 төрлөөр хүүхдийн дунд сонгон шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулан нийт 2184 тамирчинг хамруулан 581 тамирчинг улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулан 28 алт, 21 мөнгө, 58 хүрэл медаль нийт 107 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Биеийн тамирын 34 арга хэмжээг зохион байгуулан 4016 иргэд, “Цаг гаргая“ аяны хүрээнд биеийн тамирын арга хэмжээ болон үйл ажиллагаанд 44 байгууллагын 11412 иргэд,“Дасгалаар дархлаагаа дэмжье” аж ахуйн нэгж, сургууль цэцэрлэг, ахмадуудын дунд зохион байгуулсан онлайн тэмцээнд 38 байгууллагын нийт 980 иргэнийг хамрууллаа. Иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд зориулан насны бүлэг бүрд тохирсон дасгал хөдөлгөөний жорыг 2023 онд 5, 2024 онд 5 жор нийт 10 жорыг боловсруулан 44 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2745 албан хаагч, иргэдэд түгээж ажилласан. 2024 оны хагас жилийн байдлаар 85 арга хэмжээнд 20415 иргэнийг хамруулж хүн амын оролцоог 5 хувиар нэмэгдүүлэн ажилласан. | 100 |
| 1,1 | Арга хэмжээ-1: Аж ахуйн нэгж дэх биеийн тамирын арга хэмжээний цар хүрээг сайжруулах ажлын хүрээнд биеийн тамир спортын холбоо цогцолборын тоог нэмэгдүүлнэ. | Улсын төсөв 10,000,0 |  | Биеийн тамирын хамтлагийн нийт тоо | Спортын цогцолбор 8 Спортын холбоо 22 | Спортын цогцолборыг 10, спортын холбоог 23 хүргэнэ | 2021 онд Алтанбулаг сумын спорт цогцолборын ашиглалтанд оруулан 4 орон тоо, 2024 онд Хүдэр суманд спортын цогцолбор ашиглалтанд орж нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн харьяанд авч холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэн 3 орон тоог нэмэгдүүлсэн. 2024 оны байдлаар спортын 9 цогцолбор, 23 спортын холбоо клуб, 9 фитнис клуб ажиллаж байна.. | 100 |
| 1,2 | Арга хэмжээ-2: Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил аван, дүн мэдээг нэгтгэн Биеийн тамир, спортын улсын хорооны биеийн тамирын хэлтэст программаар тайлагнана. | Улсын төсөв 200.0 |  | Сорилд хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь ба тэдгээрээс А, В, С-гийн эзлэх хувь | 2023 онд хүн амын 1.3 хувь хамрагдаж А, В, С-гийн эзлэх хувь 87,1 хувь, халдварын улмаас 2022 онд бүрэн хийгдээгүй | Шинэ сорил судалгаанд хүн амын 1,4 хувийг хамруулж А, В, С-гийн эзлэх хувь 89,1-д хүрсэн байна. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлигийн дагуу “Хүн амын бие бялдарын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-д 2024 оны эхний хагас жилд 11094 иргэнийг хамруулж, А,В,С үнэлгээтэй 10880 иргэн буюу 92,3 хувьтай байна. 14 жилийн хугацаанд нийт 43041 иргэний холбогдох материалыг сорилын програмд орууллаа. Мөн хүний бие бялдрын чадварын үнэлгээ, ажиллах чадвар, тухайн хүний өөхжилт хөдөлгөөний жорыг боловсруулахад “Томида” аппарадыг ашиглан зөвлөмж | 100 |
| 1,3 | Арга хэмжээ-3 Байгууллагаас 2024 оныг “ Иргэдийн бие бялдрыг дэмжих жил” ажлын хүрээнд суманд бүх насны иргэдийн зорилтот бүлгүүдийг дэмжин биеийн тамир спортын арга хэмжээг зохион байгуулна. | Улсын төсөв 15,600,0 сая |  | 8 сум, түүнд оролцогчдын тоо | 2023 онд 5 сум | 10 суманд биеийн тамир, спортын 15 төрлийн арга хэмжээг явуулж 6000 гаруй иргэдийг оролцуулсан байна. | Цагааннуур суманд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн арга хэмжээг спортын 4 төрлөөр зохион байгуулан 140 гаруй иргэдийг оролцуулсан. Сэлэнгэ түмэн арга хэмжээг 2024 онд орон нутагтаа зохион байгуулан оюутан, насанд хүрэгчид, ахмад гэсэн 3 насны ангиллаар спортын 7 төрлөөр зохион байгуулан нийт 1029 иргэдийг хамруулсан. СӨБоловсролын байгууллагын ажилчдын дунд “Спорт өдөрлөг” уриан дор спортын 7 төрөлт биеийн тамирын арга хэмжээнд 14 сумын 19 цэцэрлэгийн нийт 450 гаруй албан хаагчид, ЕБСургуулийн 10-12 ангиудын дунд “Сурагч лиг” сагсан бөмбөгийн цуврал арга хэмжээнүүдийг явуулан 2454 сурагч оролцсон. |  |
| 1,4 | Арга хэмжээ-4: Биеийн тамир, спортын төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж, хамтын ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх. | 0 |  | Спортын холбоодоор гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний тоо | 15 | Спортын 20 клуб холбоодыг татан оролцуулна | . Биеийн тамирын болон спортын 85 арга хэмжээнд 44 байгууллагын “Дасгалаар дархлаагаа дэмжье” аж ахуйн нэгж, сургууль цэцэрлэг, ахмадуудын дунд зохион байгуулсан онлайн тэмцээнд 38 байгууллага, улсын аварга шалгаруулах 26 тэмцээнд 15 спортын холбоо клубүүд хамтран ажиллаж, биеийн тамирын арга хэмжээний 15 төрлийг тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагууд ивээн тэтгэж явуулсан. | 100 |
| 1,5 | Арга хэмжээ-5: Биеийн тамирын арга зүйчдийн мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалтад хамруулна. | 0 |  | Сургалтад хамруулсан арга зүйчдийн тоо | 9 арга зүйч | 10 арга зүйч | Хүдэр суманд баригдсан спортын цогцолборыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн харьяанд шилжүүлэн 3 орон тоог бий болгож 2024 оны байдлаар 9 сум байгууллагын харьяанд санхүүждэг орон тооны 11 арга зүйчтэй ажиллаж байна - МУЗНийгэмлэг, ОБГазрын аюулгүй ажиллагаа, хүмүүнлэгийн чиглэлийн сургалт - БТСУХорооны ББЕХСорилын онлайн сургалт - БТСУХороотой хамтарсан шинэ сэргэлтийн бодлого сэдэвт аймгийн хэмжээний нэгдсэн сургалт - Биеийн тамир спортын тогтвортой хөгжил ОУЭШХурал - Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтанд 100 хувь хамруулсан. | 100 |
| 1,6 | Арга хэмжээ-6: Спортлог- Сэлэнгэчүүд ”аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд идэвхтэй хөдөлгөөн, өдөрлөг, арга хэмжээг хүн амын зорилтот түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн салбар зэрэгтэй уялдуулан зохион байгуулна. | Улсын төсөв 3 000 0 |  | Идэвхтэй хөдөлгөөн, өдөрлөг, уламжлалт арга хэмжээг тухайн жилийн зорилттой уялдан зохион байгуулсан өдөрлөгийн тоо хамрагдсан иргэдийн тоо | Идэвхтэй хөдөлгөөний 5 өдөрлөг, уламжлалт 3 арга хэмжээнд 5400 иргэн хамрагдсан | Идэвхтэй хөдөлгөөний уламжлалт 5, өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулж 6400 иргэн хамрагдсан байна. / | Хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэхэд зориулан насны бүлэг бүрд тохирсон дасгал хөдөлгөөний жорыг 2023 онд 5, 2024 онд 5 жор нийт 10 жорыг боловсруулан 44 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2745 албан хаагч, иргэдэд түгээж ажилласан. Нийтийн биеийн тамирын 36 арга хэмжээнд 4016 иргэн, “Цаг гаргая” 3 сарын аянд 11412 иргэн, аймаг улсын аварга шалгаруулах 49 тэмцээнд 4607 тамирчин, онлайн тэмцээнд 38 байгууллагын 980 иргэн нийт 85 арга хэмжээнд 20415 иргэнийг хамруулж хүн амын оролцоог 5 хувиар нэмэгдүүлэн ажилласан | 100 |
| 1,7 | Арга хэмжээ-7: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан идэвхтэй хөдөлгөөний арга хэмжээ зохион байгуулна | Улсын төсөв 4 530 6 |  | Нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн төлөвлөгөөнд тусган аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, хамрагсдын тоо | 1 арга хэмжээ | 2-арга хэмжээ зохион байгуулж 56 иргэн хамрагдсан байна. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр спортын 4 төрлөөр / суугаа волейбол, паражудо, парахөнгөн, ширээний теннис, / 30 гаруй тамирчинг сургалт тогтмол хамруулан хичээллэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Цагааннуур суманд зохион байгуулан 12 сумын 154 тамирчин оролцуулан спортын 4 / жудо, хөнгөн, дардас, суугаа волейбол/ төрлөөр зохион байгуулсан. | 100 |
| 1,8 | Арга хэмжээ-8: Ахмадын тэмцээн уралдаан, идэвхтэй хөдөлгөөний арга хэмжээг аймгийн Ахмадын хороотой хамтран зохион байгуулна. | Орон нутгийн төсөв 4 000 0 |  | “Нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн төлөвлөгөөнд тусган аймгийн Ахмадын хороотой хамтран зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, хамрагсдын тоо | 1 арга хэмжээ | 2 арга хэмжээ зохион байгуулж 140 иргэн хамрагдсан байна. | Хүүхэд багачууд залуучуудад үндэсний өв соёл, туршлага мэдлэгийг өвлүүлэн, уламжлуулан үлдээх чиглэлээр алдар цуутай тамирчид, ахмадуудын алдрыг тэмдэглэх чиглэлээр хөл бөмбөгийн тамирчин Олон улсын хэмжээний мастер, Англи улсын Бушкак клубын 2-р дивизоны тоглогч Г.Ганбаярын нэрэмжит футзалын тэмцээн, ахмад тамирчин спортын мастер Ц.Даваадамдины нэрэмжит ахмадын волейболын тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан. | 100 |
| 1,9 | Арга хэмжээ-9: Усан спорт сургалтын төвийн усан бассейны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, сургалтыг тогтмолжуулан, хүүхэд залуусыг өргөнөөр хамруулна. | Улсын төсөв 5, 000 0 |  | Ашиглалтын нягтралыг сайжруулж Усан бассейнд үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо: спининг төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо: | Бассейнд 800 Фитнесс 35 | Аймгийн чанартай тэмцээн хийх насны бүлгээр Усан бассейнд-1100 фитнест-50 | Усан спортын чиглэлээр Улаанбаатар хотын Усан бассейн төвтэй хамтран багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх сарын сургалтанд 1 багшийг хамруулан секц дугуйлан, сургалтанд 1231 иргэнийг хамруулж усан спортын насанд хүрэгчдийн Улсын аварга шалгаруулах 14 тамирчинг оролцуулан 1 мөнгө, 10 хүрэл медаль, өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 20 тамирчинг оролцуулан 2 мөнгө, 4 хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. “Цаг гаргая” 3 сарын аянд өглөө бүр үнэ төлбөргүй үйлчилгээг хүргэн 3124 хүнд үйлчилсэн байна. Уламжлал болгон явуулдаг усан спорт сонирхогчдын дунд “Би сэлж сурсан” усан спортын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2 удаа, Хүүхдийн баярын арга хэмжээний усан сэлэлтийн тэмцээнүүдийг явуулан түүнд 145 тамирчдыг хамруулсан. Усан спортоор нийт 4534 иргэдэд үйлчилгээг үзүүлсэн | 100 |
| 1,10 | Арга хэмжээ-10: Орон нутагт орчин үеийн БТСпорт үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойг угтсан иргэдийн наадам зохион байгуулж явуулах | Улсын төсөв 5000,0 |  | Оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх | 0 | 5 бүсийн чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулж 10000 хүнийг оролцуулна. | Орчин үеийн БТСпортын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойг хүрээнд Цагааннуур суманд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн арга хэмжээ, оюутан, насанд хүрэгчид, ахмад гэсэн 3 насны ангиллаар” Сэлэнгэ түмэн” арга хэмжээг спортын 7 төрлөөр, СӨБоловсролын байгууллагын ажилчдын дунд “Спорт өдөрлөг” уриан дор спортын 7 төрөлт биеийн тамирын арга хэмжээ, ЕБСургуулийн 10-12 ангиудын дунд “Сурагч лиг” сагсан бөмбөгийн цуврал арга хэмжээнүүдийг явуулан нийт 4073 иргэнхамрагдсан. | 100 |
| 1,11 | Иргэдэд бие бялдрын хөгжлөө тодорхойлох сорилын төвийг байгуулах | Орон нутаг |  | Иргэдэд сурталчилгааг зөв зохион байгуулан сайн дурын иргэдийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх | 0 | Сайн дурын иргэдийн үйлчлүүлэгчдийн тоог 1000 –д хүргэнэ | 2023 оноос эхлэн иргэдийн бие бялдрын хөгжлийг тодорхойлох Томида аппарадыг ашиглан үйл ажиллагааг явуулж байна. 2025 оны төсөвт иргэдийн бие бялдрын хөгжлийг тодорхойлох Сорилын төвийг байгуулахаар 2 суманд / Сүхбаатар/ 1,800,0 төгрөг / мандал/ 1,800,0 төгрөгөөр хийгдэхээр төсөвт тусгуулсан. | 100 |
| 1.11 | Арга хэмжээ-11: Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн задгай талбай байгуулна. | Орон нутаг, хөгжил сан |  | Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмж нэмэгдэж задгай фитнес талбай байгуулагдсан байна. | Задгай талбай 53 | Иж бүрэн тоноглогдсон задгай талбай 1-ээр нэмэгдэж 54 болно. | Хүдэр суманд 2,1 тэрбум төгрөгөөр спортын цогцолбор, Сүхбаатар суманд 1,5 тэрбум төгрөгийн хөл бөмбөгийн талбай баригдаж ашиглалтад оруулсан. Тайлант онд Жавхлант ,Орхон суманд тус бүр нь 1,800,0 төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай спортын цогцолборын барилга угсаралтын суурийн ажил эхэлсэн. Цаашид 2025 оны Улсын төсөвт тусгуулахаар БТСГазрын барилгын гадна талын фасадны ажил 767.7 сая, Сорил судалгааны төвийн барилга / Сүхбаатар/ 1,800,0 төгрөг / мандал/ 1,800,0 төгрөг, Сайхан сумын спортын цогцолборын барилга 2,300,0 төгрөгийн саналыг хүргүүлсэн | 100 |
| 1.12 | Арга хэмжээ-12: Спортын төрөлжсөн талбай, цэнгэлдэх хүрээлэн, гэр хороолол орон сууцны орчмын тоглоомын талбайн ашиглалтыг сайжруулна. | - |  | Спортын ба тоглоомын талбайн тоо | 2023 онд спортын төрөлжсөн талбай 8 тоглоомын талбай 24 | 2024 онд спортын төрөлжсөн 10 тоглоомын 25 талбай | Мандал суманд 2 тоглоомын талбай, Сүхбаатар суманд 1 тоглоомын талбай, хоккейн талбай, хөл бөмбөгийн талбай ашиглалтанд орж иргэдэд үйлчилж байна. | 100 |
|  |  |  | Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-2: Спортын сургалт дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх, өсвөрийн шигшээ багийн зохион байгуулалтыг сайжруулж тамирчдын амжилтыг бүс, улс, олон улс, тив дэлхийн хэмжээнд хүргэх. |  |  |  |  |  |
| Зорилт-2: Спортын сургалт дасгалжуулалт, тэмцээн уралдааны шаталсан тогтолцоо зэрэглэлийг бий болгож, төр төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн, хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, тамирчдын бүс, улс, олон улс, тив, дэлхийд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, тамирчид, дасгалжуулагчдын сахилга хариуцлагыг сайжруулна. |  | Улсын төсөв 65 184 0 |  | Сургалт дасгалжуулалтын чанар, төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны оролцоог нэмэглүүж, багш нарыг сургалтанд бүрэн хамруулж тамирчдын ур чадвар, амжилтыг дээшлүүлэх | Аймгийн хэмжээнд 2023 оны байдлаар салбар 23 холбоод, бүс, улс, олон медаль- 78, дасгалжуулагч-7 байна. | Спортын тэмцээн уралдаан явагдаж зохион байгуулалт сайжирч төрийн бус байгууллагуудын оролцоо нэмэгдэн тамирчдын амжилт ахисан байна. | Аймгийн хэмжээнд спортын 55 заал, стандартын болон задгай 54 талбайг ашиглан спортын 175 секц дугуйланд 4500 гаруй хүүхэд залуучууд хичээллэж байна. Орон нутгийн болон улсын төсвийн зардлаар улс, аймгийн аварга шалгаруулах 49 тэмцээнд 4607 тамирчинг хамруулснаас 28 алт, 21 мөнгө, 58 хүрэл медаль нийт 107 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Хамтран ажилласан 4 байгууллага спортын 15 холбоод оролцсон О.Есүүгэн мэргэжлийн боксын Ази, Номхон далайн орны бүсийн аварга, Ази тивийн аваргад мөнгөн медаль, жудо бөхийн төрлөөр Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын харьяат улсын шигшээ багийн тамирчин Л.Энхрийлэн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хошой хүрэл медаль, Ази тивийн аваргын алтан медаль хүртэж олимпод оролцох эрхээ авч бэлтгэлээ хангаж байна. | 100 |
| 2,1 | Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн төрлийн тоог нэмэгдүүлэн сургалт дасгалжуулалтыг чанаржуулж тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлэн бүс, улс, олон улсын чанартай тэмцээнд үзүүлэх амжилтыг ахиулна. | Орон нутгийн төсөв |  | Өсвөрийн шигшээ багийн журмыг мөрдөн дасгалжуулагчдын онол, заах арга зүйн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэн сургалтын төлөвлөлт, явц, үр дүнг сургалтын зарчмуудад тулгуурлан зохион байгуулж хэвшсэн байна.Спортын төрлийн тоо хичээллэгчдийн тоо | Өсвөрийн шигшээ баг спортын 5 төрөл 67 тамирчин | Өсвөрийн шигшээ баг спортын 8 төрөл болгож хичээллэгсдийг 115 хүргэнэ. | Аймаг орон нутагт чөлөөт бөх, шатар, бокс, таеквондо, волейбол зэрэг 5 төрөлд шигшээ багийн 76 тамирчин 5 дасгалжуулагч багштай хичээллэж цаашид өсвөр үеийн шигшээ багийг 8 төрөл болгох /Сагсан бөмбөг, ширээний теннис, жудо/ санал боловсруулан Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж “Спортлог-Сэлэнгэчүүд” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган тухайн төрлүүдээр тамирчин бэлтгэн ажиллаж байна. Үндэсний шигшээ багт өсвөрийн шигшээ багаас эхлэн хичээллэж одоо болтол хичээллэж байна. - Жудо бөхийн төрлөөр Б.Хэрлэн, Л.Энхрийлэн - Хүндийн өргөлтийн төрлөөр Э.Билэгсайхан - Боксын төрлөөр О.Есүгэн нар | 80 |
| 2,2 | Арга хэмжээ-2: Монгол үндэсний уламжлалт спортыг дэмжин хөгжүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэн спортын 4 төрлийн сургалт дасгалжуулалт зохион байгуулна. | Улсын төсөв 5000,0 |  | Үндэсний спортын дугуйлан ба хичээллэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх | 4 холбоо 6 дугуйлан 210 | Үндэсний спортын 4 төрлөөр арга хэмжээг явуулан түүнд 2100 хүнийг оролцуулсан байна. | Үндэсний сурын УАШТэмцээнийг Ерөө суманд зохион байгуулан 102 багийн 1100 гаруй тамирчид амжилттай оролцсон.Мөн сурын холбоо нь өвлийн төрлийг хөгжүүлэн Ерөө кап мөсөн сурын нээлттэй тэмцээнийг зохион байгуулан 124 харваачид оролцсон Шагайн харваан спортоор хаврын тойрмыг 3 суманд / Сайхан, Баянгол, Сүхбаатар/ аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Түшиг суманд явуулан нийтдээ 645 харваачид оролцсон. Үндэсний бөхийн төрлөөр өсвөр, зөлуучуудын дунд 2удаа аймгийн аварга шалгарууллах тэмцээнийг зохион байгуулан 224 бөхчүүд оролцож нийт 7 төрөлд 2093 тамирчинг оролцуулсан. Үндэсний спортын 4 төрлийн сургалтанд 845 тамирчин хичээллэж байна. | 100 |
| 2,3 | Арга хэмжээ-3: Бүс, улс, олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд бэлтгэн оролцоно | Улсын төсөв 41 000 0 |  | Бүсийн ба улс, олон улсын чанартай тэмцээнд оролцсон тэмцээний тоо, медалийн тоо | 2023 оны Бүсийн тэмцээнд 3 төрөлд 15 медаль, УАШТ-д 16 төрөлд 122 медаль ОУ-ын 4 тэмцээн- 8 медаль нийт 130 медаль | Бүс, улс, БАТНаадам 2024 онд батлагдсан төрлөөс 14 төрөлд оролцож 60 медаль, олон улс, тивийн тэмцээнд 2 төрөлд 3 медаль авсан байна. | Орон нутгийн болон улсын төсвийн зардлаар улс, аймгийн аварга шалгаруулах 49 тэмцээнд 4607 тамирчинг хамруулснаас 28 алт, 21 мөнгө, 58 хүрэл медаль нийт 107 медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Ази тивийн аварга /жудо, бокс / шалгаруулах тэмцээнээс алт, хүрэл, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 1 хүрэл, ахмадын Ази тивийн аварга Казыкстаны / Актау/ 1 алтан медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. | 100 |
| 2,4 | Арга хэмжээ-4: Тамирчдыг урамшуулах хөшүүргийг нэвтрүүлэх чиглэлээр Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар “Улс болон олон улс, тив, дэлхийн аварга шалгаруулах, их наадмын тэмцээнээс медаль хүртсэн тамирчин дасгалжуулагчдад мөнгөн урамшуулах олгох” журмыг боловсруулан батлуулах . | Орон нутаг, хөгжил сан |  | Улс, олон улс, тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль авсан тамирчдын тоо | Хүүхдийн наадам, ази тив 58 | Улс, олон улс, тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн тамирчдыг урамшуулсан байна. | Дэлхийн аварга, Ази тивийн аварга болон Олон улс, улсын тэмцээнд аймгаа төлөөлөн оролцож амжилт гаргасан 141 тамирчинг бүртгэн 3 улиралд спортын өдөрлөг зохион байгуулж урамшуулал олгохоор зөвшилцсөн. | 100 |
| 2,5 | Арга хэмжээ-5: ҮСНаадамд орон нутагт хөгжиж байгаа спортын төрлүүдээр баг тамирчдыг бэлтгэн оролцуулах | Улсын төсөв 15 184,0 |  | Тэмцээний төрлийн тоо, түүнд хамрагсадын тоо | Нийт 19 төрөлд оролцож 16 медаль хүртэж байсан | МБАТНаадамд 12 төрөл ҮСНаадамд 10 төрлөөр оролцоно. | ҮСНаадам нь 8-9 сард болох тул тэмцээнд оролцох тамирчдаа бэлтгэн орон нутгийн төсөвт 20 сая төгрөгийг батлуулсан. |  |
| 2,6 | Арга хэмжээ 6 Шинэ тутам хөгжиж буй спортын төрлийн хамрах хүрээг тэлж хүн амд үзүүлэх биеийн тамир спортын ажил үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | Орон нутгийн төсөв |  | Шинэ тутам хөгжиж буй гранд гольф ба дартсын спортын холбооны хамрах хүрээг спорт сонирхогчдын тоо | Софт волейбол ын спорт шинээр хөгжих суурь тавигдсан | Шинэ тутам хөгжиж байгаа гранд гольф ба дартсын спортын 2 төрлийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлж тэмцээн зохион байгуулан сонирхогчдын тоог 01%-д хүргэсэн байна. | Аймгийн ахмадын холбоотой хамтран шинэ тулгар хөгжиж байгаа гранд гольфийн спортыг орон нутагт хөгжүүлэх чиглэлээр иж бүрэн хэрэглэл материалтай болгож сургалт сурталчилгаа явуулан 250 гаруй иргэдийг хамруулсан. Софт волейболын спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр Сүхбаатар, Мандал, Сайхан, Баруунбүрэн сумдад хэрэглэл материалтай болгож хүүхэд , ахмадуудын дунд сайхан суманд тэмцээн зохион байгуулан софтын төрөлд 80 гаруй тамирчин тогтмол хичээллэж Улсын аварга шалгаруулах ахмадын тэмцээнд амжилттай оролцсон. Дардасын спортын холбоо нь 2023 онд шинээр байгуулагдан энэ спортын төрлөөр сонирхолтой хүүхэд залуучуудын дунд спортыг сурталчилан тэмцээн уралдаануудад оролцуулан өргөжүүлж улмаар Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. Холбооны үйл ажиллагааг өргөжүүлэх хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэхээр 2 дахь удаагаа Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулан тэмцээнд 8 сумын 100 гаруй тамирчин оролцлоо. | 100 |
| 2,7 | Арга хэмжээ-7: Багийн спортын төрлийг орон нутгийн түвшинд хамрах хүрээг тэлж хүн амд үзүүлэх үзүүлэх спортын ажил үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. | Улсын төсөв 4 000 0 |  | Спорт тоглоом, багийн спортын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж аймгийн сонирхогч хичээллэгчдийн хувийг өсгөх | Багийн спортын төрөлд сонирхогч, хичээллэгчдийн тоо 1280 –д хүрсэн. | Багийн спортын 6 төрлийн хамрах хүрээг тэлж спорт сонирхогчдын тоог 1500 –д хүргэсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд Сагсан бөмбөг, волейбол, хоккейн, гандболын спортын төрлөөр мэргэжлийн сургалтыг явуулан сонгон шалгаруулалтыг хийж өсвөрийн улсын аваргад оролцуулснаар: - Сагсан бөмбөгийн U-16 U-18 насны Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эмэгтэй баг 2,3 дугаар байр - Волейболын тэмцээнд эрэгтэй баг тэргүүн байр - Хоккейн тэмцээнд бага насны баг тамирчид улсын аварга - Гандболын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэй хүрэл - Шугаман бүжгийн ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 60, 70 насны ангилалд алт - Үндэсний сурын УАШТэмцээнийг Ерөө суманд зохион байгуулан баг тамирчид амжилттай оролцсон. Тэмцээнд 1100 гаруй харваачид - Шагайн харваан спортоор хаврын тойрмыг 3 суманд / Сайхан, Баянгол, Сүхбаатар/ аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Түшиг суманд явуулан нийтдээ 645 харваачид оролцсон. Багийн 5 төрлийн 42 секц дугуйланд 1540 иргэн өвлийн спорт 3 төрөлд /хоккей, цана, мөсөн сур /170 иргэн, үндэсний спортын багийн 2 төрөлд / үндэсний сур, шагай/ 460 иргэн хичээллэж багийн спортын төрлөөр 2 алт 2 мөнгө 1 хүрэл медаль, өвлийн спортын төрлөөр 1 алт 1 мөнгө 1 хүрэл медаль хүртсэн амжилтуудыг үзүүлсэн | 100 |
|  |  |  | Зорилт -3: Төрийн байгууллагын чиг үүргийг хангах |  |  |  |  |  |
| Зорилт-3: Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримталж буй бодлого шийдвэрийг ханган мөрдөнө. |  | 0 |  | Төрийн албанд мөрдөгдөх хууль, тогтоол шийдвэр хэрэгжсэн байх | Үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, тогтоомж, журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах. | Төрийн байгууллагад мөрдөгдөх хууль, салбарын хууль тогтоомж, шийдвэр хугацаандаа бүрэн хэрэгжсэн байна. | Шинэчилсэн Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримталж буй 20 гаруй бодлого шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.. | 100 |
| 3,1 | Арга хэмжээ-1: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс болон Биеийн тамир, спортын улсын хорооны төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хуулийн хугацаанд тайлагнана. | - |  | Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн хувь | Хэрэгжилт -90% | Хэрэгжилт-100% | Хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн биелэлт, үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг гарган жилийн байдлаар БТСУ Хороо, аймгаас ирүүлсэн маягтын дагуу хугацаанд нь тайлагнан хүргүүлсэн | 100 |
| 3,2 | Арга хэмжээ-2: Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн Баталгааг хангах аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | 0 |  | Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт -80 хувь | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-100 хувь | Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагаар хангах, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар, ОБГазар, БТСУХороо, ТАЗөвлөл, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудад мэргэжилтнүүдийг урьж бүх ажилчдын дунд 7 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр ажлын туршлага, ур чадварыг харгалзан 25-40хувь хүртэл нийт ажилчдын 80 хувьд ур чадвар, үр дүнгийн урамшууллыг улирал бүр олгож ажилласан | 100 |
| 3,3 | Арга хэмжээ-3: Спортын мэдээллийн цахим санг бүрдүүлэх, баяжуулах, шуурхай, бодитой байх зарчмыг ханган мэдээлэл тогтмол оруулна. | - |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээг спортын мэдээллийн цахим санд оруулсан хувь | 60 хувь оруулсан. | 100 хувийг цахим санд оруулсан байна. | Биеийн тамир спортын улсын хорооны хөрөнгө оруулалтаар байгууллага дээр шинэ дэвшилтэт технологи ухаалаг дэлгэцтэй хурал зөвөлгөөн сургалтанд ашиглахаар ирүүлсэн тоног төхөөрөмжөөр байнгын сургалтанд ашиглан байгууллагын үйл ажиллагаанд 85 арга хэмжээг явуулсныг мэдээллийн цахим санд байршуулан оруулсан | 100 |
| 3.4 | Арга хэмжээ 4 Байгууллагын дотоод дүрэм ёс зүйн дүрмийг сахин төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэж үйлчилнэ. | - |  | Дүрмэнд цаг үеийн нөхцлөөр өөрчлөлт оруулан танилцуулсан байна. | 2021 онд 100% | Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, санал гаргахгүй байна. | Хууль тогтоомжийн дагуу байгууллагын дотоод журманд жил бүр шинэчилсэн найруулга хийгдэн түүнийг мөрдлөг болгон ажиллаж, байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгууллагын үйл ажиллагааны явцад ирүүлсэн 1 гомдол санлыг ёс зүйн зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэн төрийн үйлчилгээ хэвийн явагдсан. |  |
| 3.5 | Арга хэмжээ 5 Авлига хээль хахуулаас ангид байж хариуцлагыг өндөржүүлэн урьдчилан сэргийлэн ажиллана | - |  | Хууль дүрмийг танилцуулсан байх | Нийт 57 ажилчид | Албан тушаалын эрх мэдэл, ашиг хонжоо, үйл ажиллагааны давуу тал үүсгэхгүй байх | Байгууллагын удирдлага болон спорт цогцолборуудын 9 удирдах ажилтануудын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон шинэ бүтэц орон тоогоор 2 төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хугацаанд нь гаргаж өгч ажиллаж байгаа. | 100 |
| Дөрөв. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Арга хэмжээ-4: Санхүүжүүлсэн төсвийн хүрээнд өр, авлага үүсгэхгүй батлагдсан төсөвтөө багтаан ажиллах, үр ашиггүй зардлыг багасган ажиллана. | Улсын төсөв |  | Байгууллагын төсвийн зарцуулалт ба үр ашиггүй зардлыг багасгасан хувь | Байгууллагын төсвийн зарцуулалт 92 хувь үр ашиггүй зардлыг багасгасан хувь 8 хувь | Байгууллагын төсвийн зарцуулалт 90 хувь үр ашиггүй зардлыг багасгасан хувь 10 хувь | 2024 оны жилийн байдлаар Улсын төсвөөс 124157280 төгрөгийн санхүүжилт, Орон нутгийн төсвөөс 113887400 төгрөгийн санхүүжилт авч үйл ажиллагааг хэвийн явуулж ирсэн. | 100 |
| 4.2 | Арга хэмжээ-5: Өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллана. | Орлого 35,400 0 |  | Өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн хувь | 88.7% | Өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 100 хувь биелсэн байна. | Өөрийн орлогын үйл ажиллагааг сумдын 9 цогцолборт хүн амын тоотой уялдуулан төлөвлөгөө өгч ажиллаж жилийн 40 000,000 төгрөгийн орлого олохоос 24000000 төгрөгийн орлого оруулан ажиллаж байна. | 72,3 хувь |
| 4.3 | Арга хэмжээ-6: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган хууль журмын дагуу холбогдох мэдээллийг бүрэн байршуулж ил тод байдлыг хангана. | - |  | Шилэн дансны мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн оруулсан мэдээллийн хувь | Шилэн дансны мэдээллийн 90 хувь | /Санхүү төрийн сангийн хэлтэст/ 100 хувь оруулсан байна. | Шилэн дансны мэдээллийн дагуу хугацаанд нь өгч хугацаа хоцрогдолгүй мэдээлэл хүргэгдсэн | 100 |
| 4.4 | Арга хэмжээ-8: Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс болон Биеийн тамир, спортын улсын хорооны төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст тогтмол тайлагнана. | - |  | Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангасан тайланг хүргүүлсэн тоо | Санхүүгийн тайланг 2 удаа хүргүүлсэн | Ил тод байдлын тайланг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс болон Биеийн тамир, спортын улсын хорооны төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн байна. | Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган самбар ажлуулан мэдээллийг сар бүр гарган, НДШимтгэл, татвар, ХАОАТатварын зэрэг бусад тайлан мэдээг сар, улирал, хагас жилээр хугацаанд гаргаж тогтмол тайлагнан ажиллаж байна. | 100 |
| 4.5 | Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг сайжруулан дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээний багтай болгож чадваржуулах |  |  | Ажлын чиг үүргийг зохицуулан ажлын хуваарьт өөрчлөлт хийнэ. | Байгууллагын үйл ажиллагааг бодитой үнэлэх | Хагас бүтэн жилээр аудит хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгдэж явуулсан байна. | Байгууллага хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажилтантай болж байгууллагын үйл ажиллагаа, хагас жилийн тайлан мэдээнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн явуулан ажиллаж байна. | 100 |
| Тав. Хүний нөөц нийгмийн баталгаа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Биеийн тамирын арга зүйчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах | Улсын төсөв Томилолт 1, 5 сая |  | Сургалтад хамруулсан арга зүйчдийн тоо | 9 арга зүйч | 10 арга зүйч | Хүдэр суманд баригдсан спортын цогцолборыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн харьяанд шилжүүлэн 3 орон тоог бий болгож 2024 оны байдлаар 9 сум байгууллагын харьяанд санхүүждэг орон тооны 11 арга зүйчтэй ажиллаж байна - МУЗНийгэмлэг, ОБГазрын аюулгүй ажиллагаа, хүмүүнлэгийн чиглэлийн сургалт - БТСУХорооны ББЕХСорилын онлайн сургалт - БТСУХороотой хамтарсан шинэ сэргэлтийн бодлого сэдэвт аймгийн хэмжээний нэгдсэн сургалт - Биеийн тамир спортын тогтвортой хөгжил ОУЭШХурал Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтанд 100 хувь хамруулсан. | 100 |
| 5.2 | Спортын холбоодоос зохион байгуулж байгаа дасгалжуулагч шүүгчдийн сургалтанд байнга хамруулах | Улсын төсөв 12, 5 сая |  | Сургалтад хамруулсан багш дасгалжуулагчдын тоо | 0 | 2024 онд 170 багш ажилтануудыг хамруулсан сургалт явагдсан байна. | БТСУХороотой хамтарсан шинэ сэргэлтийн бодлого сэдэвт аймгийн хэмжээний нэгдсэн сургалтыг биеийн тамирын багш, спортын холбоодууд, спортын цогцолбор, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын арга зүйч, эрүүл мэндийн газрын арга зүйч эмч нарыг хамруулсан 138 ажилтануудын дунд сургалтыг зохион байгуулсан. | 90 |
| 5.3 | Монгол үндэсний уламжлалт спортьг дэмжин хөгжүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэн спортын 4 төрөлт сургалт дасгалжуулалт зохион байгуулах | Орон нутаг төсөв 2000,0 |  | Үндэсний спортын дугуйлан ба хичээллэгсдийн тоо | 4 холбоо 6 дугуйлан 210 | Үндэсний бөх 4 Сур 2 дугуйлан 250 хүн | Үндэсний сур, үндэсний бөхийн төрлөөр улсын аварга болон аймгийн чанартай тэмцээнүүд дээр шүүгчийн сургалтуудыг 4 удаа зохион байгуулсан. Үндэсний спортын 4 төрлийн сургалтанд 845 тамирчин хичээллэж байна. | 100 |
| 5.4 | Дасгалжуулагчийн төгсөлтийн дараах сургалтад өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагчийг хамруулах | 0 |  | Төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөрийг эзэмшсэн байх | 2021 онд 1 багшийг онлайн сургалтанд хамруулж төгсгөсөн | Дасгалжуулагчийн төгсөлтийн дараах сургалтанд үе шаттайгаар дасгалжуулагчийг хамруулах | Бээжин хотод мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 арга зүйчийг хамруулан, эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл тавьж оролцсон |  |
| 5.5 | Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа аймгийн хөтөлбөрийн дагуу эрх зүйн орчныг бүрдүүлэн ажиллах | Орон нутаг төсөв |  | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр | Тухайн ондоо хэрэгжүүлж байсан | Нийт 57 ажилтаны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх | Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагаар хангах, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар, ОБГазар, БТСУХороо, ТАЗөвлөл, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудад мэргэжилтнүүдийг урьж бүх ажилчдын дунд 7 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр ажлын туршлага, ур чадварыг харгалзан 25-40хувь хүртэл нийт ажилчдын 80 хувьд ур чадвар, үр дүнгийн урамшууллыг улирал бүр олгож ажилласан. 2024 онд шинэчилсэн бүтцээр байгуулллага нийт 63 орон тоотой ажиллаж байна. |  |

БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН ..................................

ХЯНАСАН ................................................

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ 2024 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН  ЖИЛИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

| № Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин, үр дүн | Хэрэгжилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг |  |  |  |  |  |
| Зорилт Ард иргэд, хүүхэд залуучуудаа бялдаржуулан чийрэгжүүлж, эрүүлжүүлэх зорилт хэрэгжүүлнэ.. |  |  |  |  |  |
| АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 | “Биеийн тамирын хөгжлийн ирээдүй” зөвлөгөөнийг зохион байгуулах | Хамрагдсан албан хаагчид | 0 | Спортын салбарын 170 албан хаагч | БТСУХороотой зөвшилцөн аймгийн хэмжээнд биеийн тамир спортын салбар, чиглэлийн дагуу үйл ажиллагааг явуулдаг биеийн тамирын багш, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын цэцэрлэгийн арга зүйч, эрүүл мэндийн байгууллагын арга зүйч, спортын холбоо, спортын цогцолборын арга зүйч, дасгалжуулагч нийт 138 иргэнийг оролцуулсан “Биеийн тамирын хөгжлийн ирээдүй” зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгуулсан |
| АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 | “Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах | Хамрагдсан иргэд | 28000 иргэн | 30000 иргэн | Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар “Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөр, “Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, “Эерэг хандлага-Эрүүл нийгэм” аяны хүрээнд эрүүл амьдралын хэв маягийг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад төлөвшүүлэх, нийтийн биеийн тамирын ач холбогдлыг таниулах, сурталчлах, хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш, ажилчдын уялдаа холбоог, сайжруулах зорилгоор багш, ажилтан, албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдсан “Спорт өдөрлөг” спортын 7 төрөлт биеийн тамирын арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. “Спорт өдөрлөг” биеийн тамирын арга хэмжээнд 14 сумын 19 цэцэрлэгийн нийт 450 гаруй албан хаагчид оролцсон. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллүүлэх, тэдгээрийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, сурсан дасгал хөдөлгөөнийг сургуулийн үдийн завсарлагаанаар тогтмол хийж хэвшүүлэх зорилгоор Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын 1,2,3,4,5-р сургууль, Мандал сумын 1-р сургуулиудын сурагчдын дунд 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр UUREE,S DANCE бүжгийн клубтэй хамтран “Амар байна уу” нэртэйгээр зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээнд нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн 460 гаруй сурагчид хамрагдлаа. “Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд “Цаг гаргая” аяныг 3 сарын хугацааны үйл ажиллагаанд 44 байгууллагын 11412 иргэд, “дасгалаар дархлаагаа дэмжие” аж ахуйн нэгж, сургууль цэцэрлэг, ахмадуудын дунд зохион байгуулсан онлайн тэмцээнд 38 байгууллагын нийт 980 иргэнийг хамрууллаа. |
|  | Унадаг дугуй арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Өдөрт 1цаг дасгал хөдөлгөөн хийдэг иргэдийн тоо нэмэгдэнэ | Дугуйчин 420 | Дугуйчин 850 | Орон нутаг болон спортын 9 цогцолбортой сумдаас унадаг дугуй унадаг хүний тоон судалгаар 10 суманд 1540 хүн дасгал хөдөлгөөн хийж биеэ чийрэгжүүлэн хичээллэж байна. 2020 оноос эхлэн дугуйн холбоо клубүүд шинээр нэмэгдэж хичээллэгчдийн тоо өссөн тул дугуйн спорт болон кросс контри төрөлт дугуйчдийг хамруулах чиглэлээр аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг явуулж 40 гаруй тамирчдыг оролцуулсан.Мөн Монголын дугуйн холбоотой хамтран 2 дахь жилдээ уулын дугуй буюу кросс контрийн төрлөөр Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг түүхэн дурсгалт газар Ханын хөндийд” зохион байгуулан уг арга хэмжээнд 156 дугуйчинг хамруулсан |
| АЗДҮАХ-ийн 2.3.11 | Аймгийн биеийн тамир спортыг түшиглэн бөхийн спортын нэгдсэн төвийг байгуулах | Ашиглалтанд орсон барилга | 0 | 1 | Тус аймгийн спортын 9 цогцолборын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 124 сая төгрөгийг БТСУХорооны санхүүжилтээс гарган бүх сумдыг компьютержуулан, ширээ сандал тавилга хэрэгслээр гарган сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейболын тор, секундомер, шүгэл, онооны самбар зэрэг захиалсан спортын хэрэгслүүдийг 40,000,000 төгрөгөнд багтаан хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Тайлант онд Хүдэр суманд 2,1 тэрбум төгрөгөөр спортын цогцолбор, Сүхбаатар суманд 1,5 тэрбум төгрөгийн хөл бөмбөгийн талбай баригдаж ашиглалтад оруулсан. |
| АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 | Зарим сум тосгодод сагсан бөмбөгийн 3х3 талбай байгуулах | Нийтийн биеийн тамир спорт хөгжих таатай боломж бүрдэнэ | 0 | 3 | Сайхан, Мандал, Сүхбаатар суманд 3х3 сагсан бөмбөгийн стандарын талбайтай бөгөөд 2024 онд шинээр Сүхбаатар сумын 2-р баг дээр шинэ талбай баригдаж ашиглалтанд орсон. |

БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН ..................................

ХЯНАСАН ..........................................................

“АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ НОГООН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

/Хагас жилийн байдлаар/

2024.06.15

| № | Арга хэмжээ | Хэрэгжилт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд: |  |  |  |
| 1 | Буриад улстай уламжлалт “Эв модны наадам” зохион байгуулах | Булган аймагт 7 сард явагдана |  |
| 2 | Эрүүл агаар цас мөсний баярыг зохион байгуулах | Уламжлал болгон явуулдаг “Эрүүл агаар-эрүүл хөдөлгөөн” цасны баярыг Сайхан, Цагааннуур, Дулаанхан зэрэг сумдад 3-5 төрлөөр арга хэмжээг явуулан 1800 гаруй иргэдийг оролцуулан 26 ААНБайгууллагуудыг хамруулсан. | 100 |
| 3 | Олон хотын шайбтай хоккейн “Сүхбаатар цом 2024” нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах | Хоккейн тамирчдаас насанд хүрэгчид 2024 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд хүрэл медаль тус тус хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн. 2023 онд хоккейн холбоог шинэчлэн сонирхогч, тамирчин нийт 359 тамирчин хичээллэж байна. Олон хотын шайбтай хоккейн “Сүхбаатар цом 2024” нээлттэй тэмцээнийг 02 дугаар сарын 2-4-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж хот орон нутгийн мастерууд болон шилдгүүдээс бүрдсэн 6 багийн тамирчид оролцож тэргүүн байранд Эрдэнэт хотын П.Батзаяа ахлагчтай баг, удаах байранд Д.Батболд ахлагчтай Шарын гол, С.Батбаяр ахлагчтай Эрчим клубын баг тамирчид тус тус шалгарсан. | 100 |
| 4 | Алтанбулаг сумын Сайханы хөтөл, Ханын хөндий-д цанын бааз шинээр байгуулах |  |  |
| 5 | Аймгийн аялал жуулчлалын маршрутыг гарган иргэдэд сурталчилан явган аялал зохион байгуулах | БОАЖГазраас аймгийн хэмжээний түүхт дурсгалт газар аялал жуулчлалын баазын форшурыг гаргаж өгсөн бөгөөд залуучуудын УАШТэмцээнийг аймаг орон нутагтаа хүлээн авч зохион байгуулахаар ажиллаж байна. |  |
|  | БИЕЛЭЛТИЙН ДУНДАЖ ХУВЬ |  |  |

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН ”ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ЖУРАМ”-ИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМААРАЛТТАЙ ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ

/Хагас жилийн байдлаар/

2024.06.15

| № | Арга хэмжээ | Хэрэгжилт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд: |  |  |  |
| 1 | Хууль эрх зүйг дээдлэн, улс үндэснийхээ язгуур эрх ашгийг эрхэмлэн хамгаалах, үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулах, үндэсний өв соёл, эв нэгдлийг бэхжүүлэх, | 2024 онд үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, хүний эрх,үндэсний өв соёл, эв нэгдлийг бэхжүүлэхэд улсын болон аймгийн хэмжээний спорт, нийтийн биеийн тамирын 84 арга хэмжээг Аймгийн ЗДТГазар, Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар, Хилийн цэргийн 0101, 0243 дугаар анги, Сэлэнгийн Долгио чуулга, Эрүүл мэндийн газар, Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг,Цагдаагийн газар зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа. Тэмцээний үед оролцогч нараас эмх цэгц , сахилга дэг, ариун цэврийн стандартыг сахиж уламжлалт мэндлэх , хүндлэх, талархах , хүлээцтэй хандах ёсыг тэмцээнд оролцсон 20145 тамирчид болон багш дасгалжуулагч, иргэд нарт шаардлага тавьж ажилласны үр дүнд тус тэмцээнүүдийг амжилттай зохион байгуулсан.Яс үндэс ялгахгүйгээр аймгийн хэмжээнд 175 секц дугуйланд 4500 гаруй хүүхэд, залуучууд, ахмадууд хичээллэж, ХБИргэдийн 4 төрөлд 100 гаруй иргэд хичээллэж байна. |  |
| 2 | Хэрэгжиж буй хөтөлбөр мэдээллийн талаар | 2021-2028 он хүртэл хэрэгжүүлэх, аймгийн нийт амын 80 хувийг хамруулж дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Спортлог Сэлэнгэчүүд” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Мандал суманд соёл, амралт, биеийн тамирын иж бүрэн талбайг шинээр байгуулан ашиглалтанд оруулж бүх талбайн хэмжээгээр бүрэн ашиглахад / сагсан бөмбөг, волейбол, элсний волейбол, чийрэгжүүлэх тренежорууд, хүүхдийн тоглоом / зөвхөн 1 цагт 52 хүн хамрагдаж ажлын 8 цагт 416 хүнийг чийрэгжүүлэн, бие бялдрыг хөгжүүлэн жилд 151840 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх боломж нээгдсэн. Аймгийн хэмжээнд 55 спортын заал, цогцолбор, 54 спортын задгай талбайгаар үйлчлэн 1м талбайд 9,900 хүнд оногдох талбайн нягтралаар улсад тэргүүлэн зориулалтын чиглэлээр ажиллан хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдэд зориулсан биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний 10 жорыг болосруулан 28 аж ахуйн нэгж байгууллага буюу 2500 гаруй иргэдэд хүргэж үйлчилсэн. 2024 оны байдлаар нийт 382 арга хэмжээнд хүн амын дунд зохион байгуулан 133550 хүнийг оролцуулан 141,2 хувьд хүрсэн. |  |
| 3 | Яс үндэс ,ниймийн гарал үүсэл үл харгалзан хөдөлмөр эрхлэх | Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд Хүдэр суманд спортын цогцолбор баригдаж ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан ниймийн хариуцлагын хүрээнд түүнд 3 орон тоог зохих шатны байгууллагаар шийдүүлэн нээлттэй ажлын байрыг зарлан 10 иргэний өргөдлийг үндэслэн 3 хүнийг сонгон шалгаруулан томилсон, эмч лаборант ажлын байранд ажлын байрыг зарлан мэргэжлийн дагуу ирүүлсэн 1 хүнийг өргөдлийг хүлээн авч судлан үзэж шийдвэрлэсэн, БТСГазарт жижүүр албан тушаалд өөрийн хүсэлтээр ажлаас халагдсан 2 орон тоог нээлттэй ажлын байрыг зарлан 6 хүний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалт хийн 2 хүнийг ажлын байртай болгосон. |  |
|  | БИЕЛЭЛТИЙН ДУНДАЖ ХУВЬ |  |  |

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗАР